## 11月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 11月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 55 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積 (㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 110101 | 103.10.27 | 103.11.4 | 金萬年建設有限公司負責人:陳永宏等14筆 | 黃銘璋 | 住宅、集合住宅地上3層地下1層3層14戶 (第一次 變更) | 金寧鄉中二劃段0332地號 | 陳木壽 沈金柱 | 2188.18 | 起造人自行退回 | 一.變更設計說明缺。二.相關建築師簽名均為影印請修正。三.書圖資料污損不清。四.承造人缺簽章建築物用途編號均為H2集合住宅。五.起造人名冊使用類組請修正為集合住宅。六.缺地上權人土地使用權同意書。
2 | 110102 | 103.10.28 | 103.11.4 | 衛生福利部金門醫院院長:王必勝 | 林暉博 | 衛生醫療機構用地地上8層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金湖鎮新市段102地號等33筆 | 陳建達 沈金柱 | 1441.32 | 不符合規定，退回修正 | 1.審查請放置在申請書前。2.缺醫院大章及身份證字號。3.變更使用說明請詳述。4.變更範圍為6F全部非部份。5.缺無障礙設施檢討圖說。6.結構部份由專業技師簽証。7.缺採光檢討(病房)。8.缺套繪。
3 | 110103 | 103.10.29 | 103.11.4 | 佺勝營造有限公司負責人:陳炳慶等16筆 | 沈建宏 | 住宅3層3棟16戶(第一次變更) | 金寧鄉安西劃段241地號 | 陳建達 沈金柱 | 949.42 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪建築面積有誤。2.分割疑異?3.請照後僅能變更分照，不能單獨分割(除非撤照後才能分割)。
4 | 110104 | 103.10.30 | 103.11.4 | 金門縣公共車船管理處法定代理人: 李銘培 | 林君志 | 車站用地地上4層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金湖鎮山外段737地號 | 陳木壽 陳建達 | 44.62 | 不符合規定，退回修正 | 一.面積計算表、工程造價修正。二.新增隔屏標示清楚。三.原使照未檢附。
5 | 110105 | 103.10.30 | 103.11.4 | 金門大展有限公司負責人: 李凡欽 | 沈建宏 | 甲種工業區(雜照) | 金湖鎮新頭段237-7地號 | 陳木壽 陳建達 |  | 不符合規定，退回修正 | 一.構造物詳細圖(補)。二.法定工程造價修正。三.結構簽証。
6 | 110106 | 103.10.30 | 103.11.4 | 呂育賢 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮北五劃段0003-0004地號 | 陳建達 沈金柱 | 299.58 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.樓梯剖面修正。2.屋突請檢討投影面積。3.雨遮請依規定檢討(門窗左右50CM及降板)。4.W2¹及W7¹請檢討防火時效。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 110107 | 103.10.31 | 103.11.4 | 翁明堂 等16筆 | 林志鴻 | 集村農舍3層16棟16戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖三劃段642-3地號等17筆 | 陳木壽 陳建達 | 3592.08 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺書圖上傳証明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 110108 | 103.10.31 | 103.11.4 | 沈澤庭 等11筆 | 周壽海 | 集村農舍3層11棟11戶(新建、退回重掛) | 金城鎮金城劃段169地號等15筆 | 陳木壽 陳建達 | 2403.511 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.照片更新。2.樓梯寬度標示。3.陽台(各層)標示清楚，面積計算澄清。4.土地使用權同意書。5.污水設施請釐清。6.面積計算請加總。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 110109 | 103.11.3 | 103.11.4 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌等11筆 | 林建宏 | 住宅3層11棟11戶 (第一次變更、退回重掛) | 金寧鄉中二劃段287-00地號等13筆 | 陳木壽 沈金柱 | 1826.83 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.正本相關人員簽章不得用影本。2.建築物用途集合住宅或住宅請釐清。3.土地使用同意書請檢附。4.缺閣樓面積(概要表)。5.屋頂節能構造與剖面圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.11月11-12日核對副本。
10 | 110110 | 103.11.3 | 103.11.4 | 林再求 | 張元駿 | 店舖、住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉上后垵段7地號 | 陳木壽 陳建達 | 1125.86 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.先行動工檢附安全証明文件。2.套繪圖未附。3.壹樓平面配置圖未檢附。4.立(剖)面應標擋土牆高程。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本案會都計課確認擋土牆。
11 | 110111 | 103.11.3 | 103.11.4 | 林金量 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉公園測段0604-0001地號 | 陳木壽 陳建達 | 233.12 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
12 | 110112 | 103.11.3 | 103.11.4 | 林長慶 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉公園測段0604-0000地號 | 陳木壽 陳建達 | 98.04 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.陽台面積有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
13 | 110113 | 103.11.3 | 103.11.4 | 黃歆凌 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉安西劃段1021-0000地號 | 陳木壽 陳建達 | 200.59 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 符合。 |  | 未先行 動工
14 | 100401 | 103.10.15 (續審) | 103.11.4 | 吳淑鴛 | 廖明隆 | 幼稚園、托嬰中心3層1棟2戶(新建) | 金城鎮北一段369地號 | 陳木壽 沈金柱 | 799.92 | 不符合規定，退回修正 | 1.是否為特定建築物請釐清後再審。
15 | 110114 | 103.11.3 | 103.11.4 | 許乃平 | 陳炳宏 | 自然專用區3層1棟1戶(變更使用) | 金寧鄉寧安二劃段367地號 | 陳建達 沈金柱 | 201.05 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺D3資料(15、16併為一案)。2.供公眾使用空地有變動是否須重送自然村審議請釐清。3.違章部份如何處理請交待(補照或拆除)。4.缺建物同意書(含抵押權人)，土地使用權同意書(私設通路部份)。5.D3前方現有巷道之階梯如何處理(含違規窗戶)請釐清。6.本案是否以法定空地分割辦法處理較恰當。
16 | 110115 | 103.11.3 | 103.11.4 | 許乃平 等4筆 | 陳炳宏 | 自然專用區3層2棟4戶(變更使用) | 金寧鄉寧安二劃段367-3地號 | 陳建達 沈金柱 | 495.27 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺D3資料(15、16併為一案)。2.供公眾使用空地有變動是否須重送自然村審議請釐清。3.違章部份如何處理請交待(補照或拆除)。4.缺建物同意書(含抵押權人)，土地使用權同意書(私設通路部份)。5.D3前方現有巷道之階梯如何處理(含違規窗戶)請釐清。6.本案是否以法定空地分割辦法處理較恰當。
17 | 110116 | 103.11.3 | 103.11.4 | 柯皓翰 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮新頭段127-8地號 | 陳木壽 沈金柱 | 298.46 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 一.部份文件未簽章。二.屋頂平面敘明。三.剖面圖標示清楚。四.樓梯平台淨寬請標示檢討。五.補排水系統公文及照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 110201 | 103.10.31 | 103.11.11 | 李毓斌 | 陳建達 | 住宅地上4層地下1層1棟1戶(第三次變更) | 金城鎮祥安段130地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 351.43 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺電梯詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 110202 | 103.11.4 | 103.11.11 | 德邦開發建設有限公司負責人:劉邦彬等9筆 | 陳建達 | 集合住宅3層2棟9戶(新建) | 金城鎮金門城段1098-2地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 515.49 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.停車空間標示法定或目設。2.參樓補繪爬梯(人孔)。3.樓梯寬度標示(平面)。4.剖、立通地界、地界線標示(含水溝)。5.入口高差3公分無障礙作法標示。6.陽台計入樓地板面積亦須計入容積請檢討修正。7.請檢討無障礙停車位。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
20 | 110203 | 103.11.6 | 103.11.11 | 金環球通運股份有限公司負責人:翁炳信 | 沈建宏 | 農業區(雜照) | 金寧鄉北二三劃測段673地號等2筆 | 沈金柱 梁貞誠 |  | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺結構平面圖及相關圖說。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
21 | 110204 | 103.11.6 | 103.11.11 | 同聯建設股份有限公司 負責人:劉德民等12筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟12戶(新建) | 金湖鎮湖前段399地號等2筆 | 沈金柱 梁貞誠 | 1249.98 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請釐清是否先行動工。2.依163條檢討基地內通路著色修正。3.無障礙樓梯退縮有誤。4.剖立面加標計劃路寬度及水溝。5.建築物概要表缺3F面積。6.399-1土地使用同意書請用上傳格式。7.自然村審議無擋土牆請釐清。8.基地內通路無障礙通路請標示檢討。9.1F採光面積D1、D2、D3、D5¹非玻璃門無法計入採光面積。10.雨遮請依規定檢討標示。11.C-1剖面圖樓梯平台淨寬請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 110205 | 103.11.6 | 103.11.11 | 楊詠晴等6筆 | 陳勝川 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金湖鎮夏興段1246地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 499.32 | 不符合規定，退回修正 | 1.委託書缺印章。2.起造人名冊幢棟層戶請依規定填寫。3.缺結構計算書。4.缺綠建築資料。5.缺無障礙設施檢討(通路、樓梯)。6.陽台1F請標示計入法定空地及依1/10檢討。7.土同加附起造人名冊。8.1F陽台側牆應為實體標示。
23 | 110206 | 103.11.7 | 103.11.11 | 金門大展有限公司負責人:李凡欽 | 沈建宏 | 甲種工 業區 (雜照、退回重掛) | 金湖鎮新頭段237-7地號 | 沈金柱 梁貞誠 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.本案是否為雜項工作物及其類別請釐清。2.缺上部平面及相關結構圖說資料。3.工程造價缺整體造價計算。4.桶倉或倉儲請釐清。(用途)5.平面加註牆面位置各層尺寸圖號、索引標示。6.配置圖加註排水溝及方向。
24 | 110207 | 103.11.7 | 103.11.11 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等6筆 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟6戶(第一次變更) | 金城鎮金門城段298地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 364.29 | 不符合規定，退回修正 | 1.變更設計概要表陽台超過1/10請釐清。2.缺綠建築節能檢討。3.無障礙設施檢討有誤請修正(含通路雙面扶手)。4.樓梯淨寬請標示剖面、扶手請依規範設置。5.道路陰影面積請檢討修正(垂直建築線)。6.陽台計入法定空地及建築面積請釐清。7.結構平面圖請標建築線基礎有超出建築線請修正。8.挖填土石方計算有誤請修正。9.依技規4-3檢討雨水儲留。
25 | 110208 | 103.11.10 | 103.11.11 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等23筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟24戶(第一次變更) | 金寧鄉盤山村段8地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 538.44 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.高度變更是否重送自然村請會城鄉科。2.走廊盡頭請設無障礙迴轉空間。3.2F無障礙樓梯上請退一階、3F上平台部份請繪製平面圖說。4.缺節能資料檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
26 | 110209 | 103.11.10 | 103.11.11 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌 | 陳木壽 | 住宅3層10棟14戶 (第一次變更) | 金城鎮莒光樓段381地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 2481.55 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺書表及上傳証明。2.未附結構計算書。3.增加面積適用新法應檢討第十章無障礙建築物(樓梯雙向車位、退縮、梯級以及室外通路...)
27 | 110210 | 103.11.10 | 103.11.11 | 金談企業有限公司負責人:莊水談等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層2棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉長寮段600地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 1047.05 | 不符合規定，退回修正 | 1.建築面積上色有誤該標示法定空地之陽台未標示、不該標示已標示。2.C1、A梯前面積未計入。3.走廊淨寬不足。4.B梯無障礙樓梯上未退一階。5.基地內通路請標示檢討。6.立面變更是否須重送自然村審議請釐清。7.1F高程與無障礙通路通往何處請釐清。8.結構柱(7)(8)柱、牆分離是否可行請釐清。
28 | 110211 | 103.11.10 | 103.11.11 | 王梨明等10筆 | 陳炳宏 | 集村農舍地上3層地下1層10棟10戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段403-2地號等13筆 | 沈金柱 梁貞誠 | 2933.38 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.雜照是否併案建照辦理。2.申請書加附起造人名冊。3.委託書請領執照種類標示清楚。4.滯洪池圖面尺寸標示檢討及裝置計算式。5.非本案基地內不得併案申請。圖說請修正。6.剩餘土石方計算有誤請修正。7.缺配合農地檢討表及土地謄本。8.403-8、403-11因有雜項工作物補土同。9.自然村審議與申請不一致請會城鄉科確認。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 110212 | 103.11.10 | 103.11.11 | 德譯建設開發股份有限公司負責人:陳成基等5筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟5戶(新建) | 金寧鄉長寮段52地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 338.52 | 不符合規定，退回修正 | 1.土同附起造人名冊。2.1F出入口無障礙通路檢討。3.無障礙樓梯2F上須退一階、3F扶手水平延伸30CM會撞到門請修正。4.閣樓面積有疑義請釐清。5.節能平屋頂構造與建照圖說不符請釐清。
30 | 110213 | 103.11.10 | 103.11.11 | 金門縣公共車船管理處法定代理人:李銘培 | 林君志 | 車站用地地上4層地下1層1棟1戶(變更使用、退回重掛) | 金湖鎮山外段737地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 44.62 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請範圍應確定(是否以柱心線)。2.本案應以室內裝修方式申請。3.竣工圖與現況圖不符應以室裝申請或變使併室裝申請釐清。
31 | 110214 | 103.11.10 | 103.11.11 | 翁水在 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶 (修建) | 金寧鄉盤山村段133地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 167.32 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺上傳書表、套繪圖。2.缺現況照片。3.缺土方及結構平面。4.請釐清本案基地是否有地上物拆除部份。5.委託書標示建照申請種類。6.補剖面圖及材料標示。7.本案僅就修建部份審查。8.工程造價釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 110301 | 103.11.12 | 103.11.18 | 蕭丹丹 等6筆 | 王家祥 | 集合住宅3層5棟5戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段145-3地號等8筆 | 陳俊芳 邱建興 | 938.3 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書修正、起造人名冊修正。2.技師簽証報告、都計圖標示位置、樁位圖位置。3.補土石方計算式、鑽探報告簽証及公司章。4.綠建築報告修正、審查表填寫現有巷道文號。5.現有巷道証明書地號不符，請澄清。6.滯洪池容量、結構蓄水排水功能檢討?7.樓梯圖說請統一。8.立面圖與自然村許可圖不符。9.有效採光檢討不全。10.浴廁機械通風量120m³/㎡.hr。11.一層平面圖著色；套繪圖與平面圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.11月25-26日核對副本。
33 | 110302 | 103.11.13 | 103.11.18 | 張詠詠 等9筆 | 吳浩銳 | 集合住宅3層1棟9戶 (新建、縣府退件) | 金湖鎮湖前段854地號 | 陳俊芳 邱建興 | 791.77 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補地基調查報告、專有共用圖未著色。2.補整地前現況高程。3.GL係以建築物外墻最低點認定之。4.緊急進口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 | 110303 | 103.11.13 | 103.11.18 | 崴森建設有限公司負責人:張立芳 等9筆 | 陳志宏 | 集合住宅3層1棟9戶 (第一次變更) | 金城鎮金門城段654地號 | 陳俊芳 邱建興 | 499.56 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補圖檔清冊、換審查表、補委託書。2.補簽証表、簽証名單、地籍圖、土地謄本、施工說明書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 110304 | 103.11.13 | 103.11.18 | 蔡承源 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段486-5地號 | 陳俊芳 邱建興 | 273.87 | 不符合規定，退回修正 | 1.補基地調查報告。
36 | 110305 | 103.11.14 | 103.11.18 | 李世榮 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧劃段919地號 | 陳俊芳 邱建興 | 341.21 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 未先行 動工
37 | 110306 | 103.11.14 | 103.11.18 | 楊詠晴 等6筆 | 陳勝川 | 集合住宅3層1棟6戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮夏興段1246地號 | 陳俊芳 邱建興 | 499.35 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.結構計算書補簽章。2.套繪圖與平面圖不符。3.有效採光。4.浴廁機械通風量。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 110307 | 103.11.14 | 103.11.18 | 紀亮安 等3筆 | 沈金柱 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段1130地號等2筆 | 陳俊芳 邱建興 | 272.49 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 有效採光檢討不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 110308 | 103.11.14 | 103.11.18 | 德譯建設開發股份有限公司負責人:陳成基等5筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟5戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉長寮段52地號 | 陳俊芳 邱建興 | 338.52 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補審查表。2.無障礙室外通路。3.閣樓。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 110309 | 103.11.17 | 103.11.18 | 金談企業有限公司負責人:莊水談等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層2棟12戶(第一次變更、退回重掛) | 金寧鄉長寮段600地號 | 陳俊芳 邱建興 | 1047.05 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.樓梯(A梯)高度請檢討標示平面圖配合修正。2.套繪圖與平面圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.11月25-26日核對副本。
41 | 110310 | 103.11.17 | 103.11.18 | 陳清雲 等2筆 | 陳木壽 | 一般事務所5層1棟12戶(增建、退回重掛) | 金城鎮祥瑞段600地號 | 陳俊芳 邱建興 | 35.31 | 不符合規定，退回修正 | 1.高度檢討請補給建築物位置。2.安全梯不得直接經由居室出入。3.結構平面圖補植筋說明。
42 | 110311 | 103.11.17 | 103.11.18 | 宝庭建設股份有限公司 負責人:王林斌 | 陳木壽 | 住宅3層10棟14戶 (第一次變更、退回重掛) | 金城鎮莒光樓段381地號 | 陳俊芳 邱建興 | 2481.55 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明及理由，加註擋土墻高度剖面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.11月25-26日核對副本。
43 | 110312 | 103.11.17 | 103.11.18 | 周森地 等21筆 | 楊水池 | 集合住宅3層2棟21戶(新建) | 金寧鄉榜林村段23-2地號等3筆 | 陳俊芳 邱建興 | 941.5 | 不符合規定，退回修正 | 1.補土石方計算式、污水處理文件。2.污水雨水排水系統。3.滯洪池未檢討。4.擋土墻補標示高度尺寸。5.基地內通路未著色。6.浴廁機械通風未檢討。7.有效採光。8.無障礙室外通路。9.停車位檢討有誤、未標示尺寸。10.補各層梁線。11.補陽台檢討式及容積檢討式(梯方+陽台)。
44 | 110313 | 103.11.17 | 103.11.18 | 地景開發股份有限公司負責人:黃弘毅 | 鄭永興 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶(新建、退回重掛) | 金城鎮小西門劃測段233-2地號 | 陳俊芳 邱建興 | 1186.34 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 1.未先行動工。2.11月25-26日核對副本。
45 | 110314 | 103.11.17 | 103.11.18 | 青海建設有限公司負責人:陳建功 等4筆 | 陳建達 | 住宅1層2棟2戶 (新建) | 金湖鎮湖前段1328地號 | 陳俊芳 邱建興 | 499.15 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補起造人用印。2.有效採光。3.污水處理設施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
46 | 110315 | 103.11.17 | 103.11.18 | 許翰文 | 陳勝川 | 店舖2層1棟1戶 (拆除) | 金寧鄉長寮段592地號等4筆 | 陳俊芳 邱建興 | 133.5 | 申請人自行退件 | 1.補抵押權人拆除同意書加蓋銀行大小章。
47 | 110401 | 103.11.19 | 103.11.25 | 金門縣政府法定代理人:李沃士等2筆 | 葉建甫 | 商業區地上6層地下1層1棟1戶(變更使用、退回重掛) | 金湖鎮湖新市段176地號 | 陳勝川 張元駿 | 1296.8 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請人印章不一、申請人為2人請檢附名冊。2.變更使用檢討項目簽証表、未簽章。3.照片日期。4.變更使用說明書未附。5.供公眾使用結構請技師簽証。6.請檢討活載重。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
48 | 110402 | 103.11.21 | 103.11.25 | 莊宙杜等14筆 | 江錦財 | 一般事務所、一般零售業、集合住宅地上7層地下1層1棟14戶(新建) | 金湖鎮市港段0111-0000地號等2筆 | 陳勝川 張元駿 | 1614.03 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.身心障礙培訓証書未附。2.簽証名單及技師簽証報告未附。3.土地使用權同意書請修正。4.套繪圖缺描圖紙。5.污水處理設施認可文件。6.容積移轉許可文件。7.綠建築報告未檢附。8.申請書有誤。9.概要表、陽台面積有誤。10.A1-2建蔽率有誤、陽台面積與各層計算不一。11.機械停車機坑開挖深度未標示。12.補停車空間與建築關係之剖面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
49 | 110403 | 103.11.21 | 103.11.25 | 周森地 等21筆 | 楊水池 | 集合住宅3層2棟21戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉榜林村段23-2地號等3筆 | 陳勝川 張元駿 | 941.15 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.土地使用權同意書內容不完全。2.身心障礙培訓証書未附。3.公寓大廈規約請附新版。4.陽台檢討應為1/10非1/8。5.無障礙之通路檢討。6.無障礙停車位前方留設空間檢討。7.擋土牆與基地、鄰地之高程標示。8.概要表與平面圖內容不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
50 | 110404 | 103.11.21 | 103.11.25 | 黃新德 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金沙鎮北八劃段29地號 | 陳勝川 張元駿 | 201.2 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 臨計劃路退縮8M。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
51 | 110405 | 103.11.21 | 103.11.25 | 徐水火 等3筆 | 楊水池 | 集合住宅地上3層地下1層3棟3戶(第一次變更、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等6筆 | 陳勝川 張元駿 | 1133.92 | 不符合規定，退回修正 | 1.請依第四次法益決議，應為增建築。2.照片日期。3.先行動工檢附相關結構安全証明文件。4.圖請面績檢討有誤。5.請依前次審查修正。6.請補中一段322地號之地目變更函文。7.現有巷道檢討。8.原有建物需併案檢討。(B1、1F、2F請先補領使用執照。) |  | 先行動工
52 | 110406 | 103.11.21 | 103.11.25 | 浯洲建設股份有限公司 | 江錦財 | 一般零售業、集合住宅地上11層地下2層1棟20戶(新建) | 金湖鎮市港段0094-0000地號 | 陳勝川 張元駿 | 3299.03 | 起造人自行退件 | 自行退件
53 | 110407 | 103.11.21 | 103.11.25 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等6筆 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟6戶(第一次變更、退回重掛) | 金城鎮金門城段298地號 | 陳勝川 張元駿 | 364.29 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.起造人未用印。2.相關技師簽証名單、承造人未填寫。3.照片日期。4.土地使用權同意書書寫不全。5.公寓大廈規約及圖說。6.綠建築未附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
54 | 110408 | 103.11.24 | 103.11.25 | 金合成建設開發股份有限公司代表公司負責人:王炳川 等12筆 | 林志鴻 | 集合住宅、店舖地上6層1棟12戶(新建) | 金湖鎮市港段104地號 | 陳勝川 張元駿 | 1147.7 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.專業技師缺土木技師簽証報告。2.土石方計算。3.污水設施請用印(官方)。4.都市審議許可報告書未附。5.結構計算書未附。6.申請書有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
55 | 110409 | 103.11.24 | 103.11.25 | 楊沛涵 等12筆 | 王家祥 | 農舍地上2層地下1層12棟12戶 (第二次變更) | 金城鎮中一段128地號 等4筆 | 陳勝川 張元駿 | 3644.02 | 不符合規定，退回修正 (法令不符) | 1.請更換審查表。2.土地使用權同意書備註全為私設通路使用?3.變更使用、增加128-7於A1-2變更前已有。4.申請書基地面積請釐清。5.相關技師簽証名單、承造人未填寫。6.照片日期(十日內)。7.配地謄本、地籍圖、套繪未附、分區。8.都計、樁位圖建築師未簽章。9.未分照免共同壁協定書。10.結構計算書未檢附。11.先行動工、檢附相關安全証明。12.檢附農林課核准表。13.集村農舍可做地下車庫及車道?14.新基地是否有新舊法令通過問題?(基地與配地皆增加)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
50650.851

## 11月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
103年11月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 10 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 103（室審）31 | 103.11.13 | 丁文祥 | 駿陞事業股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新市段73、74地號 | 1.補11樓、12樓牆面裝修板材詳圖及位置。 | 莊和明 楊文基 陳俊芳 | 圖說審查 | B4：旅館 | 地上001~012層 | 36278.7
|  | 103.11.21 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 莊和明 楊文基 陳俊芳
2 | 103（室審）32 | 103.11.25 | 王至毅 | 銘傳大學 | 金門縣金沙鎮西園里德明路105號 | 1.圖面比例應為1/100。 2.天花板高度平面與剖面不符。 3.窗簾盒材料不符。 4.天花板不同材料皆應標註。 5.補E1-2附表。 6.E1-2設計單位為建築師免填專技資料。 7.核准圖僅附位置圖及平面圖。 8.申請範圍請著色。 9.裝修位置補填。 | 楊文基 李華松 | 圖說審查 | D4:大學 教室 | 地上001層 | 796.71
3 | 103（室審）33 | 103.11.20 | 卡思室內裝修設計股份有限公司 | 金門縣立金湖國民中學 | 金門縣金湖鎮新市里太湖路三段1號 | 所附文件及設計圖說缺失甚多，且未達掛件標準，爰將全案退還重新送審 |  | 圖說審查 | D4:國中教室 | 地上003層 | 133.65
4 | 103（室審）34 | 103.11.20 | 卡思室內裝修設計股份有限公司 | 金門縣金沙鎮安瀾國民小學 | 金門縣金沙鎮碧山81號 | 所附文件及設計圖說缺失甚多，且未達掛件標準，爰將全案退還重新送審 |  | 圖說審查 | D3:小學教室 | 地上001層 | 未填寫
5 | 103（室審）35 | 103.11.20 | 卡思室內裝修設計股份有限公司 | 金門縣金沙鎮金沙國民小學 | 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭117號 | 所附文件及設計圖說缺失甚多，且未達掛件標準，爰將全案退還重新送審 |  | 圖說審查 | 未填寫 | 未填寫 | 未填寫
6 | 103（室審）36 | 103.11.20 | 卡思室內裝修設計股份有限公司 | 金門縣立烈嶼國民中學 | 金門縣烈嶼鄉后井38號 | 所附文件及設計圖說缺失甚多，且未達掛件標準，爰將全案退還重新送審 |  | 圖說審查 | 未填寫 | 未填寫 | 未填寫
7 | 103（室審）37 | 103.11.20 | 卡思室內裝修設計股份有限公司 | 金門縣金湖鎮開瑄國民小學 | 金門縣金湖鎮瓊林里9-1號 | 所附文件及設計圖說缺失甚多，且未達掛件標準，爰將全案退還重新送審 |  | 圖說審查 | 未填寫 | 未填寫 | 未填寫
8 | 103（室審）38 | 103.11.20 | 卡思室內裝修設計股份有限公司 | 金門縣立金沙國民中學 | 金門縣金沙鎮汶沙里國中路61號 | 所附文件及設計圖說缺失甚多，且未達掛件標準，爰將全案退還重新送審 |  | 圖說審查 | D4:國中教室 | 地上002層 | 60.2
9 | 103（室審）39 | 103.11.20 | 卡思室內裝修設計股份有限公司 | 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 金門縣金湖鎮新市里林森路12號 | 所附文件及設計圖說缺失甚多，且未達掛件標準，爰將全案退還重新送審 |  | 圖說審查 | 未填寫 | 未填寫 | 未填寫
10 | 103（室審）40 | 103.11.26 | 陳勝川 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉沙溪測段796地號等5筆 | 1.本案僅領得建造尚未領得使照附表修正。 2.裝修用途填寫實際裝修申請用途。 3.平面圖比例值為1/100。 4.建造核准圖僅需檢附位置圖及平面圖。 | 楊文基 李華松 | 圖說審查 | D2:社區活動中心、儲藏室 | 地上001層及夾層001層 | 141.39
37410.65

## 11月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
103年11月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 20 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 103.11.4 | 林志鴻 | 翁明堂 等16筆 | 金寧鄉寧湖三劃段642-3地號等17筆 | 1.分幢檢討(節能)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層16棟16戶 | 3592.08 | 陳木壽 陳建達
經修正後符合規定。
2 | 103.11.4 | 周壽海 | 沈澤庭 等11筆 | 金城鎮金城劃段169地號等15筆 | 1.分幢檢討。 2.Req有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層11棟11戶 | 2403.511 | 陳木壽 陳建達
經修正後符合規定。
3 | 103.11.4 | 林建宏 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌等11筆 | 金寧鄉中二劃段287-00地號等13筆 | 1.屋頂構造與建照圖不符。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層11棟11戶 | 1826.83 | 陳木壽 沈金柱
經修正後符合規定。
4 | 103.11.11 | 陳建達 | 李毓斌 | 金城鎮祥安段130地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層地下1層1棟1戶 | 351.43 | 沈金柱 梁貞誠
5 | 103.11.11 | 陳建達 | 德邦開發建設有限公司負責人:劉邦彬等9筆 | 金城鎮金門城段1098-2地號 | 1.節能REQ窗戶Fvi標示有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 515.49 | 沈金柱 梁貞誠
經修正後符合規定。
6 | 103.11.11 | 沈建宏 | 同聯建設股份有限公司 負責人:劉德民等12筆 | 金湖鎮湖前段399地號等2筆 | 1.fvi加註檢討式W1¹及W1。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟12戶 | 1249.98 | 沈金柱 梁貞誠
經修正後符合規定。
7 | 103.11.11 | 沈建宏 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等23筆 | 金寧鄉盤山村段8地號 | 缺節能資料檢討。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟24戶 | 538.44 | 沈金柱 梁貞誠
符合規定
8 | 103.11.18 | 王家祥 | 蕭丹丹 等6筆 | 金寧鄉寧湖一劃段145-3地號等8筆 | 綠建築報告修正 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層5棟5戶 | 938.3 | 陳俊芳 邱建興
符合規定
9 | 103.11.18 | 吳浩銳 | 張詠詠 等9筆 | 金湖鎮湖前段854地號 | 1.保水，補基地厚度剖面。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟9戶 | 791.77 | 陳俊芳 邱建興
經修正後符合規定。
10 | 103.11.18 | 陳勝川 | 楊詠晴 等6筆 | 金湖鎮夏興段1246地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 499.35 | 陳俊芳 邱建興
11 | 103.11.18 | 沈金柱 | 紀亮安 等3筆 | 金城鎮小西門劃測段1130地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 272.49 | 陳俊芳 邱建興
12 | 103.11.18 | 林君志 | 德譯建設開發股份有限公司負責人:陳成基等5筆 | 金寧鄉長寮段52地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟5戶 | 338.52 | 陳俊芳 邱建興
13 | 103.11.18 | 陳木壽 | 金談企業有限公司負責人:莊水談等12筆 | 金寧鄉長寮段600地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟12戶 | 1047.05 | 陳俊芳 邱建興
14 | 103.11.18 | 陳木壽 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌 | 金城鎮莒光樓段381地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層10棟14戶 | 2481.55 | 陳俊芳 邱建興
15 | 103.11.18 | 鄭永興 | 地景開發股份有限公司負責人:黃弘毅 | 金城鎮小西門劃測段233-2地號 | 1.綠化，補綠化執行困難面積位置及計算式。2.保水，土壤分類請確認；Q2補位置、剖面圖、計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟12戶 | 1186.34 | 陳俊芳 邱建興
經修正後符合規定。
16 | 103.11.18 | 陳建達 | 青海建設有限公司負責人:陳建功 等4筆 | 金湖鎮湖前段1328地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上1層2棟2戶 | 499.15 | 陳俊芳 邱建興
17 | 103.11.25 | 江錦財 | 莊宙杜等14筆 | 金湖鎮市港段0111-0000地號等2筆 | 綠建築報告未檢附。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 一般事務所、一般零售業、集合住宅 | 地上7層地下1層1棟14戶 | 1614.03 | 陳勝川 張元駿
符合規定
18 | 103.11.25 | 楊水池 | 周森地 等21筆 | 金寧鄉榜林村段23-2地號等3筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟21戶 | 1133.92 | 陳勝川 張元駿
19 | 103.11.25 | 周壽海 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等6筆 | 金城鎮金門城段298地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 364.29 | 陳勝川 張元駿
20 | 103.11.25 | 林志鴻 | 金合成建設開發股份有限公司代表公司負責人:王炳川 等12筆 | 金湖鎮市港段104地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | 集合住宅、店舖 | 地上6層1棟12戶 | 1147.7 | 陳勝川 張元駿
22792.221