## 1月30-31日
福建省建築師公會
102年1月30日~1月31日建築執照協審案件檢視紀錄表(共 29件 35案次 )
收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
010501 | 102.1.21 | 102.1.30 | 金湖鎮多年國民小學法定代理人:張秋沐 | 陳木壽 | 音樂器材室1層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮多年段1312地號等4筆 | 許中光 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定 |  | 1.本案綠建築併本次審查通過2.先行開工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件。
010502 | 102.1.21 | 102.1.30 | 許秉雄等12筆 | 陳木壽 | 農舍3層12棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段440地號等12筆 | 許中光 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明及理由未記載填方變更。2.未檢附節能報告書。3.採光檢討(1)陽台內折減。(2)超過10M之部分。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
010503 | 102.1.22 | 102.1.30 | 莊楨楷 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉湖南村段0020-0000地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.法定空地錯誤。2.變更內容、容積與A1-1圖說不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
010504 | 102.1.23 | 102.1.30 | 浯洲建設股份有限公司負責人:李國民等14筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層14棟14戶(新建) | 金湖鎮新頭段737-61地號等18筆 | 許中光 張元駿 | 起造人自行退件
010505 | 102.1.23 | 102.1.30 | 浯洲建設股份有限公司負責人:李國民等4筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層4棟4戶(新建) | 金湖鎮新頭段737-49地號等5筆 | 許中光 張元駿 | 起造人自行退件
010506 | 102.1.23 | 102.1.30 | 浯洲建設股份有限公司負責人:李國民等12筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層12棟12戶(新建) | 金湖鎮新頭段737-55地號等19筆 | 許中光 張元駿 | 起造人自行退件
010507 | 102.1.23 | 102.1.30 | 浯洲建設股份有限公司負責人:李國民等8筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層8棟8戶(新建) | 金湖鎮新頭段737-0地號等9筆 | 許中光 張元駿 | 起造人自行退件
010508 | 102.1.23 | 102.1.30 | 黃益壽 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙港劃段686地號 | 許中光 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
010509 | 102.1.23 | 102.1.30 | 黃錫安 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮金門城段175地號 | 陳勝川 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.碰撞距離未檢討。2.擋土牆未附圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
010510 | 102.1.23 | 102.1.30 | 宋明黎 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段657-0000地號 | 許中光 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.變更理由需述明。2.配置圖上色。3.委託書用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
010511 | 102.1.23 | 102.1.30 | 王成權 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段1606地號 | 許中光 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.照片土地位置?2.A0-1基地位置顏色。3.樓梯寬度標示(平面)。4.沉水池容量計算。5.建築面積有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
010512 | 102.1.25 | 102.1.30 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 張元駿 | 工廠1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段586-0000地號等3筆 | 許中光 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 委託書辦理事項未刪選。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 轉送「綠建築小組」審查
010513 | 102.1.25 | 102.1.30 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 張元駿 | 工廠1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段602-0000地號等2筆 | 許中光 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 委託書辦理事項未刪選。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 轉送「綠建築小組」審查
010514 | 102.1.25 | 102.1.30 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 張元駿 | 工廠1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段585-0000地號等2筆 | 許中光 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 委託書辦理事項未刪選。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
010515 | 102.1.25 | 102.1.30 | 楊沛涵等12筆 | 王家祥 | 農舍地上3層地下1層12棟12戶(新建、縣府退件) | 金城鎮中一段128地號等3筆 | 許中光 陳勝川 | 起造人自行退件
010516 | 102.1.25 | 102.1.30 | 盧禮銳等16筆 | 林君志 | 集合住宅地上3層地下1層12棟16戶(第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段151地號等12筆 | 陳勝川 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算表。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
010517 | 102.1.25 | 102.1.30 | 楊恭坤 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段345-3地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.A1-1法定空地計算錯誤。2.樓梯寬平面剖面有誤。3.屋頂結構平面有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
010518 | 102.1.25 | 102.1.30 | 何仁炮 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮沙宅劃段696-2地號 | 許中光 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
010519 | 102.1.25 | 102.1.30 | 陳光耀 | 沈建宏 | 住宅1層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮山外段484地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.建築物構造請標示。2.排煙設備。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
010520 | 102.1.25 | 102.1.30 | 楊延治 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮水頭段214地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.設計概要表(變更後三F)2.排煙標註。3.樓梯寬度標示。4.1F採光(D1計算)。5.3F平均高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
010521 | 102.1.29 | 102.1.30 | 金門皇家酒廠股份有限公司負責人:黃正一 | 李隆鈞 | 工廠地上5層地下1層2棟1戶(增建) | 金湖鎮太湖劃測段414-2地號等5筆 | 張元駿 陳建達 | 不符合規定，核退。 | 1.請釐清建築線與基地之關係。2.無障礙設施檢討。3.滯洪設施檢討。4.簽証名單。5.代金計算。6.申請書有誤。7.全區各棟各樓層面積計算表。8.污水証明釐清。
010522 | 102.1.29 | 102.1.30 | 宝庭建設股份有限公司等15筆 | 林建宏 | 集合住宅3層3棟15戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段282地號等2筆 | 許中光 陳勝川 | 起造人自行退件 | 無障礙檢討不符現行法規。
010523 | 102.1.29 | 102.1.30 | 和楷建設股份有限公司負責人:張珮瑛等12筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟12戶(第二次變更) | 金寧鄉昔果山段58地號 | 陳勝川 陳建達 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖修正。2.申請書建物用圖修正起造人未用印。3.變更說明、工程造價有誤。4.污水接管許可涵未附。5.表格→起造人皆未用印。6.相關技師簽証名單修正。7.照片未用印簽章、拍照示意圖。8.私設通路長度未標示，且不可設置階梯。9.梯淨高未標示。
010524 | 102.1.29 | 102.1.30 | 林惠明 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅5層2棟15戶(新建) | 金城鎮祥豐段22地號等3筆 | 許中光 陳勝川 | 起造人自行退件 | 1.現況照片未檢附。2.無障礙設施不符現行法規。
010525 | 102.1.29 | 102.1.30 | 楊國興 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段626地號 | 張元駿 陳建達 | 起造人自行退件 | 1.工程造價請釐清。2.臨計劃道路八米退縮線未標示。3.樓梯剖面標示(級深)。4.現有巷道請釐清，並依規定退縮。
010526 | 102.1.29 | 102.1.30 | 翁進裕 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中三劃測段545地號 | 張元駿 陳建達 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖未附。2.申請書面積標示釐清。3.照片基地位置標示及拍照示意圖。4.共同壁協議書未附。5.結構計算書未附。6.採光通風未檢討。7.樓梯寬度未標示。8.建物外墻構造及材質未標示。9.圖說計算有誤。10.挖填土方未計算。11.地基調查報告建築師未簽章。
010527 | 102.1.29 | 102.1.30 | 莊翠娥 | 林家弘 | 農舍3層1棟1戶(第二次變更、退件重掛) | 金城鎮金城劃段232地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.套繪圖未檢附。2.照片未附。3.結構計算書未附。4.擋土牆長度計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 2月19-20日核對副本。
010528 | 102.1.29 | 102.1.30 | 翁梅治 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧中三劃測段546地號 | 張元駿 陳建達 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖未檢附。2.照片未附。3.共同壁協定書未附。4.結構計算書未附。5.採光、通風未檢附。6.樓梯寬度未標示。7.建物外墻構造及材質未標示。8.圖說計算有誤A1-1、A1-2、A1-3。9.挖填土方。10.說明書。
010529 | 102.1.29 | 102.1.30 | 陳信雄 | 廖明隆 | 第三種住宅區5層1棟8戶(變更使用) | 金城鎮祥豐段25地號 | 陳勝川 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.業主章(申請書)未用印。2.位置圖不符。3.概要表釐清。4.照片未附。5.原核准圖說及使用執照影本未附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 2月19-20日核對副本。
010403 | 102.1.17 | 102.1.22 | 陳曉 | 蔡錫謙 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉盤山村段83地號 | 吳宗政 楊文基 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.綠化面積有誤。2.公共排水標示。3.1F陽台計入建築面色積上色有誤。4.陽台排水標示。5.立面地界標示。6.樓梯寬度標示。7.樓梯高度、陽台扶手高度標示。8.RF排水管尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過2.1月30-31日核對副本。
010309 | 102.1.14 | 102.1.15 | 陳星泰等4筆 | 陳木壽 | 住宅3層4棟4戶(第一次變更) | 金寧鄉東洲段500-21地號 | 許中光 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.照片未蓋騎縫。2.委託書請填寫完整。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工2.本案綠建築併本次審查通過3.1月30-31日核對副本
010314 | 102.1.14 | 102.1.15 | 金門縣衛生局法定代理人:陳天順 | 趙永順 | 辦公室3層1棟1戶(新建併雜照、退件重掛) | 烈嶼鄉東面山測段0907-0000地號等2筆 | 許中光 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.昇降機設備圖未附。2.停車空間請檢討(公共建物)3.重覆步行距離請檢討。4.建物高度請修正。5.建築線至主要進出口路段應配合現有巷留設淨寬6M以上淨寬。6.自然村用地設置公共設施，是否依公共設用地興建建築規定應先釐清。(依自然村審議結果ok) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過2.1月30-31日核對副本

## 2月26-27日
福建省建築師公會
102年2月26日~2月27日建築執照協審案件檢視紀錄表(共 15件 20案次 )
收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
020401 | 102.2.19 | 102.2.26 | 郭天民等2筆 | 林君志 | 住宅地上2層地下1層1棟2戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段10地號 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.W3檢討＜3㎡。二.前陽台標示地界線＞1m。三.屋頂材料標示應與節能計算相符。四.外墻防水粉刷節能計算? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
020402 | 102.2.20 | 102.2.26 | 吳國泰等14筆 | 周壽海 | 農舍3層14棟14戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段310-17地號等14筆 | 陳俊芳 梁仁勳 | 起造人自行退件 | 一.壹層平面圖未著色。二.A5.B6.D1+W1＞3㎡應修正。三.屋頂與圖說標示材料應與節能計算相符。四.補污水道圖。五.補結構計算書。六.補需否會都審、農林課說明書。七.補浴廁機械通風量檢討。八.基地內防火間隔。
020403 | 102.2.22 | 102.2.26 | 楊沛涵等12筆 | 王家祥 | 集村農舍地上3層地下1層12棟12戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮寧湖一劃段0286-0002地號等18筆 | 陳俊芳 梁仁勳 | 起造人自行退件 | 一.地籍圖不全。二.圖128地號等3筆?三.圍籬缺詳剖。四.套繪圖標示地號。五.私道路當空地區分。六.A2-5、A2-8地界有誤。七.屋頂材料註明與節能計算相符。八.有效通風、有效採光檢討、浴廁機械通風量。九.基地內防火間隔及境界線防火間隔檢討不全。十.建造圖之配合農地面積與柱准之面積不符。十一.未檢討滯洪設施。
020404 | 102.2.22 | 102.2.26 | 黃瑞燕 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金沙鎮榮湖段1059地號 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.屋頂使用材料圖說標示應與節能計算相符。二.浴廁機械通風檢討亂碼。三.污水處理設施未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
020405 | 102.2.22 | 102.2.26 | 張雲城 | 陳啟明 | 自然村專用區3層1棟2戶(變更使用、退件重掛) | 金湖鎮漁村段104地號等3筆 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明及理由不全。2.停車空間檢討有誤。3.現有違章應於圖面標示，另案處理。4.污水處理設施未檢討、油脂截留器。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
020406 | 102.2.22 | 102.2.26 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 尤噠唯 | 供參觀、閱覽、會議且無舞臺設備之場所2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮士校段682-6地號 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.排水標示不完整。2.無障礙。3.套繪圖不符。4.照片建築師未簽名。5.屋頂及外墻使用材料應與節能計算使用材料相符。6.無障礙樓梯護碌、馬桶旁欠活動扶手。7.檔土墻造價修正。8.未檢討滯洪設施(11.27掛件)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 轉送「綠建築小組」審查。
020407 | 102.2.22 | 102.2.26 | 張雲城 | 陳啟明 | 自然村專用區(雜項執照) | 金湖鎮湖前段1002-16地號 | 陳俊芳 梁仁勳 | 起造人自行退件 | 一.工程造價預算書。
020408 | 102.2.23 | 102.2.26 | 崑郡建設有限公司負責人:許南盟等21筆 | 林魁 | 集合住宅地上10層地下1層1棟20戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮市港段91地號 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.檢討162條第二款。二.一F停車空間公寓大廈著色共用(250*600)。三.屋頂使用材料應與節能計算相符。四.緊急進口構造修正。五.技師証書影本。六.補安全梯迴轉半徑。七.90條避難出入口之檢討。八.有效採光。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.轉送「綠建築小組」審查。2.3月5-6日已核對副本。
020409 | 102.2.25 | 102.2.26 | 洪仁輝 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉黃埔段0113-0000地號 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.樓、客、餐廳W3+W3＞3㎡。二.一樓行動不便通路。三.屋頂使用材料標示應與節能計算大樣圖材料相符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
020410 | 102.2.25 | 102.2.26 | 陳添財 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金城鎮金城鎮劃段0263-0000地號 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定。
020411 | 102.2.25 | 102.2.26 | 李肅貞 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金城鎮金城鎮劃段0263-0001地號 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定。
020412 | 102.2.25 | 102.2.26 | 宝庭建設股份有限公司等15筆 | 林建宏 | 住宅3層3棟15戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段282地號等2筆 | 陳俊芳 梁仁勳 | 起造人自行退件 | 1.無障礙樓梯與地面層道路
020413 | 102.2.25 | 102.2.26 | 楊家崴 | 徐立言 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮官澳段1054-0003地號等2筆 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.屋頂材料標示與節能計算應相符。二.As、H檢討。三.浴廁機械通風量。四.緊急進口檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
020414 | 102.2.25 | 102.2.26 | 陳良民等13筆 | 陳炳宏 | 農舍3層13棟13戶(新建) | 金寧鄉后垵段13地號等40筆 | 陳俊芳 梁仁勳 | 起造人自行退件 | 1.鑽探報告檢討不全。2.未檢討滯洪設施。
020415 | 102.2.25 | 102.2.26 | 常福建設股份有限公司負責人:常春民等8筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層8棟8戶(新建) | 金城鎮莒光樓段925地號等9筆 | 陳俊芳 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本OK) | 一.套繪圖私設道路。二.一樓平面私設道路著色。三.檢討W3+D4W4＜3㎡。四.屋頂材料標示與節能計算應相符。五.技師証說影本。六.現有巷。七.浴廁機械通風量。八.110條基地內鄰棟間隔。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過
020305 | 102.2.5 | 102.2.19 | 金門縣金城鎮中正國民小學法定代理人:張栢樾 | 趙永順 | 學校4層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金城鎮城西段0205-0000地號等6筆 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本OK) | 1.地界範圍請釐清。2.特定建築物退縮請檢討。3.步行距離標示。4.陽台退縮不足1m請檢討。5.無障礙車位與進入建築物平順情況及寬度請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.2月26-27日核對副本。2.轉送「綠建築小組」審查。

## 4月23-24日
福建省建築師公會
102年4月23日~4月24日建築執照協審案件檢視紀錄表(共 14件 19案次 )
收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築物類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
040401 | 102.4.17 | 102.4.23 | 王光添 | 陳建達 | 自然村專用區2層1棟1戶(變更使用、退件重掛) | 金寧鄉后沙劃測段0550-0009地號等6筆 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
040402 | 102.4.18 | 102.4.23 | 李錫榮 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧劃段421地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
040403 | 102.4.18 | 102.4.23 | 楊炳祥 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮官嶼劃段1-2地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
040404 | 102.4.22 | 102.4.23 | 莊水 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安西劃段30地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 本案綠建築併本次審查通過。
040405 | 102.4.22 | 102.4.23 | 領袖開發股份有限公司負責人:陳家豪27筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟27戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段1045-1地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.W6應為防火窗。2.自然村核准文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
040406 | 102.4.22 | 102.4.23 | 張金鳳等6筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉盤山村段67地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺書圖上傳。2.都市計畫圖。3.缺現況照片。4.土地使用分區證明。5.缺土石方計算式。6.未附結構計算書(開工前另附)。7.平面圖標示使用類組(住宅)。8.採光應分戶檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.開工前應補送結構計算書。3.4月30-5月1日核對副本。
040407 | 102.4.22 | 102.4.23 | 蔡滿澤等12筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層5棟12戶(新建、退件重掛) | 金城鎮莒光段711地號等17筆 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.地號表第17項重複。2.未檢附委託書。3.基地現況照片缺少其他各向地界部分。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.開工前應補送結構計算書。3.4月30-5月1日核對副本。
040408 | 102.4.22 | 102.4.23 | 陳星泰等4筆 | 陳木壽 | 住宅3層4棟4戶(第二次變更) | 金寧鄉東洲段500-21地號等5筆 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.委託書未用印。2.起造人名冊未用印。3.未附現況照。4.地籍圖、土地登記簿謄本未附。5.土地使用權同意書未附。6.原執照正本及圖副本未附。7.變更部分(平面立面)未以雲形圖標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.4月30-5月1日核對副本。
040409 | 102.4.22 | 102.4.23 | 莊森洞 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉長寮段970地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
040410 | 102.4.22 | 102.4.23 | 許金龍 | 張元駿 | 住宅1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后湖村段0065-0000地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 本案綠建築併本次審查通過。
040411 | 102.4.22 | 102.4.23 | 歐陽亜慶等2筆 | 廖明隆 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 金寧鄉埔后村段60地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.綠建築。2.土方計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
040412 | 102.4.22 | 102.4.23 | 王世定等5筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅、住宅3層6棟8戶(新建) | 金寧鄉東洲段497地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.綠建築。2.土方計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
040413 | 102.4.22 | 102.4.23 | 何美賢等3筆 | 陳木壽 | 住宅3層1棟3戶(新建) | 金湖鎮夏興段1265地號等3筆 | 許中光 張文雄 | 起造人自行退件 | 1.申請面積與自然村核定面積誤差超過10%。
040414 | 102.4.22 | 102.4.23 | 黃海經 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮金城劃段027-0000地號 | 許中光 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
040301 | 102.4.12 | 102.4.16 | 國立金門高級農工職業學校法定代理人:劉湘金 | 林存城 | 學校用地(雜項執照) | 金湖鎮新市段1地號等5筆 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 一.缺無障礙坡道。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 4月23-24日核對副本。

## 6月4-5日
中華民國全國建築師公會
102年 6月 4 日~ 6月 5日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 15件 17案次 )
收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築物類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
060101 | 102.5.28 | 102.6.4 | 楊誠木 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段276地號 | 王明勝 張元駿 | 起造人自行退件 | 1.申請書簷高填寫錯誤。2.102年5月20日已被金門地方法院查封，依法不得申請。3.污水處理設施認可文件請蓋騎縫。
060102 | 102.5.29 | 102.6.4 | 金門皇家酒廠股份有限公司負責人:黃正一 | 李隆鈞 | 工廠地上5層地下1層2棟1戶(增建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段414-2地號等5筆 | 王明勝 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.防空避難設備繳納代金公告現值認定有誤請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
060103 | 102.5.29 | 102.6.4 | 財團法人金門縣金湖鎮林兜呂氏宗親會法定代理人:呂玉林 | 傅亭亭 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮新頭段773地號 | 王明勝 張元駿 | 起造人自行退件 | 起造人自行退件。
060104 | 102.5.30 | 102.6.4 | 邱金裕等15筆 | 林君志 | 集村農舍3層15棟15戶(新建) | 金城鎮北一段253地號等16筆 | 王明勝 張元駿 | 起造人自行退件 | 1.檢附圖說不全起造人自行退件未作檢視。
060105 | 102.5.30 | 102.6.4 | 李其華等10筆 | 楊水池 | 集村農舍3層10棟10戶(新建併雜照) | 金寧鄉寧湖一劃段562地號等10筆 | 王明勝 張元駿 | 起造人自行退件 | 1.上傳資料請按檢附資料表次序排列。2.申請書用途請標示類別，雜項工作物概要請確認以何為準。3.起造人名冊1.缺樓層。4.基地面積及建築面積填寫有誤。5.建築師及相關技師簽証名單填寫不全。6.技師簽証報告請上傳。7.套繪資料不全(配地部份未套繪停車空間少一位。)8.地籍圖、土地登記謄本、土地使用分區証明檢附不全(配地部份)。9.現有巷道証明文號請填入申請書建築線指定。10.污水處理設施証明文件請簽名。11.缺農舍興建許可函。12.缺結構資料。13.缺綠建築檢討上傳等資料。
060106 | 102.5.31 | 102.6.4 | 蔡天傳 | 王家祥 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮高坑劃測段323地號 | 王明勝 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新並按新表格排列。2.請將現有巷道証明文號填入申請書建築線指定文號。3.污水處理設施認可文件請蓋騎縫或逐頁簽名用印。4.缺綠建築(節能)資料。5.建物投影檢討方式錯誤。6.一樓陽台請註明法定空地。7.一樓平面上色。8.斜屋頂請註明斜率。9.橫向剖面基礎錯誤。10.套繪顏色修正。11.參樓樓梯表現法錯誤。12.檢討閣樓。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
060107 | 102.5.31 | 102.6.4 | 朱進發等7筆 | 沈建宏 | 自然村專用區3層2棟19戶(變更使用) | 金城鎮前水頭240地號 | 王明勝 張元駿 | 申請人自行退件 | 1.缺建築物使用權同意書(銀行及公寓大廈規約之住戶。)2.缺公寓大廈管理規約之圖說。3.污水處理設施請檢討。4.無障礙設施是否免檢討請釐清。5.通風管道請標示。6.建物採光請檢討。
060108 | 102.5.31 | 102.6.4 | 莊城基 | 陳勝川 | 住宅地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安西劃段73地號 | 王明勝 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新。2.剖面圖請補繪基礎版FS。3.地調報告書請填寫完整。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
060109 | 102.6.3 | 102.6.4 | 李立邦等5筆 | 沈金柱 | 補習班、辦公室5層1棟5戶(第一次變更) | 金城鎮祥瑞段576地號 | 王明勝 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 符合規定
060110 | 102.6.3 | 102.6.4 | 黃榮山 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙港劃段0758-0000地號 | 王明勝 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新。2.梯下廁所(衛生設備)請檢討高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
060111 | 102.6.3 | 102.6.4 | 金門酒廠實業股份有限公司董事長:李文選 | 梁貞誠 | 一般工廠地上4層地下1層1棟0戶(第二次變更) | 金城鎮古塔段172地號 | 王明勝 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 符合規定
060112 | 102.6.3 | 102.6.4 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 保護區0層0棟0戶(變更使用) | 金寧鄉寧湖一劃段9地號等21筆 | 王明勝 張元駿 | 申請人自行退件 | 1.雜項工作物內容增加應申請增建而非變更使用執照。
060113 | 102.6.3 | 102.6.4 | 翁明嘉 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段536地號 | 王明勝 張元駿 | 起造人自行退件 | 1.協檢記錄表及檢附資料表更新。2.相片請標示基地位置及拍攝方向。3.套繪圖缺透明圖紙。4.污水處理設施認可文件請蓋騎縫。5.施工說明書請蓋騎縫。6.請檢附無附屬設施說明書。7.缺農舍興建許可函。8.排水系統請檢討接至公共排水溝。9.建築物概要表1F陽台請檢討填寫。
060114 | 102.6.3 | 102.6.4 | 熙鼎開發有限公司負責人:陳忠祥等45筆 | 廖明隆 | 店舖、飲食店、集合住宅地上11層地下2層1棟45戶(新建) | 金城鎮祥豐段39地號等2筆 | 王明勝 張元駿 | 不符合規定，核退。 | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新。2.套繪缺透明圖。3.尚未開工故無承造人請修正。4.技師簽証名單起造人名稱有誤。5.相片請標示基地位置及拍攝方向。6.都計圖及樁位圖請用印。7.污水家戶接管圖請標示基地位置並簽章。8.施工說明書請蓋騎縫。9.容積移轉証明書請檢附正本。10.地質鑽探報告書請蓋騎縫。11.無障礙檢討有誤。(店舖要無障礙電梯、1F管理室要無障礙廁所、11F管理室要無障礙廁所)12.汽車出入口請依技規136條第一款檢討。13.地下二層容積檢討。(每台車扣容積40㎡)(只得880㎡不計容積)(154.35應計容積)。14.無障礙車位請檢討設置。15.一、二層陽台之獨立柱涉及建築面積計算方式請澄清。16.面積計算(墻)外之類似管道間構造物請澄清是否須計入面積。17.拾壹層夾層平面左側露台請塗銷。18.無障礙詳圖請補完整。19.梯間檢討迴轉線。20.請檢討與都審樓板面積不同部份。
060115 | 102.6.3 | 102.6.4 | 金門縣港務處(法定代理人:處長 許正芳) | 林存城 | 公共廁所、風雨走廊1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 王明勝 張元駿 | 不符合規定，核退。 | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新。2.建築師及相關技師簽證名單缺監造人及地質技師資料。3.相片請標示日期基地位置、拍攝方向。4.套繪地號多21-13、缺21-19。5.都計圖請用印、樁位圖請標示位置並簽章。6.土石方請檢討。7.缺執照正本。

## 8月6-7日
中華民國全國建築師公會
102年 8月 6日~ 8月 7日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 15 件 17 案次 )
收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
080101 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0000地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積與A1-1不符。2.地籍套繪圖與平面圖不符。3.基地內通路著色有誤。4.緊急進口。4.三層建物跨度大於5m，應補迄結構計算書。5.照片請將馬路攝入看出基地與道路之關係。6.請註明現有道路及計劃道路之境界線。7.請標示通路長度及限制、並檢討清楚。8.請註明樓梯口至出入口步行距離。9.請檢討基地內道路以一字土地合照，如以私設道路申請35m以內才代入法定空地。
080102 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0004地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積表A1-1不符。2.基地內通路著色有誤。3.緊急進口。4.補樓梯間高程。5.左右立面為共同壁。6.臥室應設採光用窗。7.以下如443-2地號之檢查內容。
080103 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0003地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各層樓地板面積與A1-1不符。2.基地內通路著色有誤。3.緊急進口。4.樓梯間補高程。5.左右側立面為共同壁。6.臥室應設採光用窗。7.以下如443-2地號之檢查內容。
080104 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0002地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積與A1-1不符。2.基地內通路著色有誤。3.緊急進口。4.補樓梯間高程。5.左、右立面為共同壁。6.臥室應設採光用窗。7.檢討東南面開口含開口面積(1~31")8.以下如443地號之檢查內容。
080105 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0001地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積與A1-1不符。2.地籍套繪圖與平面圖不符。3.基地內通路著色有誤。4.緊急進口。4.左側立面為共同壁。5.補1F樓梯間高程。6.請標示樓梯平台淨寬。7.照片請將馬路攝入看出基地與道路之關係。8.以下部分如443地號更正項目。
080106 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0005地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積與A1-1不符。2.基地內通路著色有誤。3.緊急進口。4.補樓梯間高程。5.右立面為共同壁。6.以下如443-2地號之檢討內容修正。
080107 | 102.7.16 | 102.8.6 | 吳朝國 | 江錦財 | 集合住宅3層2棟9戶(新建) | 金寧鄉長寮段0431-0001地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請9戶，請附起造人名冊。2.都計圖標示位置、樁位圖標示位置。3.缺結構平面圖、土石方計算。4.缺自然村報告書、缺結算書。5.缺綠建築檢討報告書及平面圖。6.概要表，層別有誤。7.陽台(計入法定空地)。8.應設無障礙樓梯。9.機械通風補通風量20m³/hr.㎡。10.緊急進口；門窗圖固定窗。11.請標示立面樁心(直石側立面)。12.大門逾越建築線。13.平、立、剖不符。14.公寓大廈規約上色不符。15.套繪顏色不符。16.無障礙設施不符。17.C2、W3、D4防火門窗檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.8月13-14日核對副本。
080108 | 102.7.16 | 102.8.6 | 韓靜枝 | 楊水池 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮多年段41地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.2樓未檢討110條。2.退縮地著色有誤。3.補註通風量。4.廚房補廚具配置圖。5.一樓平面著色有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.8月13-14日核對副本。
080109 | 102.7.16 | 102.8.6 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等49筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層5棟49戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段264地號等10筆 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.缺結構平面圖。2.變更說明應依各樓層述明變更內容。3.補污水下水道公告圖。4.工程進度有誤。5.建築面積變更說明有誤。6.戶數變更應依各樓層說明。7.停車位尺寸及5.5m留設空間不足。 |  | 先行動工
080110 | 102.7.16 | 102.8.6 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:黃百亨等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金寧鄉安岐村段277-00地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.缺土地使用權同意書。2.陽台(計入法定空地)。3.道路陰影檢討有誤。4.污水處理設施容量不足。5.緊急進口。6.照片有問題，請照道路相關位置。7.1F著色。8.機房通風。9.大小面積計算及分配。10.步行距離。11.編號修正。
080111 | 102.7.16 | 102.8.6 | 洪良坡 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉西方劃測段0789-0000地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請確認101/6/14登記之土地產權移除問題。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
080112 | 102.7.17 | 102.8.6 | 楊志忠 | 戴榮伸 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段296地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺光碟資料、現況照片。2.說明書缺起造人章。3.污水處理設施應計入附屬設施檢討。4.立面缺材質標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月13-14日核對副本
080113 | 102.7.17 | 102.8.6 | 許來生 | 廖明隆 | 農舍1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮庵前劃測段814-00地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺光碟資料、設計人簽名、未用印。2.拍照位置、土地圖、土地登記謄本。3.缺原建照正本及圖說副本。4.一層平面未著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
080114 | 102.7.17 | 102.8.6 | 吳媽愛等4筆 | 陳炳宏 | 住宅4層1棟4戶(第一次變更) | 金城鎮天后宮段276地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺光碟資料上傳証明。2.缺現況照片、地籍圖、土地登記謄本。3.缺套繪圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
080115 | 102.7.17 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士等6筆 | 陳炳宏 | 變更使用 | 金寧鄉盤山村段243地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 申請人自行退件 | 1.缺10項資料，參考變更使用檢附資料表。2.修正1F陽台面積計算式，2F劃去計入法定空地。3.檢附使用執照及竣工圖。4.應依營建署解釋令檢討雨遮放置。5.基地內通路範圍內不得設陽台。

## 9月3-4日
中華民國全國建築師公會
102年 9月 3日~ 9月 4日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 14 件 22 案次 )
收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
090101 | 102.8.19 | 102.9.3 | 蔡金花 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉烈濱劃測段276地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.現況照片請釐清。2.申請書之構造種類錯誤。3.立面圖簷高未標示。4.緊急進口未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090102 | 102.8.27 | 102.9.3 | 陳介克等2筆 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金城鎮古塔段32地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算表之樓層標示錯誤。2.緊急進口之標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090103 | 102.8.28 | 102.9.3 | 周成進 | 王家祥 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金沙鎮中蘭劃測段268地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.排水溝同意書未用印、謄本簡附正本。2.都計圖未上色、樁位圖未上色。3.步行距離(各層)。4.圖面索引表內容修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
090104 | 102.8.28 | 102.9.3 | 陳水芳 | 杜國源 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮中一段20-3地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.雜項工作物變更概要表漏填?2.概要表順序、文件排列順序。3.照片過期勿加工。4.都計圖未簽章上色、樁位圖同。5.雜項工作物、審議與建照不符。6.建築物高度請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
090105 | 102.8.28 | 102.9.3 | 興矗建設開發股份有限公司代表人:張明義等14筆 | 陳勝川 | 集合住宅地上3層地下1層1棟19戶(新建) | 金寧鄉東洲段488地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書有誤。2.簡附東洲村段4地號同意書。3.補工程造價。4.步行距離及重複步距。5.欄杆尺寸標示(平面圖)。6.地下室停車位尺寸標示。7.地下室應計入容積之面積檢討。8.立面簷高標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.開工前應補送結構計算書。
090106 | 102.8.28 | 102.9.3 | 陳土生 | 楊水池 | 住宅3層1棟6戶(第一次變更) | 金湖鎮湖前段1401地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書有誤、變更內容有誤。2.圖說多未上色。3.補1F平面圖。4.面積計算請澄清。5.無障礙樓梯請于樓梯平剖大樣圖標示無障礙相關規定。6.申請書變更後建築物高度有誤。7.3F建物平均高度之檢討。8.建築物高度之認定釐清。9.補土地登記簿謄本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090107 | 102.8.28 | 102.9.3 | 洪志強 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉黃埔段282-1地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.D1門及DW1門防火時效檢討。2.緊急進口之標示。3.屋頂斜率之檢討。4.現況公眾排水溝請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090108 | 102.8.29 | 102.9.3 | 王維漢等3筆 | 林君志 | 集合住宅地上3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉榜林村段172地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.樓梯無障礙設施檢討。2.無障礙坡道之扶手設置。3.逃生步距。4.地界、建築線著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
090109 | 102.8.29 | 102.9.3 | 陳秀鳳 | 徐立言 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮陽宅段074-0000地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.照片未簽章。2.步行距離。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090110 | 102.8.30 | 102.9.3 | 陳凌翔等17筆 | 林志鴻 | 集合住宅地上3層地下1層2棟17戶(新建) | 金城鎮延平段223地號等2筆 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 本案綠建築併本次審查通過。
090111 | 102.8.30 | 102.9.3 | 交通部民用航空局局長:沈啟 | 張國松 | 航空站3層2棟1戶(第2次變更) | 金寧鄉機場段0245-0000地號 | 楊文基 沈建宏 | 不符合規定，核退。 | 1.變更理由釐清。2.文件排序、照片標示日期。3.本次變更是否有拆除行為，請簡附相關証明文件。4.綠建築請釐清。
090112 | 102.8.30 | 102.9.3 | 周清坡 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段0744-0001地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補附結構計算書。2.缺一張結構平面圖。3.安全措施剖面圖高度標示錯誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
090113 | 102.8.30 | 102.9.3 | 金門開發事業股份有限公司負責人:劉虔旭等6筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金湖鎮陳坑段874地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.起造人名冊表格。2.都計圖上色。3.拆除部份?4.現況照片索引。5.釐清尺寸指向?6.無障礙相關圖面。6.碰撞距離之標示。7.立面圖建築線位置標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090114 | 102.9.2 | 102.9.3 | 金門縣港務處法定代理人:許正芳 | 許育鳴 | 候船室1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.審核表之格式請更新。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
080405 | 102.8.21 | 102.8.27 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等49筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層5棟49戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段264地號等10筆 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺各樓梯剖面圖。2.變更理由缺各層面積增減。3.平面圖之樓梯級高級深未標示。4.綠建築檢討待確認。5.步行距離標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.9月3-4日核對副本。

## 9月17-18日
中華民國全國建築師公會
102年 9月 17日~ 9月 18日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 11件 17 案次 )
收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
090301 | 102.9.9 | 102.9.17 | 陳福德 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段590-7地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建築物用途類組請標示。2.結構計算書請蓋騎縫。3.請標示公共排水溝位置並取得排水同意書。4.建築物高度標示。5.排水系統檢討。6.圖例補充。7.剖面線補充。8.農路照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
090302 | 102.9.9 | 102.9.17 | 辛俊明 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮金門城段1044地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建築物使用類組請標示。2.概要表有2個地上2層(變更後)請修正。3.立面變更請說明並標示及釐清是否須重送自然村審議。4.缺變更部份剖面圖，及立面雲形線標示。5.補綠建築圖面，α=13說明。6.補陽台尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090303 | 102.9.11 | 102.9.17 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等3筆 | 沈建宏 | 店舖、集合住宅地上3層下下1層1棟3戶(新建) | 金湖鎮新頭段1173-0000地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.無障礙培訓証書。2.缺擋土安全措施。3.請檢討道路使用截角(免截角)。4.只有安全梯才能免計入容積、直通樓梯仍需計入容積。機房請標示設備用途及通風。5.無障礙出入口須有平台請修正。6.概要表2F缺陽台面積、建築面積加入陽台面積不計樓地板面積檢討有疑義。7.建築物外觀顏色請標示。8.空地比例式有誤。9.請於平面標示防火間隔線。10.W5面積計算應*3。11.一樓樓梯大門應向避難方向開啟。12.一樓用途申請有誤(缺住宅)。13.平面圖尺寸修正。14.陽台1F平剖面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090304 | 102.9.11 | 102.9.17 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等9筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟9戶(新建) | 金湖鎮新頭段735-23地號等2筆 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請檢討污水處理設施容量及使用人數。2.結構圖缺擋土安全措施。3.只有安全梯才能免計容積、直通樓梯仍需計入容積，機房請標示設備用途。4.陽台計入建築面積不計入樓地板面積檢討有疑義。5.建築物外觀顏色請標示。6.無障礙樓梯須雙邊扶手請修正。7.無障礙通路不能計入綠化面積。8.筏基剖面修正。9.A-1剖面圖修正、立面圖修正西北向。10.門窗圖修正。11.無障礙樓梯扶手、細部標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090305 | 102.9.12 | 102.9.17 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.地籍圖9-21、22、23是否為申請基地配地內容請釐清並配合修正書表。2.通路部份已有現有巷道証明、建築線位置請重新標示。3.容積率計算式基地面積有誤。4.二樓C棟步行距離標示。5.屋頂及陽台排水標示。6.女兒墻及窗台高度標示。7.鑄鐵欄杆間距標示。8.地面層平面圖補基地保水及綠化標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
090306 | 102.9.12 | 102.9.17 | 陳明坤等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟12戶(新建、退件重掛) | 金城鎮前水頭段219地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F 陽台請標示法定空地。2.每戶用途為集合住宅請標示。3.剖面圖高度標示不一致請釐清。4.污水處理設施採用型號標示修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.9月24-25日核對副本。
090307 | 102.9.13 | 102.9.17 | 蔡火練 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉后沙劃測段117-1地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.監造人請簽章。2.建築物用途類組請標示、建築物高度與簷高填寫有誤請修正。3.缺施工說明書。4.缺變更前後對照表、平、立面結構平面圖。5.概要表高度修正。6.委託書補正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
090308 | 102.9.14 | 102.9.17 | 金洋房實業有限公司負責人:陳永強 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金湖鎮太湖劃測段280地號等4筆 | 卓建光 張世宏 | 起造人自行退件 | 1.本案應為供公眾使用建築物、相關書表圖說請配合修正，技師名單、技師簽証請檢附。2.缺地號表。3.現況照片與拍攝方向不符，且缺道路排水溝現況。4.缺拆除相關書表。5.283與286-1之界線是否為建築線請釐清。6.遮雨棚請計入建築面積及樓地板面積。7.缺結構簽章。8.缺工業設施圓桶用途說明、結構計算、結構圖。9.相關工業(廠房、倉庫)之檢討。10.無障礙道路標示。11.衛生設備數量檢討。12.無障礙通路材質。
090309 | 102.9.14 | 102.9.17 | 戴福壽 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮庵前劃測段938地號 | 卓建光 張世宏 | 起造人自行退件 | 1.套繪顏色不符計畫道路請套入。2.計畫道路樁位圖請標示基地位置。3.建築線及上色錯誤。4.1F平面配置圖請標示樁位點(計畫道路)。5.缺污水處理設施認可文件。6.圖例不全。7.防火間隔檢討筆誤。8.陽台欄杆及窗台高度標示。9.樓梯詳圖。10.圍墻請確認基地內外?
090310 | 102.9.14 | 102.9.17 | 陳曉 | 蔡錫謙 | 住宅3層1棟1戶(第二次變更) | 金寧鄉盤山村段83地號 | 卓建光 張世宏 | 起造人自行退件 | 1.卷宗請填寫第?次變更設計。2.申請書原領執照字號請填寫。3.供公眾使用面積異動請重送自然村審議。4.變更設計概要表、原構造、高度請填寫。5.建築師簽証名單請簽章。6.建築線與原核准不符請釐清。
090311 | 102.9.16 | 102.9.17 | 吳有泰 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(第二次變更) | 金沙鎮大洋段1197地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.本案已先行動工。2.變更設計說明不完整，缺陽台變更、平、立面變更結構變更等。3.變更設計概要表缺原建築物構造。4.缺相片拍攝方向示意圖。5.缺無障礙培訓證書須檢討無障礙通路。6.缺結構計算書、2F增加為3F需檢討。7.污水處理設施檢討。8.補層面尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)
090202 | 102.9.3 | 102.9.10 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等7筆 | 林君志 | 住宅3層3棟7戶(新建) | 金城鎮古塔段32地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.配置圖補現有巷道尺寸及缺漏著色。2.無障礙樓梯、無障礙通路(含坡道坡度)、停車位。3.基地內通路補尺寸。4.緊急進口。5.污水處理設施容量。6.無障礙昇降機詳圖未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.9月17-18日核對副本。
090207 | 102.9.6 | 102.9.10 | 林允定等6筆 | 陳啟明 | 住宅3層1棟3戶(建照併拆照) | 烈嶼鄉東林段462地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.陽台(1F)請修正為0。2.1F排水方向請詳細標註。3.基地及室內高程請標示。4.各1F儲藏室面積未檢討。5.各樓廁所未開窗請檢討通風。6.污水處理設施請補標註。7.W1之fvi計算請補註。8.廚房機械通風量35㎡/hr.㎡。9.緊急進口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.9月17-18日核對副本。
090208 | 102.9.6 | 102.9.10 | 陳用慶 | 陳啟明 | 住宅地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金沙鎮擎天段1180地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.地下室開挖範圍未標註。2.樓梯級高未檢討。3.儲藏室面積8分之一檢討。4.緊急進口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.9月17-18日核對副本。
090214 | 102.9.9 | 102.9.10 | 金門縣金城鎮中正國民中小學法定代理人:張柏樾 | 趙永順 | 學校4層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮城西段0205-0000地號等6筆 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.未附正確的審查表。2.變更設計申請次數錯誤、未說明變更內容。3.補地號表、補拍照位置示意圖。4.補無障礙培訓証書影本。5.補建築師及相關技師簽証名單。6.補施工說明書、綠建築檢討報告書。7.現場照片未標示基地範圍缺拍照位置索引。8.套繪圖與平面圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.轉送「綠建築小組」審查2.9月17-18日核對副本。

## 12月23-24日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 12月23日~ 12月24日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 18 件 24 案次 )
收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
120401 | 103.12.17 | 103.12.23 | 金沙鎮 公所負責人:陳昆第 | 陳志宏 | 牌樓 (雜項執照) | 金沙鎮浯坑劃段740地號 | 陳勝川 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算有誤。2.地界應完整套繪。3.請釐清開挖範圍、深度及土方計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.應於使用執照前釐清地籍分割。
120402 | 103.12.17 | 103.12.23 | 許忠孝 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北四劃段137地號 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.未依建築技術規則設計施工編第167條第二項規定於地面層設置無障礙通路(農舍免)。2.窗D4未標示開啟方式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
120403 | 103.12.17 | 103.12.23 | 衛生福利部金門醫院院長:王必勝 | 林暉博 | 衛生醫療機構用地地上8層地下1層1棟1戶(變更使用、退回重掛) | 金湖鎮新市段102地號等33筆 | 陳勝川 張明隆 | 不符合規定，退回修正 | 1.原房火門請註明於圖說。2.申請範圍請上色。3.分隔墻1小時區劃，於剖立面註明。4.變更使用執照檢討項目簽証表之內容請釐清。5.申請書之備註內容請釐清。
120404 | 103.12.18 | 103.12.23 | 林允定 等6筆 | 陳啟明 | 住宅3層1棟3戶 (第一次變更) | 烈嶼鄉東林段462地號 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 未依技術規則第167條第二項規定設置無障礙通路，雖非屬變更設計內容，但為符合法規建議納入本次變更一併檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
120405 | 103.12.18 | 103.12.23 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等21筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟21戶(新建) | 金湖鎮湖東劃段402-1地號 | 陳勝川 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺綠建築檢討報告。2.走廊應設1.5*1.5M迴轉空間。3.道路基地內無障礙通路高程請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
120406 | 103.12.19 | 103.12.23 | 徐水火 等10筆 | 楊水池 | 農業區地上2層地下1層10棟10戶(變更使用) | 金城鎮中一段322地號等11筆 | 陳勝川 張明隆 | 不符合規定，退回修正 | 1.請先行辦理補領使用執照。2.應按原建築令之範圍申請。3.缺土地使用同意書。
120407 | 103.12.19 | 103.12.23 | 黃振佈 | 周壽海 | 住宅2層1棟1戶 (增建) | 金沙鎮東店段360地號 | 陳勝川 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.現況照片檢討有誤。2.缺土地使用同意書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
120408 | 103.12.19 | 103.12.23 | 楊國治 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧安二劃段388-1地號 | 陳勝川 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.委託書用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
120409 | 103.12.19 | 103.12.23 | 陳彥均 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮莒光樓段0758-0001地號 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 未先行 動工
120410 | 103.12.22 | 103.12.23 | 陳水足 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段542-1地號 | 陳勝川 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 未先行 動工
120411 | 103.12.22 | 103.12.23 | 翁螽慶 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中二劃段270地號 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 未先行 動工
120412 | 103.12.22 | 103.12.23 | 天下開發建設有限公司負責人:王慧娥等20筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層10棟20戶(新建) | 金寧鄉安西劃段0363-0001地號等9筆 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.無鑽探報告。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
120413 | 103.12.22 | 103.12.23 | 王麗珠 | 陳炳宏 | 店舖、住宅4層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮城北段92地號 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.依技術規則第164條檢討之AS(陰影面積)未符規定。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
120414 | 103.12.22 | 103.12.23 | 和新建設股份有限公司負責人:謝發晟 | 廖明隆 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金湖鎮陳坑段874地號 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 未先行 動工
120415 | 103.12.22 | 103.12.23 | 八二三行館有限公司代表人:翁立奇 | 陳木壽 | 自然村專用區地上3層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金湖鎮夏興段1235地號等9筆 | 陳勝川 張明隆 | 不符合規定，退回修正 | 1.平面圖及配置圖未附。2.套繪圖“停車位”應標註位置。3.本案變更減少基地面積、應重新檢討建蔽、容積及法定空地等。
120416 | 103.12.22 | 103.12.23 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等6筆 | 陳木壽 | 自然村專用區3層1棟6戶(變更使用) | 金城鎮金門城段756地號等2筆 | 陳勝川 符宏仁 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.補套繪透明紙。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
120417 | 103.12.22 | 103.12.23 | 許丕泉 等9筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟9戶(新建) | 金寧鄉寧山段942地號 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (未核對副本) | 一.無障礙樓梯與檢討圖說不符，請修正。並補繪剖詳圖敘明各部尺寸、構造及材料。二.門窗開啟方式標注不詳。三.配置圖與一樓平面圖未完全相符。雨水出水方向未注明。四.綠建築檢討報告未檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。3.12月30-31日核對副本。
120418 | 103.12.22 | 103.12.23 | 八二三行館有限公司代表人:翁立奇 | 陳木壽 | 自然村專用區(雜項執照) | 金湖鎮夏興段1276地號 | 符宏仁 張明隆 | 不符合規定，退回修正 | 1.車位尺寸請標示。2.無障礙車位設施詳圖未附。3.套繪圖透明紙未附。
120210 | 103.12.5 | 103.12.9 | 洪錫欽 | 陳炳宏 | 店舖、住宅4層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮城北段77地號 | 陳建達 吳崇彥 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.概要表有誤。2.變更內容原建物面積請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工2.12月23-24日核對副本。
120310 | 103.12.12 | 103.12.16 | 吳淑鴛 等2筆 | 廖明隆 | 幼稚園、托嬰中心3層1棟2戶(新建、退回重掛) | 金城鎮北一段069-0000地號 | 卓建光 王俊耀 | 尚符合規定 已核對副本OK) | 1.缺建築師簽章。2.請檢附97年以後之勘檢培訓証書影本。3.相片逾期。4.綠建築缺基地綠化、基地保水。5.昇降機間及昇降機道請依79條之2相關規定檢討。6.安全維護設計檢討修正。7.缺無障礙小便斗。8.雨遮深度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.轉送「綠建築小組」審查。3.12月23-24日核對副本。