## 2月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 2月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 27 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 面積(㎡) | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 020101 | 104.1.27 | 104.2.3 | 黃逸群 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段1143 地號 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 109.61 | 1.概要表有誤。 2.農舍管制註記清冊請註記完整。 3.排水設施經過鄰地請出其土地使用同意書。 4.D1、DW1請檢討防火門窗時效。 5.陽台(1F)高程超過20cm請加設階梯。 6.結構圖平面結構墻部份釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 020102 | 104.1.27 | 104.2.3 | 鋐蓁建設開發有限公司負責人:張晏瑋 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金湖鎮湖后劃段7地號 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 579.54 | 1.無障礙樓梯扶手請水平延伸30cm。1F梯下不足190cm請作警示設施。 2.屋頂排水不得直接沖至鄰地請修正。 3.圖面請補上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。
3 | 020103 | 104.1.28 | 104.2.3 | 林蔚尚 等4筆 | 林君志 | 店舖、集合住宅4層1棟4戶(新建) | 金城鎮祥瑞段900地號 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 260.07 | 1.簷高A-A詳圖請釐清。 2.無障礙培訓証書。 3.申請書起造人章。 4.結構平面圖筆誤釐清。 5.臨8m計畫道路地界線或建築線請釐清。 6.無障礙廁所配置請依規範出入口平台請設置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.適用「公寓大廈管理條例」案件。
4 | 020104 | 104.1.28 | 104.2.3 | 楊永堅 等24筆 | 楊水池 | 集合住宅地上3層地下1層4棟24戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃段882地號等2筆 | 沈金柱 朱午潮 | 不符合規定，退回修正 | 3213.81 | 1.金邑建設公司登記資料未檢附。2.無障礙培訓証書請檢附97年以後。3.缺鑽探資料。4.申請書有誤、概要表有誤。5.地界=側窗戶技規第110條檢討。6.B1F地下容積請釐清，公寓大廈圖說1F請釐清、停車位(1)、(2)、(3)、(4)高度釐清。7.結構計算表基礎型式與圖面不符。8.陽台面積超過10/1請修正。9.華橋身份是否需相關單位認證請釐清。10.土地使用同意書不全請修正。11.綠建築缺用印。12.圖說太小無法審視。
5 | 020105 | 104.1.30 | 104.2.3 | 瑞達建設有限公司負責人:翁國團等12筆 | 陳建達 | 集合住宅3層2棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段1034地號 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1348.79 | 尚符合規定。 |  | 先行動工
6 | 020106 | 104.1.30 | 104.2.3 | 董振炎 等9筆 | 吳浩銳 | 集合住宅3層1棟9戶(新建) | 金城鎮東紅山段41地號 | 沈金柱 朱午潮 | 不符合規定，退回修正 | 769.02 | 1.土地使用權同意書有誤。2.污水處理設施請簽章、騎縫章。3.公寓大廈規約圖說請上色。4.地基調查報告(缺簽名)。5.簷高未標示。6.1F楊台下方綠化面積請釐清。7.地界＜3m處，技規第110條檢討(D3)。8.2、3F陽台標示，無障礙車位檢討(1F)。9.結構計算書內容請標示位置基礎型式水平位移尺寸等。10.1F陽台請標示計入法定空地。11.現有巷道不足3.5m是否可設置停車空間請釐清。12.1F平面圖上色不全。13.放樣點缺放樣基準線。14.通風採光檢討不符請釐清。15.無障礙樓梯扶手請依規範設置。
7 | 020107 | 104.1.30 | 104.2.3 | 何天從 | 周壽海 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙宅劃段529地號 | 沈金柱 朱午潮 | 不符合規定，退回修正 | 352.17 | 1.污水設施文件未檢附。2.說明書未附。3.農舍管制註記清冊未附。4.總樓地板面積＞350㎡請釐清。5.各層面積請釐清。6.請取得農業主管機關之農民資格證明。7.缺排水溝之土地使用同意書。8.1F平台請交待用途及申請農業設施許可。9.昇降設備請檢附詳圖。10.通風採光面積請列尺寸計算檢討。11.屋突用途不得為儲藏室。1.2F儲藏室面積檢討。12.1F(A)標示基礎(1、2F)平面。
8 | 020108 | 104.1.30 | 104.2.3 | 楊金映 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧安二劃段385-1 地號 | 沈金柱 朱午潮 | 不符合規定，退回修正 | 348.14 | 1.圖檔上傳証明未檢附。2.污水處理文件未檢附。3.說明書及農舍註記清冊未附。4.申請書、概要表有誤。5.申請人住址請依身份證資料修正。6.排水設施是否須先行施作請釐清。7.1F平台請標示用途及取得農業設施許可。8.陽台距地界線小於1m不得設置。9.距地界線小於1.5m之門窗請檢討防火時效。10.基地高差130公分填土後是否須設擋土牆請釐清(與鄰地高差)。11.通風檢討請釐清。12.剖面圖A4-2平台淨寬請標示3F梯間至頂版高度不足2.1m請修正、水塔爬梯。
9 | 020109 | 104.1.30 | 104.2.3 | 張永溪 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮浯坑劃測段0084-0001地號 | 沈金柱 朱午潮 | 不符合規定，退回修正 | 307.72 | 1.農業用地作農業使用証明書過期。2.施工說明書未簽名。3.相關圖審尚未審查。
10 | 020110 | 104.2.2 | 104.2.3 | 金門縣金沙鎮述美國民小學校長:劉界宏 | 林愷歆 | 國小校舍地上2層地下1層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮浯坑劃測段107地號等4筆 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 861.45 | 1.大地技師証明文件及有效日期。2.無障礙培訓証明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.轉送「室內裝修小組」審查。3.後會消防。4.2月10-11日核對副本。
11 | 020111 | 104.2.2 | 104.2.3 | 黃清鋒 等4筆 | 林君志 | 集合住宅2層1棟4戶 (新建) | 金沙鎮榮湖段1049地號 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 324.52 | 1.無障礙培訓証書未檢附。2.申請有誤(法定空地)。3.結構平面圖釐清。4.通路請檢討至最遠一處出入口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.適用「公寓大廈管理條例」案件。
12 | 020112 | 104.2.2 | 104.2.3 | 國代建設有限公司負責人:王振華等15筆 | 林君志 | 集合住宅3層5棟15戶 (新建) | 金寧鄉湖下村段298地號 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1236.87 | 1.起造人負責人身分証影本未檢附。2.身心障礙培訓証書未檢附。3.停車空間檢討A1-1圖"處"文字修正，並註明為法定或自設。4.A2-0陽台面積檢討請釐清(1~3F)。5.西北向立面材料標示(W5)樓梯窗請依技規第38條釐清。6.2、3F結構平面圖筆誤部份請修正。7.A1戶1F無障礙通路請釐清及標示。8.樓梯扶手水平延伸30cm(無障礙)。9.配置圖與1F平面圖不符請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.適用「公寓大廈管理條例」案件。3.2月10-11日核對副本。
13 | 020113 | 104.2.2 | 104.2.3 | 德譯建設開發股份有限公司負責人:陳成基等3筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟3戶 (新建) | 金沙鎮沙港劃段1230地號 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 207.55 | 1.檢附公司負責人身分証影本。2.網路傳輸未檢附。3.結構平面圖筆誤釐清。4.陽台面積檢討釐清(檢討10/1)。5.無障礙通路入口平台請依規範修正。6.缺無障礙勘檢培訓證書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.適用「公寓大廈管理條例」案件。
14 | 020114 | 104.2.2 | 104.2.3 | 黃永樹 等3筆 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮城東段597地號 | 沈金柱 朱午潮 | 不符合規定，退回修正 | 180.68 | 1.土地使用權同意書有誤。2.本案為新建，應檢附拆除資料。3.拆除計算及拆除資料。4.污水處理文件未檢附。5.請釐清8向立面何者為正確?6.補生活廢水圖說、建蔽率、容積率重新檢討。7.1F門開啟方向、2F店舖使用請釐清。8.1F高程與剖面圖相關性請釐清。9.補橫向剖面圖，申請書補全，概要表樓層數請釐清、建築面積檢討!戶數?10.相關無障礙設施請檢討。平面與結構圖不符、補屋突結構平面。11.請釐清598地號之分區。
15 | 020201 | 104.2.4 | 104.2.10 | 吳炳炎 | 廖明隆 | 診所、辦公室4層1棟4戶(第一次變更) | 金城鎮城北段256地號等2筆 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 214.57 | 1.未附光碟及原核准執照與圖說。2.申請書填寫有誤。3.原案未檢附。4.套繪道路與圖說不符。5.土地登記簿必需所有權人資料。6.D4與安全梯迴轉半徑重疊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 020202 | 104.2.4 | 104.2.10 | 富丞開發建設有限公司負責人:陳冠穎等3筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉東洲段504-1地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 275.52 | 1.圖說A1-1，符號有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 020203 | 104.2.6 | 104.2.10 | 張永溪 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金沙鎮浯坑劃測段0084-0001地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 307.72 |  |  | 未先行 動工
18 | 020204 | 104.2.6 | 104.2.10 | 朔成建設有限公司(代表人:王家貴) | 陳勝川 | 集合住宅3層1棟12戶(新建) | 金寧鄉青山段981地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 881.64 | 1.退縮標示、上色問題。2. 1:3.6檢討標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 020205 | 104.2.6 | 104.2.10 | 松碩建設有限公司(代表人:蔡淑君)等15筆 | 陳勝川 | 集合住宅3層1棟12戶(新建) | 金寧鄉安西劃段256地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 999.56 | 1.申請書請修正。2.一F車位請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
20 | 020206 | 104.2.9 | 104.2.10 | 金豐租車行負責人:楊尚福 | 林志鴻 | 農業區(雜照) | 金城鎮中一段34地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  |  | 先行動工
21 | 020207 | 104.2.9 | 104.2.10 | 趙世輝 | 自行設計 | 畜牧設施1層1棟1戶(新建) | 金城鎮燕南山段592地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 82.8 | 1.本案設置有管理室為居室，請釐清是否免由建築師設計?2.申請書未簽名，部份填寫有誤。3.請釐清本案之構造型式及與原核准是否相符。4.照片範圍日期。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 020208 | 104.2.9 | 104.2.10 | 黃永樹 等3筆 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮城東段597地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 178.01 | 1.使用性質請釐清(概要表與圖面不符)。2.面積計算釐清。3.屋頂平面請檢討。4.開窗方式。5.拆除未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 020209 | 104.2.9 | 104.2.10 | 楊金映 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉寧安二劃段385-11地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 348.14 | 1.審議圖說確認(擋土牆)。2.三樓斜屋頂面積有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.土地開發審議圖說未附擋土牆圖說，請會都計課。
24 | 020210 | 104.2.9 | 104.2.10 | 洪慶傳 等15筆 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟15戶 (新建、退回重掛) | 金沙鎮汶沙段1031地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 408.92 | 1.請詳細核對各文件之起造人數。2.截角請釐清。3.高度檢討1:3.6。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.截角由縣府定裁。
25 | 020401 | 104.2.12 | 104.2.24 | 陳介克 等2筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶(第一次變更) | 金城鎮古塔段32 地號 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 536.04 | 1.土地謄本未顯示所有權人全名，請更換。2.1F陽台請標示計入法定空地、公寓大廈管理規約請標示約定專用。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.適用「公寓大廈管理條例」案件。
26 | 020402 | 104.2.13 | 104.2.24 | 儒達國際股份有限公司負責人:許志猛 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮太湖劃測段586地號 等3筆 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 498.18 | 1.非防火構造請檢討防火區劃。2.無障礙廁所為專用不得兼女廁請修正。3.法令通用日期修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
27 | 020403 | 104.2.13 | 104.2.24 | 金門縣烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 陳勝川 | 牌位儲藏室1層1棟0戶(新建、退回重掛) | 烈嶼鄉九宮測段702-1地號 | 沈金柱 吳宗政 | 起造人自行退回 | 29.32 | 起造人自行退回未審查。
14860.36

## 2月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
104年2月份審查室內裝修案件結果紀錄表 (共 3 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 104（室審）05 | 104.02.11 | 陳志宏 | 金門縣 稅務局 | 金門縣金城鎮民族路328號 | 1.申請範圍未著色。 2.未檢附前次核准圖說。 | 王瑞民 王明勝 | 圖說審查 | G2:辦公室 | 地上003層 | 242
|  | 104.02.16 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 王瑞民
2 | 104（室竣）02 | 104.02.10 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮瓊林里中山路8之8號 | 1.申請書應於明與圖審不符之竣工圖修正事項。 2.現況與所附圖說不符應修正。 | 陳俊芳 | 竣工查驗 | B3:餐廳 | 地上003層 | 631.02
3 | 104（室竣）03 | 104.02.12 | 趙永順 | 金門縣 衛生局 | 金門縣烈嶼鄉西口村西方6-5號 | 1.未檢附櫃子之相關建材證明書。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | G3:衛生所 | 地上001-002層 | 498.83
1371.85

## 2月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 2月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 10 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.2.3 | 陳建達 | 鋐蓁建設開發有限公司負責人:張晏瑋 | 金湖鎮湖后劃段7地號 | 1.平屋頂構造與剖面圖面不符請釐清。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 579.54 | 沈金柱 朱午潮
經修正後符合規定
2 | 104.2.3 | 林君志 | 林蔚尚 等4筆 | 金城鎮祥瑞段900地號 | 屋頂平台與剖面圖不符請釐清。 | ˇ | [5 empty] | 店舖、集合住宅 | 地上住宅4層1棟4戶 | 260.07 | 沈金柱 朱午潮
經修正後符合規定
3 | 104.2.3 | 林君志 | 黃清鋒 等4筆 | 金沙鎮榮湖段1049地號 | 屋頂平台與剖面圖不符請釐清。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上2層1棟4戶 | 324.52 | 沈金柱 朱午潮
經修正後符合規定
4 | 104.2.3 | 林君志 | 德譯建設開發股份有限公司負責人:陳成基等3筆 | 金沙鎮沙港劃段1230地號 | 屋頂平台與剖面圖不符請釐清。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 207.55 | 沈金柱 朱午潮
經修正後符合規定
5 | 104.2.10 | 沈建宏 | 富丞開發建設有限公司負責人:陳冠穎等3筆 | 金寧鄉東洲段504-1地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 275.52 | 張元駿 陳建達
6 | 104.2.10 | 陳勝川 | 朔成建設有限公司(代表人:王家貴) | 金寧鄉青山段981地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟12戶 | 881.64 | 張元駿 陳建達
7 | 104.2.10 | 陳勝川 | 松碩建設有限公司(代表人:蔡淑君)等15筆 | 金寧鄉安西劃段256地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟12戶 | 999.56 | 張元駿 陳建達
8 | 104.2.10 | 陳木壽 | 黃永樹 等3筆 | 金城鎮城東段597地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 178.01 | 張元駿 陳建達
9 | 104.2.10 | 周壽海 | 洪慶傳 等15筆 | 金沙鎮汶沙段1031地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟15戶 | 408.92 | 張元駿 陳建達
10 | 104.2.24 | 陳建達 | 陳介克 等2筆 | 金城鎮古塔段32 地號 | 1.ki值附剖面圖說明。 2.滯洪池上不能種樹。 3.滯洪池的範圍應計入Q3花園土壤、不計入Q1。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 536.04 | 沈金柱 吳宗政
經修正後符合規定
4651.37