## 104連江6月結案
福建金門馬祖地區建築師公會建築執照審查情形紀錄表
中華民國104年 6月份掛號之申建案共計 4 件
序號 | 縣府收 件日期 | 縣府通知審查日期 | 編號 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 日期 | 審查 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 總樓板 面積㎡ | 備註
1 | 104.6.10 | 104.6.10 | 104010 | 林玉鳳 | 徐有忠 | 集合住宅地上3層1棟3戶 (新建) | 南竿鄉復興段532地號 | 104.6.10 | 徐民安 沈金柱 | 本案重送初審 | 1.請併案辦理拆照(無產權切結)。2.缺公會証明。3.缺公寓大廈規約及圖說。4.採光面積、通風檢討。5.機房防火門設置。6.防火間隔及防火門窗設置檢討。7.開窗退縮距離檢討(外牆開口)。8.剖面圖修正。9.套繪圖。10.上傳光碟。11.樓梯扶手高度標示。12.圖面著色。13.污水、雨水排水標示。14.缺地質鑽探資料。15.無障礙請專章檢討。16.缺擋土牆安全措施。 | 433.55
2 | 104.6.10 | 104.6.10 | 104011 | 曹天金 | 韓興興 | 住宅地上2層1棟1戶(第一次 變更) | 連江縣莒光鄉大坪段600地號等2筆 | 104.6.9 | 徐民安 沈金柱 | 不符合規定，退回修正。 | 1.缺檢附資料表、套繪圖光碟片、書圖上傳証明。2.申請書上傳不全、適用法令概要請勾選戶數未填。高度、簷高與圖不符請釐清修正。3.概要表樓層高度與圖說不符。4.施工說明書、審查表。5.缺放樣基準點、高程標示。6.缺綠建築檢討。7.申請書基地面積、其它面積與圖說不符。8.缺相片。9.申請書基地面積、其它面積與圖說不符。10.污水接管經過鄰地是否需同意書請釐清。11.補石牆+RC牆詳圖。12.變更說明理由補註。13.圖說請將變更前及變更後面積對照表詳列。 | 151.68
[8 empty] | 104.6.16 | 陳俊芳 吳建忠 | 取消複審 | 因無原案卷宗無法複審，故取消複審。
3 | 104.6.23 | 104.6.23 | 104009 | 陳書燦 等5筆 | 徐有忠 | 集合住宅地上5層1棟5戶 (新建、退回重掛) | 南竿鄉介壽段646地號等3筆 | 104.6.23 | 梁貞誠 塗能誼 | 不符合規定，退回修正。 | 1.介壽段646、648土地依土地使用分區証明所載，夾有部分道路用地需辦理分割。2.相片標示基地範圍及勾選先行動工。3.共同壁部份，請釐清，緊急進口檢討。4.無障礙室外通路請檢討。5.機坑基礎開挖補繪安全措施。6.雨污水排水標示於一層平面圖。7.舊有房屋(1~2F)及程序違建(3~4F)圖說補齊。8.1F陽台標示計入法定空地。 | 385.89 | 1.先行動工。2.擅自建造，補辦申請。
4 | 104.6.23 | 104.6.23 | 104010 | 林玉鳳 | 徐有忠 | 集合住宅地上3層1棟3戶 (新建、退回重掛) | 南竿鄉復興段532地號 | 104.6.23 | 梁貞誠 塗能誼 | 不符合規定，退回修正。 | 1.拆照未附屋主產權切結書。2.屋頂平面標示共用部分。3.機房應以防火門60A區隔。4.基地相片標示範圍、緊急進口標示。5.剖面圖、樓梯加(雙)扶手、防護緣。6.防火間隔1.5M、3M標示。7.缺a.使用分區証明。b.污水納管証明。c.套繪圖、光碟。d.無障礙專章檢討。e.擋土安全措施。f.綠建築檢討。 | 433.55