## 2月25-26日
福建省建築師公會
103年 2月 25日~ 2月 26日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1件 1 案次 )
收件號碼 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
103004 | 103.2.25 | 陳有在等7筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層5棟7戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮小徑段954地號等6筆 | 楊文基 梁貞誠 | 起造人自行退件 | 1.雜項用途修正。2.技規4-3條雨水儲留。3.技規110條側牆尺寸標示。4.車道迴轉半徑檢討。5.無障礙通路與室內高差檢討。6.欄杆間距標示小於102公分。7.綠化標示植栽深度示意圖。8.缺地基調查報告書。9.雜照缺照片。10.雜照缺委託書土同等含檢附資料表。11.無障礙車位及樓梯級高、深、雙面扶手。

## 3月4-5日
福建省建築師公會
103年 3月 4日~ 3月 5日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.2.27 | 103.3.4 | 李木 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧古劃段731地號 | 張元駿 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
2 | 103.2.27 | 103.3.4 | 陳有在等7筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層5棟7戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮小徑段954地號等6筆 | 張元駿 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺一層面積檢討。2.公寓之樓梯間需獨立計算、D1門為防火門請註明。3.公寓之樓梯為共用，請修正。4.樓梯為無障礙樓梯，請檢討並繪製詳圖。5. 2、3層平面(A1~A4戶)後段空間請註明空間名稱，並依相關規定檢討。6.套繪圖與配置圖不符，請修正。7.二氧化碳計算檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。

## 3月25-26日
福建省建築師公會
103年 3月 25日~ 3月 26日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.3.24 | 103.3.25 | 許永富等4筆 | 沈建宏 | 住宅3層4棟4戶(新建) | 金湖鎮小徑段1057地號等2筆 | 黃正銅 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.委託書用印。2.補結構計算書、基地調查報告。3.緊急進口窗修改。4.平面樓梯寬度標示。5.套繪、著色建築面積修正。6.滯洪池功能請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
2 | 103.3.24 | 103.3.25 | 李胤宗 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉古寧頭段1088-7地號 | 黃正銅 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F(W1)開窗合計超過3㎡，請修正。2.2F~3F各層面積計算有誤、陽台計算有誤。3.採光D1、D4 材質修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。

## 4月8-9日
福建省建築師公會
103年 4月 8日~ 4月 9日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.3.24(國家公園送件勞螞) | 103.4.8 | 蔡廷策 | 周壽海 | 農舍地上3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮瓊林段260地號 | 吳宗政 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)

## 4月22-23日
福建金門馬祖地區建築師公會(原福建省建築師公會)
103年 4月 22日~ 4月 23日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 3件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.4.14 | 103.4.22 | 李明福 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉龍潭段614地號 | 朱午潮 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
2 | 103.4.21 | 103.4.22 | 蔡其朝 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮瓊林段571-1地號 | 朱午潮 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
3 | 103.4.21 | 103.4.22 | 許永富等4筆 | 沈建宏 | 住宅3層4棟4戶(新建、退建重掛) | 金湖鎮瓊林段571-1地號 | 朱午潮 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.碰撞距離標示。2.綠化評估表補簽名、排水溝是否計入綠化面積請澄清(含保水、節能)。3.陽台面積計算有誤。4.公寓大廈圖說有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。

## 4月29-30日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 4月 29日~ 4月 30日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.4.22 | 103.4.29 | 李增蟾 | 陳志宏 | 住宅2層1棟0戶(新建) | 金寧鄉古寧頭段1110地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補土地使用權同意書。2.污水處理文件。3.補簡易環評。4.補外殼節能。5.道路退縮地面積，使用基地面積。6.基地排水應出具同意。7.補使用類組(申請書)。8.有效通風檢討有誤。9.補檢討110條。10.陽台、排水溝、圍墻、入口雨遮、欄杆高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。

## 5月6-7日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 5月 6日~ 5月 7日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.4.30 | 103.5.6 | 李九六等3筆 | 林家弘 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮前水頭段287-2地號 | 沈金柱 楊文基 | 起造人自行退件 | 1.上傳書圖及清冊與申請書起造人不符。2.缺無障礙勘檢培訓証書。3.相片請用沖洗式並檢附4張以上。4.法令適用請採用最新版本。5.缺土石方計算。6.污水處理設施請檢討使用人數。7.地基調查報告日期有誤且未簽章。8.缺公寓大廈管理規約。9.圖說請上色。10.陽台請以1/10檢討非1/8。11.缺通風採光檢討。12.無障礙請專章檢討。13.花台請檢討構造及使用方式。
2 | 103.5.5 | 103.5.6 | 李增獅 | 陳炳宏 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉古寧頭段335地號 | 沈金柱 楊文基 | 起造人自行退件 | 1.土地使用分區請填入用地別。2.請檢附無障礙勘檢培訓証書。3.土地使用圖意書請註明不計入基地面積。4.污水處理設施請簽名並蓋騎縫、書表圖說不一致請釐清。5.都計圖請簽名。6.土石方計算有誤請修正，目前為平地無法回填。7.簡易環評缺用印。8.排水系統經過鄰地請取得同意書。9.出入口前請設置1.5M見方之無障礙平台並請標示室內外高程。10.1F請標示污水處理設施位置，並檢討容量。11.採光通風檢討請標示門窗編號。12.公寓大廈規約缺約定專用及屋頂層。13.無障礙設施請專章檢討(含無障礙電梯)。14.碰撞距離。15.步行距離。16.檢討3.6:1。17.樓梯淨高。

## 5月13-14日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 5月 13日~ 5月 14日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.5.9 | 103.5.13 | 李增獅 | 陳炳宏 | 集合住宅3層1棟3戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉古寧頭段335地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.331-4為私設通路、同意書需計明使用面積圖、並標明不計入基地。2.排水系統須明確標示、336供排水通過需計算使用面積、圖面標明現有排水系統、不計入使用基地需標示。3.公寓大廈專有名詞為共用、非公用。4.都計圖未簽名。5.污水設施未簽名、與圖說不符。6.簡易環評未用印。7.無障礙設施請專章檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 退件1次

## 5月20-21日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 5月 20日~ 5月 21日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 4 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.5.15 | 103.5.20 | 金湖鎮公所代理人:鎮長 蔡西湖 | 尤噠唯 | 宗教附屬設施1層1棟0戶(新建) | 金湖鎮瓊林段1011地號 | 沈金柱 張元駿 | 不符合規定，核退 | 1. 申請書起造人印章不符、基地概要填寫不全、建築物用途請明確。2.是否為供公眾使用請釐清。3.缺都市計畫圖、套繪不完整、與現有巷道証明不符。4.土地使用分區請釐清各用地面積。5.現有巷道請釐清。6.現況圖有建物(鄰房)占用請釐清。7.建築面積請檢討走廊部份，並請於圖面標示。8.樓層高度請檢討。9.剖面缺階梯走廊部份。10.S1/1應為基礎結構平面圖、土石方請計算剩餘土石方。11.請標示擋土安全措施。
2 | 103.5.16 | 103.5.20 | 李增義 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧古劃段1071地號 | 沈金柱 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.套繪資料不全。2.建築面積不符。3.缺簡易環評及農舍管制卡。4.建築物高度及簷高標示不符。5.圖說請上色。6.臨路狀況請標示。7.一小時防火窗為固定窗無法計入通風面積檢討，且橫拉窗只能計2/1通風面積。8.1F陽台標示計入法定空地。9.有效採光面積檢討不符(4/1)。10.3F用途請釐清。11.缺3F樓梯剖面淨高。(不足1900M)12.門窗圖一小時防火窗請修正為固定窗。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 103.5.16 | 103.5.20 | 蔡其朝 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮瓊林段571-1地號 | 沈金柱 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.相片請拍攝完整。2.雨遮不得設置欄杆。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 103.5.9 | 103.5.20 | 歐陽江水 | 陳啟明 | 住宅地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮歐厝村段222地號 | 沈金柱 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.編定用地請填寫、簷高請標示、歷史風貌用地無建蔽率、容積率。(法定)2.套繪圖現有巷道不符。3.簡易環評請用印。4.缺綠建築檢討。5.現有巷道退縮寬度請檢討。6.上色有誤建築面積天井過樑請計入。(4M建築線)7.防火門窗請檢討。(含開口距離)8.概要表陽台面積與圖說不符(1、2F)。9.擋土安全措施請檢討。10.S1-1基礎逾越建築線。11.採光面積請依修正後門窗檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。

## 5月27-28日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 5月 27日~ 5月 28日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.5.26 | 103.5.27 | 金湖鎮公所代理人:鎮長 蔡西湖 | 尤噠唯 | 戲台1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮瓊林段1011地號 | 林志鴻 陳木壽 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 一.空間名稱標示。二.基礎位置自行檢討。三.部份圖面修正。四.建蔽率、容積率有規定否? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.退一次。
2 | 103.5.16 | 103.5.20 | 李九六等3筆 | 林家弘 | 集合住宅地上3層1棟3戶(新建、退件重掛) | 金城鎮前水頭段287-2地號 | 林志鴻 陳木壽 | 起造人自行退件 | 一.圖面著色，現有巷標示。 二.防火門標示。 |  | 退一次

## 6月3-4日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 6月 3日~ 6月 4日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.5.26 | 103.5.27 | 烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 尤噠唯 | 社區活動中心1層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉前埔測段0389-0003地號 | 陳俊芳 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補技師証書影本及會員証影本。2.補結構平面圖技師簽章。3.補污水處理設施圖。4.建築面積著色有誤。5.剖面圖補基礎深度尺寸。6.申請書登載修正(含簷高登載)。7.地號表“使用面積”有誤。8.立面圖標示簷高。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。

## 6月10-11日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 6月 10日~ 6月 11日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.6.4 | 103.6.10 | 詹智匡 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮瓊林段705-0000地號 | 李訓良 張元駿 | 不符合規定，退回修正 | 1.污水處理設施設備標示。2.樓梯寬度標示。3.天窗窗隔編列。4.剖面天窗材料標示。5.未附設計圖。6.請檢附農舍管制卡。7.排水經過鄰地請取得同意書。8.2F請檢討平均高度＜3.6M。9.現有巷道請申請現有巷道證明。
2 | 103.6.9 | 103.6.10 | 蔡建立 | 林君志 | 農業設施1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮瓊林段673地號 | 李訓良 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.都計圖未標基地。2.申請書使用用途澄清。3.斜屋頂斜率標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。

## 6月17-18日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 6月 17日~ 6月 18日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.6.16 | 103.6.17 | 楊恭正 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉慈湖段441-2地號 | 符宏仁 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
2 | 103.6.16 | 103.6.17 | 楊水來 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉煙墩段729地號 | 符宏仁 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.未填寫工程造價(A1-1)。2.結構簽証基本資料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。

## 7月8-9日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 7月 8日~ 7月 9日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.7.4 | 103.7.4 | 蔡鐘和等2筆 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮瓊林段1422-3地號 | 沈建宏 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 本案綠建築併本次審查通過。

## 8月26-27
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 8月 26日~ 8月 27日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.8.15 | 103.8.26 | 李九六等3筆 | 林家弘 | 集合住宅地上3層1棟3戶 (新建、退件重掛) | 金城鎮前水頭段287-2地號 | 陳俊芳 吳崇彥 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.110條檢討。2.浴廁機械排風量。3.有效通風、採光檢討。4.陽台補標示「法定空地」。5.緊急進口。6.地下安全措施。7.機械通風口位置標示。8.基地內雨水系統。9.屋面與結構體關係。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.退2次。2.本案綠建築併本次審查通過。3.9月2日~9月3日核對副本。
2 | 103.8.25 | 103.8.26 | 陳永文 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮前水頭段408地號 | 陳俊芳 吳崇彥 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.排水溝渠標示不全。2.碰撞距離。3.屋頂落水系統補正。4.建物、地界附標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.本案綠建築併本次審查通過。2.9月2日~9月3日核對副本。

## 9月23-24日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 9月 23日~ 9月 24日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.9.22 | 103.9.23 | 李天賀 等5筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟5戶 (新建) | 金城鎮前水頭段384地號 | 沈金柱 陳炳宏 | 不符合規定，退回修正 | 1.道路截角請修正。2.無障礙樓梯請依規範設置。3.缺無障礙昇降機。4.缺簡易環評。5.污水處理設施不見了。6.雨排水污排水系統未繪。7.2F機械通風(WC)。8.無障礙樓梯繪製(雙扶手護線修補收頭)。

## 9月30日-10月1日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 9月 30日~ 10月 1日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.9.25 | 103.9.30 | 李天賀 等5筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟5戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮前水頭段384地號 | 陳建達 竇國昌 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1. 立面尺寸標示。2.平面樓梯無障礙警示設施未標。3.公寓大廈規約未附。4.照片日期。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 已審查 一次
2 | 103.9.29 | 103.9.30 | 蔡顯森 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮瓊林段652地號 | 陳建達 竇國昌 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.基地照片標示日期超過掛號前10日內。2.面積計算表加註法定空地檢討。3.排水方向及陰井檢討。4.高程標示補註。5.直通樓梯圖面修正。6.現有房屋是否拆除請釐清。7.概要表面積與圖說釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。

## 10月7-8日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 10月 7日~ 10月 8日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.10.3 | 103.10.7 | 詹智匡 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮瓊林段705-0000地號 | 林志鴻 韓興興 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.補都計圖、分區証明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 已審查 一次

## 10月28-29日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 10月 28日~ 10月 29日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.10.24 | 103.10.28 | 李俊凱 等3筆 | 陳勝川 | 住宅3層 1棟1戶 (新建) | 金寧鄉古寧頭段372-2地號等4筆 | 吳建忠 沈金柱 | 不符合規定，退回修正 | 1.現有巷道證明請檢附正本(與圖說不符)。2.缺都計圖簡易環評。3.結構計算書不全請釐清。4.出入未臨建築線請設類似通路。5.剖面圖缺基礎。6.申請基地與同意使用土地(335地號)與私設通路、現有道路之關係請釐清。

## 11月4-5日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 11月 4日~ 11月 5日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.10.29 | 103.11.4 | 薛承助 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮珠山段542地號 | 陳勝川 沈金柱 | 不符合規定，退回修正 | 1.污水處理設施証明文件逾期。2.現況照片與圖說不符。3.現有巷道請釐清。4. 3F請檢討基層建築面積2/3。 5.無障礙設施及基地內水泥路請檢討計入農舍附屬設施面積。6.斜屋頂斜率請檢討1/2~1/4免計高度。7.缺農舍管制卡。8.缺光碟片、套繪透明紙。
2 | 103.10.31 | 103.11.4 | 蔡廷策 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮瓊林段260地號 | 陳勝川 陳木壽 | 不符合規定，退回修正 | 1.農舍水平投影面積計算有誤《農業設施用地》。2.梯下浴室高度檢討。3.變更說明及理由修正。4.雨遮請標示檢討。5.剖面水塔位置請釐清。

## 11月11-12日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 11月 11日~ 11月 12日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.11.6 | 103.11.11 | 陳贊助 | 沈建宏 | 農舍3層 1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段118地號 | 沈金柱梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.缺農舍管制卡。2.A1-1法定空地檢討單位有誤。3.A2-2參層平面圖露台影為屋頂平台。4.基礎超過1.5m請檢討擋土安全措施。5.A4-1樓梯級高有誤2"ØPVC落水管請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 11月25-26日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 11月 25日~ 11月 26日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.11.24 | 103.11.25 | 宇晴建設有限公司代表人:翁立奇等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金湖鎮小徑段1054地號 | 陳勝川 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 本案綠建築併本次審查通過。

## 12月9-10日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 12月 9日~ 12月 10日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 5 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.12.4 | 103.12.9 | 蔡廷策 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更、退回重掛) | 金湖鎮瓊林段260地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.申請書有誤、照片再補2張、套繪圖總面積有誤。2.面積計算表有誤、1F樓梯寬度、樓梯下廁所高度。3.水塔平面圖、立面水塔外雨遮未繪製。4.縱向剖面修正、橫向剖面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.審查一次。2.未先行動工。
2 | 103.12.4 | 103.12.9 | 李金淵 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧古劃段787地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.補農舍管制清冊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 103.12.4 | 103.12.9 | 蔡顯森 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮瓊林段652地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 本案與第一類一般管制區土地使用管制要點外圍緩衝用地尚符。1.圍墻基礎修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工2.本案綠建築併本次審查通過。
4 | 103.12.5 | 103.12.9 | 李九六 | 林家弘 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮前水頭段287地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.補光碟、套繪透明紙、簽証名單修正。2.都計圖位置、土石方計算、農舍管制清冊。3.補現有巷道證明。4.補樓梯剖面圖、橫剖面圖修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 103.12.8 | 103.12.9 | 薛承助 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮珠山段542地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.農業用地作農業使用証明過期。2.補說明書、農舍註記管制清冊。3.剖面室外地坪高程標示修正。(農業用地未換擬下次對副本。) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.審查一次。2.未先行動工。3.12月16-17日核對副本。

## 12月23-24日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 12月 23日~ 12月 24日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.12.17 | 103.12.23 | 李振銘 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧古劃段1045地號 | 符宏仁 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 未先行 動工
2 | 103.12.8 | 103.12.9 | 薛承助 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮珠山段542地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.農業用地作農業使用証明過期。2.補說明書、農舍註記管制清冊。3.剖面室外地坪高程標示修正。(農業用地未換擬下次對副本。) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.審查一次。2.未先行動工。3.12月16-17日核對副本。

## 12月30-31日
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 12月30日~12月31日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 103.12.25 | 103.12.30 | 張金鳳 | 陳木壽 | 住宅地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮歐厝村段165地號 | 莊和明 陳建達 | 不符合規定，退回修正 | 1.都市計劃圖未檢附。2.污水處理文件未檢附。3.概要表面積請釐清(與圖說不符)。4.儲藏室空間檢討?(1/10)5.退縮面積是否應扣除，檢討建蔽、容積。6.地下室範圍線請上色。7.跨度6米以上請檢附結構計算書。
2 | 103.12.30 | 103.12.30 | 陳贊助 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮太湖劃測段118地號 | 莊和明 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 未先行 動工

## 104年1月6-7日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 1月6日~1月7日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.1.5 | 104.1.6 | 張金鳳 | 陳木壽 | 住宅地上2層地下1層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮歐厝村段165地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.請檢討建蔽率、容積率以扣除退縮地面積計算之。2.地下層未檢討儲藏室1/8；概要表配合修正、容積率、剖面圖配合修正。3.補繪污水排水管線位置圖。4.補結構計算書、樑大於6m。5.請標示GL高程。6.浴廁補機械通風量(2m³/㎡.hr)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.綠建築審查合格。
2 | 104.1.6 | 104.1.6 | 蔡建亞 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮中五劃段0769-0000地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.GL請標示高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 2月3-4日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 2月3日~2月4日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.1.30 | 104.2.4 | 張福林 等3筆 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮青嶼測段0230-0000地號 | 沈金柱 朱午潮 |  | 1.排水設施通過鄰地是否需取得土地使用同意書，請國家公園管理處逕行認定。2.污水處理設施缺證明文件。

## 2月10-11日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 2月10日~2月11日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.2.4 | 104.2.10 | 王春吉 | 張元駿 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮青嶼測段0230-0000地號 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 未先行 動工

## 2月24-25日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 2月24日~2月25日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.2.10 | 104.2.24 | 楊惠珠 | 徐立言 | 農舍地上2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮官澳測段0643-0000地號 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.農舍管制註記清冊請勾選。 2.土地使用同意書請上傳(至管理處抽換)。3.A2-1鐵質欄杆間距請檢討。 4.642-3地號謄本未顯示所有權人全名。 5.W2未檢附防火時效。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 3月10-11日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 3月10日~ 3月11日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.3.9 | 104.3.10 | 蔡清萬 等14筆 | 江錦財 | 集村農舍地上3層14棟14戶 (新建、 退回重掛) | 金湖鎮瓊林段0434-0000地號等18筆 | 沈金柱 張元駿 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪與申請圖說不符請釐清。2.掛號迄今已逾6月份，新舊法令適用請釐清。3.缺無障礙勘檢培訓證書影本。4.部份雜項工程非本申請基地內請另案申請。5.土地分區使用證明書地號不全且逾期。6.相片請註明拍攝日期。7.缺配合農地資料。8.土地登記簿謄本與起造人不符且逾期。9.土地使用同意書與土地登記簿謄本不符。10.缺都計圖、計畫道路樁位圖、農舍興建許可函、地質鑽探報告書、綠建築檢討。11.結構計算書案名與本申請案不符且未蓋騎縫。12.缺簡意預先環評申報書。13.公共設施廣場是否合乎規定請釐清。14.基地面積計算圖不符請釐清。15.圖說未上色。16.排水系統、無障礙設施、污水處理設施未標示檢討。17.高程、放樣基準點未標示。18.缺雜項工程圖說。19.結構平面圖不全。20.陽台超過1.5m，採光面積只採計70%。

## 3月17-18日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 3月17日~ 3月18日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.3.13 | 104.3.17 | 陳水龍 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮中八劃段64地號 | 沈金柱 林志鴻 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書建築面積與圖說不符請釐清。2.缺農林科許可函(農業主管機關)。3.缺都計圖(企劃課)。4.相片缺拍攝方向索引及標示基地位置。5.缺計畫道路樁位圖及排水系統。6.土石方計算缺基礎部份。7.地基調查報告書(四)與申請不符。8.缺公共排水溝。9.缺農舍說明及管制卡。10.結構圖缺基礎及陽台資料。11.1F、陽台或坡道請釐清。

## 3月24-25日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 3月24日~ 3月25日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.3.18 | 104.3.24 | 楊水來 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉煙墩段729地號 | 陳俊芳 鍾年誼 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.屋頂應為半小時防火時效。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 104.3.20 | 104.3.24 | 梁麗治 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮小徑段0759-0000地號 | 陳俊芳 鍾年誼 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.廚房後方開口檢討。2.雨水貯集槽計算式及平面圖上標註。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.綠建築審查合格。

## 3月31日~4月1日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 3月31日~ 4月1日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.3.25 | 104.3.31 | 蔡建立 | 林君志 | 第一類一般管制區(外圍緩衝用地)1層1棟1戶(變更使用) | 金湖鎮瓊林段673地號 | 莊和明 王培鴻 | 不符合規定，退回修正 | 1.增建建築面積及樓板面積，請釐清。 2.請補使用執照(原有)。

## 4月7-8日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 4月7日~ 4月8日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 3 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.3.31 | 104.4.7 | 李九六 等3筆 | 林家弘 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮前水頭段287-2 地號 | 陳勝川 陳炳宏 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.缺地籍套繪圖。2.變更部份請加註雲形線。3.缺節能檢討。4.土石方計算未附。5.申請書工程進度?6.委託書委託事項? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 104.4.1 | 104.4.7 | 李 圓 | 陳木壽 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮中五劃段739地號 | 林志鴻 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.請附各階段勘驗資料或結構安全証明文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.4月14-15日核對副本。
3 | 104.4.2 | 104.4.7 | 蔡清萬 等14筆 | 江錦財 | 集村農舍3層14棟14戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮瓊林段0434-0000地號等18筆 | 林志鴻 陳勝川 | 起造人自行退件 | 1.技師簽証上傳、保護區做配地使用許可。2.滯洪池檢討、路邊停車尺寸修正。3.立面標示欄杆高度、私設通路著色。4.部份雜項工程非本申請基地內，請另案申請。5.缺無障礙勘檢培訓証明書影本。6.缺綠建築檢討。

## 4月14-15日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 4月14日~ 4月15日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.4.10 | 104.4.14 | 蔡清萬 等14筆 | 江錦財 | 集村農舍3層14棟14戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮瓊林段0434-0000地號等18筆 | 楊文基 陳建達 | 不符合規定，退回修正 | 1.技師証明文件。2.土地使用權同意書釐清。3.配地變更許可函附。4.保護區許可函未附。5.雜項工作物擋土牆長度有誤。6.地面層無障礙通路請同時申請雜項工程。7.非基地內擋土牆請同時申請雜項工程。8.缺配地套繪。9.法令適用概要請用最新版本。
2 | 104.4.1 | 104.4.7 | 李 圓 | 陳木壽 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮中五劃段739地號 | 林志鴻 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.請附各階段勘驗資料或結構安全証明文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.4月14-15日核對副本。

## 4月21-22日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 4月21日~ 4月22日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.4.20 | 104.4.21 | 蔡建立 | 林君志 | 農業設施1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮瓊林段673地號 | 許中光 周芸鋒 | 不符合規定，退回修正 | 1.應先申請農林主管機關同意變更原核准農業設施後，再行申請建築許可。

## 4月28-29日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 4月28日~ 4月29日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.4.20 | 104.4.28 | 蔡清萬 等14筆 | 江錦財 | 集村農舍3層14棟14戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮瓊林段0434-0000地號等18筆 | 符宏仁 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 1.未先行 動工。2.綠建築審查合格。
2 | 104.4.20 | 104.4.28 | 蔡清萬 等14筆 | 江錦財 | 第二類一般管制區(雜照) | 金湖鎮瓊林段0434-0003地號等10筆 | 符宏仁 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 未先行 動工

## 5月5-6日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 5月5日~5月6日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.1.30 | 104.2.4 | 張福林 等3筆 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮青嶼測段0230-0000地號 | 沈金柱 朱午潮 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.排水設施通過鄰地是否需取得土地使用同意書，請國家公園管理處逕行認定。2.污水處理設施缺證明文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.5月5-6日核對副本。

## 5月26-27日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 5月26日~5月27日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.5.25 | 104.5.26 | 蔡清萬 等14筆 | 江錦財 | 集村農舍3層14棟14戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮瓊林段0434-0000地號等18筆 | 沈金柱 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.雨遮請依規定設置(降板、開窗左右各50cm)。2.無障礙出入口平台請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.綠建築審查合格。
2 | 104.5.25 | 104.5.26 | 蔡清萬 等14筆 | 江錦財 | 第二類一般管制區(雜照、退回重掛) | 金湖鎮瓊林段0434-0003地號等10筆 | 沈金柱 張文雄 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.缺433、433-2土地登記簿謄本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 6月9-10日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 6月9日~6月10日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.6.3 | 104.6.9 | 陳水龍 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮中八劃段64地號 | 陳俊芳 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.缺排水管線範圍圖及其土地登記簿謄本及同意書。2.浴廁機械通風量20m³/㎡.hr。3.建築概要表3F露台。4.A2-4露台面積計算。5.A4-1剖面圖未標示基礎F1、F2。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 6月23-24日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 6月23日~6月24日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.6.18 | 104.6.23 | 蔡顯清 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮中五劃段0193-0000地號 | 卓建光 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 未先行 動工
2 | 104.6.18 | 104.6.23 | 李金淵 | 陳啟明 | 倉庫1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧古劃段448地號等2筆 | 卓建光 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.用途類組編號與申請不符。2.圖說用途請修正與核准函同。3.立面圖請修正。4.雨水出水方向標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 7月7-8日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 7月7日~7月8日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.7.2 | 104.7.7 | 李俊宏 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮中六劃段0026-0000地號 | 陳勝川 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.3F平面露台柱與內柱表示宜差異。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 7月14-15日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 7月14日~7月15日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.7.7 | 104.7.14 | 李清江 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧古劃段1064地號 | 許中光 林明仕 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.確認基礎開挖深度至打底深度是否達150cm。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 104.7.7 | 104.7.14 | 李銘鑫 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧古劃段1063地號 | 許中光 林明仕 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.確認基礎開挖深度至打底深度是否達150cm。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 7月21-22日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 7月21日~7月22日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.7.14 | 104.7.21 | 馬東岑 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮東紅山段1348地號 | 林志鴻 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.2F立面圖欄杆間距標示＜10cm。2.緊急進口欄杆台度≦80cm。3.斜屋頂斜率修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工

## 8月4-5日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 8月4日~8月5日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 4 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.7.28 | 104.8.4 | 陳水龍 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金湖鎮中八劃段64地號 | 許中光 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.地籍圖謄本逾期。2.土地登記簿謄本逾期。3.樓梯高度淨高請澄清、補充詳圖標示淨高。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 104.7.30 | 104.8.4 | 陳素賢 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧古劃段1280地號 | 許中光 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.一樓平面背側地界未標示及著色不正確。2.補第一類謄本或同等效力文件。3.概要表用途標示有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 104.7.30 | 104.8.4 | 李沃振 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧古劃段1606-0000地號 | 許中光 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
4 | 104.7.30 | 104.8.4 | 莊仙仙 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮南雄段928地號 | 許中光 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.現況照片未蓋騎縫。2.基地現況內部分鄰房佔用，未拆除前應合併檢討建蔽及容積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 8月11-12日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 8月11日~8月12日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 4 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.8.5 | 104.8.11 | 王德團 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (變更使用) | 金沙鎮山柄段0179-0000地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.申請書用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
2 | 104.8.5 | 104.8.11 | 王春吉 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮北五劃段0444-0000地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.變更範圍應標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 104.8.5 | 104.8.11 | 張周美華 | 夏雯霖 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮北五劃段0424地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 不符合規定，退回修正 | 1.法定面積R建蔽率檢討有誤。2.現有道路是否應依法退縮無檢討。3.建築面積檢討有誤。4.基地排水及公共排水溝未檢討。5.照片索引圖無。6.申請圖說未著色。7.建築立面高度標示有誤。8.文件排序。9.都計圖。10.污水處理設施文件未齊全。11.地基調查報告未檢附。12.基地面積有誤、申請面積有誤。13.圖書面積計算有誤。14.排水溝位置請釐清。
4 | 104.8.6 | 104.8.11 | 蔡福全 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮北五劃段437地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.屋頂排水方向。2.土地謄本非檢討第一類謄本。3.非防火構造與地界距離檢討有誤。4.步行距離未檢討未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 8月18-19日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 8月18日~8月19日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 2 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.8.11 | 104.8.18 | 黃福崇 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮前水頭段0466-0000地號 | 林志鴻 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 未先行 動工
2 | 104.8.13 | 104.8.18 | 陳水龍 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重審) | 金湖鎮中八劃段64地號 | 林志鴻 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 未先行 動工

## 9月8-9日
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 9月8日~9月9日建築執照協助檢視案件紀錄表(共 1 件 )
序號 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104.9.2 | 104.9.8 | 馬東岑 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮東紅山段1348地號 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 未先行 動工