## Sheet1
金門縣政府建築執照竣工查驗審查項目表
建築執照號碼： 府建造 字第 號
申報竣工日期： 年 月 日 |  |  | 竣工期限(含/不含 展期)： 年 月 日
起造人：
承造人：
監造人：
申報開工日期： 年 月 日 |  |  | 開工日期(開工標準)： 年 月 日
查核項目 | 查核結果 |  |  | 複核結果
項目 | 是 | 否 | 不符內容 | 是 | 否 | 不符內容
ㄧ、公共設施
•1.周邊道路
•2.周邊溝渠(公共排水溝)
•3.周邊路燈
4.周邊行道樹
二、基地通路及排水設施
1.基地內通路是否鋪築
2.排水溝渠是否完成(含輸通)
3.基地綠化是否完成
4.搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋、拆除之舊有建築物是否拆除完竣
5.基地及周邊環境是否清潔
三、建築物位置、主要結構等
1.建築物位置是否與核准圖說相符
2.建築物尺寸是否與核准圖說相符
3.主要構造：主要樑柱、承重牆壁、樓地板、屋頂構造是否按圖施工
4.室內隔間是否按圖隔間完成
5.公用部分樓梯間及門廳之地坪 及牆壁飾材是否按圖施工鋪設完成
四、主要設備
1.消防設備檢附消防單位核准文件
2.避雷設備是否依核准圖安裝完成
3.昇降機設備是否安裝完成
4.防空避難設備：防火門窗、鐵爬梯、緊急出入口是否依核准圖說設置
五、停車空間含車道
1.室外停車空間及車道地坪是否舖設瀝青混凝土、混凝土或類似代用品及畫線標明
2.室內停車之車位是否按核准圖編號並漆繪完成
3.機械停車設備是否按裝完成
六、建築物其他部分
1.外牆飾材是否與核准圖說相符
2.門窗開口是否與核准圖說相符
3.騎樓地是否依核准圖說留設
4.天井是否依核准圖說留設
5.陽(露)台是否依核准圖說留設
6.樓梯淨高是否符合規定
7.女兒牆高度是否符合規定
8.是否鄰房占用
七、防火避難設施
1.防火區劃是否依核准圖說完成
2.防火門窗是否依規定按裝完成
八、無障礙設施設備
1.依本府無障礙設施設備勘檢表
| 承辦人 |  |  | 副處長
| 科長 |  |  | 處長