## 11月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 11月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 59 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104－0086704－00 | 110101 | 104.10.26 | 104.11.3 | 金門縣畜產試驗所法定代理人:莊謙恭 | 高國碩 | 倉庫1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段1907地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 390 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺照片。2.相關技師簽証未附。3.現有建物登記簿及測量成果圖。4.都計圖標示基地位置。5.農業區土地使用(倉庫用)証明書。6.土石方計算。7.施工說明書。
2 | 104-0086708-00 | 110102 | 104.10.27 | 104.11.3 | 陳福林 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖二劃測段157地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 349.86 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.剖面圖排水溝應標示。2.結構平面圖未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 104-0086701-00 | 110103 | 104.10.27 | 104.11.3 | 陳建興 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段0308-0000地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 324.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
4 | 104-0086710-00 | 110104 | 104.10.28 | 104.11.3 | 姜世榮 | 陳勝川 | 自然村專用區3層1棟1戶 (變更使用) | 金湖鎮湖前段779-17地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 57 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺照片。2.原有D5位置變更釐清立面、造型。3.檢討項目簽証表內容欄未填寫完成。4.最低活載重之檢討說明書無。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 104-0086702-00 | 110105 | 104.10.28 | 104.11.3 | 洪玲華 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段0214-0000地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 257.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
6 | 104-0086703-00 | 110106 | 104.10.29 | 104.11.3 | 楊文輝 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金湖鎮士校段388地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 285.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺照片。2.工程進度未標示。3.外飾材標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 104-0086709-00 | 110107 | 104.10.30 | 104.11.3 | 李增鑫 | 李增鑫 (自行設計) | 畜牧設施1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧劃段161地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 133.83 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.圍牆長度不符。2.立面圖及剖面圖地界線應標示清楚。3.剖面圖排水溝未標示。4.地基調查報告請專業技師簽証。5.都計、樁位簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 104-0086707-00 | 110108 | 104.10.30 | 104.11.3 | 楊肅鵬 等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金寧鄉湖下村段490地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 557.56 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.雜項工作物概要表未檢附。2.無障礙車位有誤、通路請標示。3.步行距離標示有誤、樓梯平面圖。4.照片日期。5.放樣基準點標示。6.申請書概要表示填寫詳實。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
9 | 104-0086706-00 | 110109 | 104.10.30 | 104.11.3 | 陳宗良 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮新頭段294-2地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 274.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.起造人未用印。2.工程造價與樓地板面積不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
10 | 104-0086711-00 | 110110 | 104.10.30 | 104.11.3 | 許鵬飛 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北一段185地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 345.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.註記清冊。2.基地排水溝平面圖標示不清楚。3.剖面圖排水溝未標示。4.照片索引圖之標示無。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 104-0086712-00 | 110111 | 104.10.30 | 104.11.3 | 林春生 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧山段879地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 301.56 | 不符合規定，退回修正 | 1.建築面積錯誤。2.面積計算標示有誤。3.立面材質未標示、剖面圖排水溝及地界線應標註。4.地界標示、道路確認。5.壹樓平面與地界相關位置標示。6.排水(屋頂)。7.欄杆間距標示。8.開挖深度釐清(安全支撐)。9.結構計算書未檢附。
12 | 104－0086705－00 | 110112 | 104.10.30 | 104.11.3 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:林德恭 | 林蒼華 | 機房4層2棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 陳建達 陳遠鴻 | 712.83 | 不符合規定，退回修正 | 1.工程造價修正。2.申請書有誤(建築面積、樓地板面積、工程造價)。3.為供公眾使用?4.套繪圖修正。5.樁位圖用印。6.拆除概要表、拆除切結書、拆除廢棄物計算。7.土石方計算。
13 | 104－0089410－00 | 110201 | 104.11.2 | 104.11.10 | 董淑勤 等10筆 | 陳木壽 | 第二種住宅區5層1棟10戶 (變更使用) | 金城鎮祥瑞段600地號 | 莊和明 周壽海 | 382.92 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書變更內容部分未備註。
14 | 104－0089416－00 | 110202 | 104.11.3 | 104.11.10 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶 (增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 莊和明 周壽海 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪圖地籍線與地籍圖不符。2.檢附內容文件有誤(非本案內容)。3.現況照片未標註範圍。4.本案污水處理設施情形?5.先行動工部分簽證不符規定。
15 | 104－0089417－00 | 110203 | 104.11.3 | 104.11.10 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶 (增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 莊和明 周壽海 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪圖修正、文件內容修正、照片範圍。2.污水認可文件、先行動工。
16 | 104－0086713－00 | 110204 | 104.11.3 | 104.11.10 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶 (增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 莊和明 周壽海 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪圖修正、文件內容修正、照片範圍。2.污水認可文件、先行動工。
17 | 104－0086714－00 | 110205 | 104.11.3 | 104.11.10 | 文員目 | 楊水池 | 住宅3層1棟1戶 (增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 莊和明 周壽海 | 88.42 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪圖修正、文件內容修正、照片範圍。2.污水認可文件、先行動工。
18 | 104－0086715－00 | 110206 | 104.11.3 | 104.11.10 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶 (增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 莊和明 周壽海 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪圖修正、文件內容修正、照片範圍。2.污水認可文件、先行動工。
19 | 104－0089412－00 | 110207 | 104.11.3 | 104.11.10 | 李鳳斌 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖三劃段416地號 | 莊和明 周壽海 | 288.72 | 不符合規定，退回修正 | (本案因本週協審建築師自己案件，應依作業規定及準則，應自行迴避，不得處理該申請案之檢視工作。) |  | 未先行 動工
20 | 104－0089413－00 | 110208 | 104.11.4 | 104.11.10 | 林春生 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉寧山段879地號 | 莊和明 周壽海 | 301.56 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.各層樓地板面積有誤?相關檢討修正?尺寸?空間名稱?2.平面、剖面、部份結構圖不符?3.開挖深度釐清?擋土? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週未核對副本(11月17-18日)核對副本。
21 | 104－0089411－00 | 110209 | 104.11.5 | 104.11.10 | 金門縣金湖鎮金湖國民小學校長:張秋沐 | 姜樂靜 | 教室、辦公室地上3層地下1層5棟1戶 (新建) | 金湖鎮新市段482地號等16筆 | 莊和明 周壽海 | 7306.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.污水處理認可文件。2.全區停車位請檢討。3.面積檢討總表修正。4.備註欄加註停車相關。5.檢附原核准圖說正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週未核對副本(11月17-18日)核對副本。
22 | 104－0086716－00 | 110210 | 104.11.5 | 104.11.10 | 翁火焙 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉中三劃測段59地號 | 莊和明 周壽海 | 349.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺建築圖面、換照片、農民身分認定。2.三証取得日期與適用法規釐清。3.申請書相關數據請釐清(高度、簷高、建蔽率、總樓地板面積、工程造價)。4.三層面積22.25㎡非居室空間是否得為樓層或屋突。5.謄本請附正本。6.平剖不符(尺寸標示)?管道牆缺?修正。7.剖面、開挖深度＞1.5m、擋土設施?8.昇降設備請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 104－0086717－00 | 110211 | 104.11.5 | 104.11.10 | 李宗益 等3筆 | 楊水池 | 集村農舍3層3棟3戶(增建) | 金寧鄉寧湖一劃段562-4地號等3筆 | 莊和明 周壽海 | 73.4 | 不符合規定，退回修正 | 1.集村農舍申請，請按原照一宗基地方式處理，並請檢附原申請執照併審。
24 | 104-0089406-00 | 110212 | 104.11.5 | 104.11.10 | 李琪強 等2筆 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮洪門港段0060-0000地號 | 莊和明 周壽海 | 276.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 符合規定 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 104－0089409－00 | 110213 | 104.11.5 | 104.11.10 | 新思維建設股份有限公司負責人:余凌玲 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金門城段863地號 | 莊和明 周壽海 | 719.57 | 不符合規定，退回修正 | 1.面積檢討有誤?各層?單線圖修正。2.平面不符?標示?著色修正?3.立面、地界線。4.剖面、尺寸標示。5.昇降設備高度不符?
26 | 104－0086718－00 | 110214 | 104.11.6 | 104.11.10 | 張珊珊 | 梁耀南 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北一段277-0地號等3筆 | 莊和明 周壽海 | 180.03 | 不符合規定，退回修正 | 1.補審查表、申請書修正、地號表修正。2.都計圖、樁位圖修正、結構計算圖簽名。
27 | 104－0089415－00 | 110215 | 104.11.6 | 104.11.10 | 林清團 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙宅劃段0244-0000地號 | 莊和明 周壽海 | 347.27 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.排水溝不明確，補資料證明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 104-0089408-00 | 110216 | 104.11.6 | 104.11.10 | 楊桂蓉 | 陳啟明 | 畜牧設施1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉煙墩段1205-1地號 | 莊和明 周壽海 | 66.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.平立面不符?2.高程釐清? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 104－0089406－00 | 110217 | 104.11.6 | 104.11.10 | 呂立益 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段1239-2地號 | 莊和明 周壽海 | 218.66 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.地籍圖請修正(顏色)。2.計畫道路、退縮標示。3.結構突出退縮線。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30 | 104－0089414－00 | 110218 | 104.11.6 | 104.11.10 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:林德恭 | 林蒼華 | 機房4層2棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 莊和明 周壽海 | 712.83 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請標示類組別。2.騎縫章補。3.部份拆除(結構安全證明)剩餘。4.配置著色、尺寸標示、修正圖示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.(11月17-18日)已核對副本。
31 | 104－0086720－00 | 110301 | 104.11.6 | 104.11.17 | 周家才 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮中蘭劃測段0201-0000地號 | 陳勝川 王瑞民 | 342.48 | 不符合規定，退回修正 | 1.未檢附縣府核發農民資格請洽農林科。
32 | 104－0092722－00 | 110302 | 104.11.9 | 104.11.17 | 金門縣烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 尤噠唯 | 供參觀、閱覽、會議且無舞台設備之場所2層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉上庫段0038-0000地號 | 陳勝川 王瑞民 | 312.24 | 不符合規定，退回修正 | 1.無障礙証書、檢附新受訓証明。2.技師簽証証明文件。3.外飾材防墜補充說明未檢附。4.申請書用途類組。5.套繪車位標示、建築師用印。6.工程造價含陽台?
33 | 104-0092724-00 | 110303 | 104.11.10 | 104.11.17 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:楊美倫 等2筆 | 沈建宏 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金寧鄉長寮段68-1地號等3筆 | 陳勝川 王瑞民 | 299.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺屋突面積(表單全有誤)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
34 | 104-0092727-00 | 110304 | 104.11.10 | 104.11.17 | 黃國揚 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙港劃段21地號 | 陳勝川 王瑞民 | 184.23 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.樁位圖未檢附。2.A2-0、A2-1陽台面積有誤。3.建築面積計算有誤。4.陽台面積標示有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 104-0092728-00 | 110305 | 104.11.10 | 104.11.17 | 王文思 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮高坑劃測段523地號 | 陳勝川 王瑞民 | 266.02 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.排水溝位置釐清(土溝)。2.現有池塘請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
36 | 104－0092735－00 | 110306 | 104.11.11 | 104.11.17 | 翔騰國際物流股份有限公司負責人:蘇碧浯 | 林君志 | 工廠1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段712地號等2筆 | 陳勝川 王瑞民 | 281.41 | 不符合規定，退回修正 | 1.簽証名單書寫不全。2.無障礙培訓証書未附。3.簽証相關人員資料未附。4.照片未檢附。5.都計樁位圖位置有誤。6.施工說明書、防墜說明未檢附。7.污水許可函未檢附。8.套繪顏色圖例標示不符。9.綠建築。
37 | 104-0092726-00 | 110307 | 104.11.12 | 104.11.17 | 黃福興 | 林君志 | 住宅1層1棟1戶 (拆除執照) | 金城鎮賢厝村段172地號 | 陳勝川 王瑞民 | 194.51 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.是否無建物謄本及測量成果圖。2.平面圖請加註有無產權。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 104-0092725-00 | 110308 | 104.11.12 | 104.11.17 | 翁建成 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉中三劃測段568地號 | 陳勝川 王瑞民 | 348 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.陽台欄杆未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 104-0092729-00 | 110309 | 104.11.13 | 104.11.17 | 李鳳斌 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更、退回重掛) | 金寧鄉寧湖三劃段416地號 | 陳勝川 王瑞民 | 288.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
40 | 104－0092731－00 | 110310 | 104.11.13 | 104.11.17 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 陳勝川 王瑞民 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪用途釐清。2.申請地尺寸及面積計算請釐清(含設院、現有巷退縮)。3.面縮現有巷退縮建築檢討請於立面標註清楚。4.是否涉及共同壁請釐清。5.無障礙設施(備)請重新檢討。6.立面平均開口率請補計算式。9.原核准(建築令)用途請依原建築令核准內容註明(農畜加工廠)。10.原核准(建築令)1F通往B1F防空避難室樓梯位置、數量請釐清。11.A1-7、A22-1一F通往B1F防空避難室樓梯位置數量不符，請釐清。12.綠建築報告書外遮陽係數Y1、Y2、X1、X2請於圖面報告書敘明。13.增建(3F)部份樓梯標示錯誤，請釐清。(意見同收件號碼110314)
41 | 104－0092732－00 | 110311 | 104.11.13 | 104.11.17 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 陳勝川 王瑞民 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | (意見同收件號碼110314)
42 | 104－0092733－00 | 110312 | 104.11.13 | 104.11.17 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 陳勝川 王瑞民 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | (意見同收件號碼110314)
43 | 104－0092734－00 | 110313 | 104.11.13 | 104.11.17 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 陳勝川 王瑞民 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.污水設施檢附。2.拆除概要表未檢附。1.配置圖與壹層平面圖之現有巷寬度與現有巷証明之寬度不符。2.部份圖說標註尺寸與門窗標示重疊且過小。(意見同110314)
44 | 104－0092736－00 | 110314 | 104.11.13 | 104.11.17 | 文員目 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 陳勝川 王瑞民 | 88.42 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪用途釐清。2.申請地尺寸及面積計算請釐清(含設院、現有巷退縮)。3.面縮現有巷退縮建築檢討請於立面標註清楚。4.是否涉及共同壁請釐清。5.無障礙設施(備)請重新檢討。6.立面平均開口率請補計算式。9.原核准(建築令)用途請依原建築令核准內容註明(農畜加工廠)。10.原核准(建築令)1F通往B1F防空避難室樓梯位置、數量請釐清。11.A1-7、A22-1一F通往B1F防空避難室樓梯位置數量不符，請釐清。12.綠建築報告書外遮陽係數Y1、Y2、X1、X2請於圖面報告書敘明。13.增建(3F)部份樓梯標示錯誤，請釐清。 |  | 先行動工
45 | 104-0092730-00 | 110315 | 104.11.13 | 104.11.17 | 張珊珊 | 梁耀南 | 住宅3層1棟1戶 (新建併拆除、退回重掛) | 金城鎮北一段276-0地號等3筆 | 陳勝川 王瑞民 | 180.03 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.拆除切除書。2.缺節能報告書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
46 | 104-0092723-00 | 110316 | 104.11.13 | 104.11.17 | 許新朝 | 李凱傑 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉北四劃段133地號 | 陳勝川 王瑞民 | 329.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.圖說面積計算有誤、面積釐清。2.工程進度、使用類組。3.簽証單承造人資料。4.套繪圖、使用類組。5.施工說明書檢附、分區証明。6.註記清冊有誤。7.變更設計說明及理由有誤。8.圖說內文字出現亂碼。9.請調整面積計算式與圖面標示尺寸一致。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
47 | 104-0086719-00 | 110317 | 104.11.13 | 104.11.17 | 林意書 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶 (新建併拆除) | 烈嶼鄉東坑段488地號 | 陳勝川 王瑞民 | 414.24 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.污水處理設施認可文件檢附不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
48 | 104－0092740－00 | 110401 | 104.11.16 | 104.11.24 | 昇陵建設股份有限公司負責人:林美東等70筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層5棟70戶 (新建) | 金沙鎮陽宅1064地號等4筆 | 沈金柱 吳建忠 | 7831.84 | 起造人自行退件 | 1.本案基地地號完整且為道路分隔應為二宗基地之建案。相關法規請分別檢討。
49 | 104-0092795-00 | 110402 | 104.11.16 | 104.11.24 | 宜康開發股份有限公司負責人:臧美然等17筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟17戶 (第一次 變更) | 金湖鎮新頭段735-1地號等2筆 | 沈金柱 吳建忠 | 1035.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.圖面請檢附平立面圖。2.申請書變更說明及理由述明變位部位。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
50 | 104－0092737－00 | 110403 | 104.11.16 | 104.11.24 | 楊雅璧 等2筆 | 陳勝川 | 住宅5層1棟1戶 (增建) | 金城鎮城北段188地號等2筆 | 沈金柱 吳建忠 | 315.11 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖缺道路及建築線等資料。2.申請書基地面積、騎樓地面積、建蔽率、容積率請釐清。3.增建概要表內容不一致且缺騎樓面積。4.是否需地質鑽探報告書請釐清。5.應無修建之申請而有併案申請變更使用(2戶變1戶)。6.缺建築物使用權同意書(含抵押權人)。
51 | 104－0092739－00 | 110404 | 104.11.16 | 104.11.24 | 金門縣畜產試驗所法定代理人:莊謙恭 | 高國碩 | 倉庫1層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金湖鎮太湖劃測段1907地號 | 沈金柱 吳建忠 | 390 | 起造人自行退件 | 1.建築物用途及類組編號與申請不符請修正。2.備註請敘明都計圖列印日期。3.無障礙勘驗培訓證書請檢附97年以後。4.技師許可證是否逾期釐清。5.缺建築師簽証表及簽證名單。6.缺建築師簽証表及簽證名單。7.都計圖缺建築師簽章。8.套繪圖是否有私設通路請釐清。9.缺現有巷道證明。10.缺土石方計算(未檢附於結構平面圖)。11.施工說明書缺防墜說明。
52 | 104-0092799-00 | 110405 | 104.11.16 | 104.11.24 | 金談企業有限公司負責人:莊水談 等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層2棟12戶(第二次 變更) | 金寧鄉長寮段600地號 | 沈金柱 吳建忠 | 1055.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺污水處理設施接入下水道位置圖說。(圖審時修正)2.C4W6刪除結構平面圖一併修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
53 | 104－0092798－00 | 110406 | 104.11.16 | 104.11.24 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲 等11筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層1棟9戶 (新建) | 金城鎮古崗村段430地號等3筆 | 沈金柱 吳建忠 | 953.33 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺土石方計算。2.土地使用許可函及圖說請附正本。3.結構計算書缺座標。4.各層C1及C3陽台尺寸及面積澄清。5.防火間隔補3m線。6.立面陽台、窗台高度標示。7.無障礙電梯圖說(補入)。8.套繪圖基地面積請釐清(道路退縮)。9.道路截角請依自治條例檢討。10.高程請依技術規則規定標示檢討。11.平面圖比例太小無法辨識。12.1F平面圖上色不符結構與高程不一致。13.1F陽台請標示計入法定空地。14.地下室容積檢討不符技規164條規定。15.W1窗超越建築線。16.缺公寓大廈管理規約。17.剖面圖比例尺不符、缺剖面詳圖。18.缺無障礙設施專章檢討。
54 | 104－0092738－00 | 110407 | 104.11.17 | 104.11.24 | 金門縣烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 尤噠唯 | 社區(村里)活動中心2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 烈嶼鄉上庫段0038-0000地號 | 沈金柱 吳建忠 | 312.24 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖車位不得在現有巷道上。2.現有巷道請依自治條例檢討寬度及截角。3.建築線指定請填入現有巷道証明文號。4.都計圖請簽章。
55 | 104-0092796-00 | 110408 | 104.11.18 | 104.11.24 | 何有忠 | 陳啟明 | 集貨運銷處理室1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉機場段83地號 | 沈金柱 吳建忠 | 216 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪圖不完整。2.缺地號表(基地部份使用)。3.缺航高限制檢討。4.本案用途為居室使用之農業設施，請檢討廁所、無障礙設施。5.1F平面圖尺寸標示請釐清。6.排水系統請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
56 | 104-0092797-00 | 110409 | 104.11.19 | 104.11.24 | 葉彩華 | 陳炳宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮延平段537地號 | 沈金柱 吳建忠 | 326.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.都計圖缺簽章。2.計畫道路樁位圖未蓋章。3.變更設計申請書增列變更事項地下室廁所取消，2F增廁所2間。4.立面及結構平面雲圖標示及小梁編數。5.高程及建築物高度請調整。6.1F用途請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
57 | 104-0092800-00 | 110410 | 104.11.20 | 104.11.24 | 陳明聰 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建併 拆除) | 金寧鄉后盤村段57地號 | 沈金柱 吳建忠 | 284.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.道路截角請依自治條例檢討。2.高程請依技術規則規定標示。3.DW1採光面積有疑義，DW1+W1＞3㎡請依規定設置防火門窗。4.剖面圖比例尺請依規定繪製。5.拆除平面圖請繪製。6.1F排水方向標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
58 | 104-0092801-00 | 110411 | 104.11.20 | 104.11.24 | 新思維建設股份有限公司負責人:余凌玲 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮金門城段863地號 | 沈金柱 吳建忠 | 710.49 | 尚符合 規定 (已核對 副本) | 1.現有巷道證明與套繪、照片不符。2.圖說起造人與申請書不符請釐清。3.用途請釐清(民宿或住宅)。4.1F平面圖請上色。5.停車空間尺寸及編號請標示。6.02/A1尺寸線請釐清。7.1F陽台未計入建築面積部份標示法定空地。8.建築面積請釐清。9.樓梯寬度請檢討。10.缺剖面標示及詳圖。11.立面圖、剖面圖比例尺請標示及釐清。12.機坑擋土安全措施請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(12月1-2日)已核對副本。
59 | 104－0092741－00 | 110412 | 104.11.20 | 104.11.24 | 楊昭德 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北九十劃段166-2地號 | 沈金柱 吳建忠 | 153.35 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖缺透明紙。2.排水溝請排會勘或由鄰地出具土地使用同意書排至公共排水溝。

## 11月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
104年11月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 5 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.11.3 | 林君志 | 楊肅鵬 等6筆 | 金寧鄉湖下村段490地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 557.56 | 陳建達 陳遠鴻
2 | 104.11.17 | 沈建宏 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:楊美倫 等2筆 | 金寧鄉長寮段68-1地號等3筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 299.64 | 陳勝川 王瑞民
3 | 104.11.17 | 陳建達 | 林意書 | 烈嶼鄉東坑段488 地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 414.24 | 陳勝川 王瑞民
4 | 104.11.24 | 陳勝川 | 陳明聰 | 金寧鄉后盤村段57地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 284.72 | 沈金柱 吳建忠
5 | 104.11.24 | 廖明隆 | 新思維建設股份有限公司負責人:余凌玲 | 金城鎮金門城段863地號 | 1.保水:滯洪池修正有透水功能材質。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 710.49 | 沈金柱 吳建忠
經修正後符合規定。
2266.65

## 11月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
104年11月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 4 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 104（室審）38 | 104.11.05 | 陳建達 | 金寶來大飯店股份有限公司 | 金門縣金湖鎮中山路8之5號 | 1、圖面字體太小，並請釐清材料。 2、請補附完整剖面及詳圖。 3、請依比例檢附各相關圖說。 | 陳勝川 林志鴻 | 圖說審查 | B2:一般零售場所 | 地上001層 | 996.43
2 | 104（室審）39 | 104.11.05 | 長春美術工程有限公司 | 金門縣環境保護局 | 金門縣金湖鎮正義里尚義100號 | 1、申請書申請人資料及申請裝修位置請修正。 2、缺光碟及書圖上傳成功資料。 | 陳勝川 林志鴻 | 圖說審查 | D2:展示廳 | 地上002層 | 231.27
|  | 104.11.12 |  |  |  | 已修正。 | 陳勝川 林志鴻
3 | 104（室竣）25 | 104.11.13 | 郭漢隆 | 金門縣環境保護局 | 金門縣金湖鎮正義里尚義100號 | 1、缺上傳光碟。 2、缺綠建材使用率檢討表。 | 林志鴻 | 竣工查驗 | D2:社區活動中心 | 地上001層 | 193.78
|  | 104.11.30 |  |  |  | 已修正。 | 林志鴻
4 | 104（室竣）26 | 104.11.16 | 資禾室內裝修有限公司 | 金門縣立金城國民中學 | 金門縣金城鎮民權路32號 | 1、委託書應委託施工廠商。 2、請補銷售證明。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D4:國中教室 | 地上002層 | 210
|  | 104.11.24 |  |  |  | 缺消防核准函 | 陳勝川