## 10603建照
福建金門馬祖地區建築師公會建築執照審查情形紀錄表
中華民國106年3月份掛號之申建案共計 7 件
序號 | 縣府收 件日期 | 縣府通知 審查日期 | 編號 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 日期 | 審查 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 總樓板 面積(㎡) | 備註
1 | 106.3.7 | 106.3.7 | 105029 | 陳書壽 等2筆 | 王家祥 | 住宅地上5層2棟2戶(新建) | 連江縣南竿鄉介壽段920地號 | 106.3.7 | 梁貞誠 梁耀南 | 尚符合 規定 (已核對副本OK) | 1.分戶墻請確定(防火區域)。2.1F使用類別請釐清，高度34.2M。3.機電、安全梯等免計容積部份，依技術規則第162條以10%計算請釐清。4.B2棟緊急(2F以上)進口。5.陽台離地界不足1M，部分封實計入建技、樓地板面積。6.陽台側墻技110封實。7.電梯依技79-2檢討加註遮煙性能。8.1F缺廚房。9.突二機房面積檢討。綠建築:1.RaUar須小於0.8。 | 1038.96 | 1.3/8已核對副本。2.綠建築審查合格。
2 | 106.3.7 | 106.3.7 | 105030 | 連江縣大同之家代表人:池瑞萍 | 鄧 南 | 機關用地地上6層地下1層1棟1戶 (變更使用) | 連江縣南竿鄉清水段474-0000地號 | 106.3.7 | 梁貞誠 梁耀南 | 尚符合 規定 (已核對副本OK) | 1.變使說明末用印。2.簽証表有誤。3.照片缺日期用印。4.缺測室成果圖。5.使照圖與正本相符。 | 409.96 | 1.本案併室內裝修審查。2.3/8已核對副本。
3 | 106.3.7 | 106.3.7 | 105031 | 高定遠 | 徐有忠 | 住宅地上3層1棟1戶 (第二次 變更) | 連江縣南竿鄉仁愛段710 地號 | 106.3.7 | 梁貞誠 梁耀南 | 尚符合 規定 (已核對副本OK) | 1.補節能報告書。2.缺建築師簽証表。 | 54.38 | 1.3/8已核對副本。2.先行動工。3.綠建築審查合格。
4 | 106.3.8 | 106.3.21 | 105032 | 連江縣立仁愛國民小學校長:王建華 | 黃長美 | 宿舍地上4層1棟1戶(新建) | 連江鄉南竿鄉仁愛段0788-0000地號等3筆 | 106.3.21 | 陳俊芳 廖建宗 | 尚符合 規定 (已核對副本OK) |  | 702.48 | 3/21已核對副本
5 | 106.3.14 | 106.3.21 | 105033 | 王禮義 | 王家祥 | 住宅地上4層1棟1戶(新建) | 連江縣北竿鄉塘岐段341地號 | 106.3.21 | 陳俊芳 廖建宗 | 不符合規定，退回修正 | 1.1F出入口補標示"出入雨遮"。2.1F安全梯門方向。3.第110條防火間隔檢討不全(窗、玻璃磚)。4.污水處理設施排至公共排水溝。5.浴廁機械排煙設備。6.儲藏室未檢討1/8。7.碰撞距離檢討標示。8.通風檢討修正。9.容積檢討，刪除安全梯。10.放樣基準點未標尺寸。 | 400.3
6 | 106.3.16 | 106.3.21 | 105034 | 利翔建設有限公司 負責人:黃相紜 | 王家祥 | 集合住宅地上4層2棟16戶 (新建) | 連江縣南竿鄉介壽段33地號等4筆 | 106.3.21 | 陳俊芳 廖建宗 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺33-3，土地使用分區証明。2.請標示碰撞距離。3.A5-01比例尺修正。4.未標示放樣基準點。5.昇降機應依第79條-2第一項區劃分隔。 | 1312.44
7 | 106.3.20 | 106.3.21 | 105035 | 施佶成 | 韓興興 | 住宅地上2層1棟1戶(新建) | 連江縣莒光鄉福正段788地號 | 106.3.21 | 陳俊芳 廖建宗 | 不符合規定，退回修正 | 1.無障礙通路不符規定，經主管機關核准者，不在此限。2.放樣基準點未標示尺寸。 | 120.64
[8 empty] | 106.4.5 | 陳遠鴻 林大目

## 10603綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會建築執照審查情形紀錄表
中華民國106年 3月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 5 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜 排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.3.7 | 王家祥 | 陳書壽 等2筆 | 連江縣南竿鄉介壽段920地號 | 綠建築:1.RaUar須小於0.8。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上5層2棟2戶 | 1038.96 | 梁貞誠 梁耀南
已修正。
2 | 106.3.7 | 徐有忠 | 高定遠 | 連江縣南竿鄉仁愛段710地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 54.38 | 梁貞誠 梁耀南
3 | 106.3.21 | 王家祥 | 王禮義 | 連江縣北竿鄉塘岐段341地號 | 綠建築:1.外殼Aen修正。2.固定窗fvi=2.5。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 400.3 | 陳俊芳 廖建宗
4 | 106.3.21 | 王家祥 | 利翔建設有限公司 負責人:黃相紜 | 連江縣南竿鄉介壽段33地號等4筆 | 綠建築:1.Aen外殼面積，應從1FL起算。2.Req計算，固定防火窗fvi=2.5。3.保水，計算式有誤，剖面圖修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層2棟16戶 | 1312.44 | 陳俊芳 廖建宗
5 | 106.3.21 | 韓興興 | 施佶成 | 連江縣莒光鄉福正段788地號 | 綠建築:1.屋頂U植物道詳圖與建照剖面圖不符。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 120.64 | 陳俊芳 廖建宗