## 10604建照
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 4月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 48 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 106-0015584-00 | 040101 | 106.3.30 | 106.4.6 | 楊佩芸 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉湖下村段382地號 | 陳勝川 沈建宏 | 136.56 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.鄰房占用面積，請檢討計入建築面積及樓地板面積。2.1~3F鄰房占用位置及面積請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 106-0026742-00 | 040102 | 106.3.31 | 106.4.6 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等10筆 | 張文懋 | 集合住宅3層10棟10戶(第一次變更) | 金寧鄉湖尾段822地號等17筆 | 陳勝川 沈建宏 | 1590.26 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.B5戶，通路寬度不足1.2M。2.1F無障礙通路標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(4月11-12日)核對副本。
3 | 106-0026743-00 | 040103 | 106.3.31 | 106.4.6 | 國立金門大學 校長:黃奇 | 王慶樽 | 大學教室3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉寧湖三劃段593地號等4筆 | 陳勝川 沈建宏 | 2242.41 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.1F門方進出口空間請標示，法定空地顏色請標示。2.全區配置圖須上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(4月11-12日)核對副本。
4 | 106-0016952-00 | 040104 | 106.3.31 | 106.4.6 | 翁建成 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (第二次變更) | 金寧鄉中三劃測段568地號 | 陳勝川 沈建宏 | 349.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補結構計算書。2.套繪圖用途有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
5 | 106-0016950-00 | 040105 | 106.3.31 | 106.4.6 | 許景岩 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北一段538地號 | 陳勝川 沈建宏 | 346.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.工程造價有誤。2.防火構造檢討。3.門窗圖尺寸錯誤，請修正。4.立面樓層請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 106-0015586-00 | 040106 | 106.3.31 | 106.4.6 | 鄧錦華 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北一段537地號 | 陳勝川 沈建宏 | 345.66 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.工程造價有誤。2.防火構造檢討。3.門窗圖尺寸錯誤，請修正。4.建物距地界<1.5㎡請檢討窗戶開口面積。5.立面樓層請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 106-0026744-00 | 040107 | 106.3.31 | 106.4.6 | 許崇山 等2筆 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北一段535地號 | 陳勝川 沈建宏 | 346.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.工程造價有誤。2.防火構造檢討。3.門窗圖尺寸錯誤請修正。4.立面樓層請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 106-0015585-00 | 040108 | 106.3.31 | 106.4.6 | 黃添才 | 陳建達 | 農業區(雜照) | 金城鎮古坵段1063地號 | 陳勝川 沈建宏 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
9 | 106-0018734-00 | 040109 | 106.3.31 | 106.4.6 | 金門縣金城鎮公所鎮長:石兆瑉 | 黃偉倫 | 社區活動中心3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段1143-1地號 等2筆 | 陳勝川 沈建宏 | 495.9 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.各層面積計算圖，綠化平面圖、圖面尺寸及底圖不清楚，請重新出圖。2.雨遮請標示尺寸，並檢討開口及降板。3.缺1F平面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
10 | 106-0016953-00 | 040110 | 106.3.31 | 106.4.6 | 德邦開發建設有限公司代表人:劉邦彬等9筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層2棟9戶 (第三次變更) | 金城鎮金門城段547地號 | 陳勝川 沈建宏 | 566.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.無障礙車位前方，5M*6M迴車空間，請標示清楚。2.變更設計索引表(對照表)請補齊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 106-0015587-00 | 040111 | 106.3.31 | 106.4.6 | 薛承琛 | 李凱傑 | 農產運銷加工設施1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中三劃測段724地號等2筆 | 陳勝川 沈建宏 | 561.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築物與建築線距離請標示。2.門窗尺寸錯誤請修正。3.車位形式請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
12 | 106-0018735-00 | 040112 | 106.3.31 | 106.4.6 | 陳宗國 等10筆 | 李凱傑 | 集合住宅地上4層地下1層1棟10戶(第一次變更) | 金湖鎮漁村段131地號 | 陳勝川 沈建宏 | 716.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.地下室空間名稱請確認是否計入容積請檢討，地下室位置請於1F標示。2.1F部份空間未標示，且尺寸註記不清。3.1F無障礙通路請標示。4.1F無障礙車位上標示陽台，請刪除。5.陽台面積未檢討，且陽台開口部不足，是否計入樓地板面積，請檢討。6.建築物範圍應超出地界線，請修正。7.剖面圖淨高請標示。8.店舖停車檢討為300㎡。9.大門一小時防火時效標示。10.昇降設備應依無障礙規範檢討。11.停車位檢討應依總樓地板面積檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
13 | 106-0015583-00 | 040113 | 106.3.31 | 106.4.6 | 陳清平 | 陳啟明 | 農業設施1層1棟1戶(新建) | 金沙鎮斗門劃測段959地號 | 陳勝川 沈建宏 | 72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
14 | 106-0016951-00 | 040114 | 106.3.31 | 106.4.6 | 蔡文山 等2筆 | 陳木壽 | 店舖、辦公室地上3層地下1層1棟3戶(增建、退回修正) | 金城鎮中一段28地號 | 陳勝川 沈建宏 | 552.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.B1面積設防空避難室，應計入容積。2.一層一戶(店舖、辦公室)應各面設置無障礙廁所。3.剖面圖與其他照之範圍請標示。4.樓梯剖面圖，平台尺寸請標示清楚。5.缺結構計算書。6.防火構造檢討。7.請釐清地下室樓梯是否應檢討無障礙。8.設於鄰地之停車應標示於本案申請圖說明應表示於套繪圖。9.增建及變更使用請取得抵押權人同意(請自行釐清)。10.未檢討拆除營建廢棄之標示與計算。11.1、2F店舖樓地板面積超過500㎡應為供公眾使用。(綠建材?) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(4月11-12日)核對副本。
15 | 106-0018733-00 | 040115 | 106.3.31 | 106.4.6 | 龍京建設有限公司負責人:倪顯龍 等18筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層2棟18戶 (第一次變更) | 金城鎮吳厝村段151地號等2筆 | 陳勝川 沈建宏 | 1248.21 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.平面圖變更位置部份未標示，請補正。2.陽台面積檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本週(4月11-12日)核對副本。
16 | 106-0027190-00 | 040201 | 106.4.6 | 106.4.11 | 德譯建設開發股份有限公司負責人: 陳成基 等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉埔後村段72地號 | 林志鴻 林明仕 | 508.33 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.閣樓面積檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 106-0027189-00 | 040202 | 106.4.7 | 106.4.11 | 莊瓊玟 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉盤山村段146地號 | 林志鴻 林明仕 | 191.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.1F建築面積60.48㎡。2.立面1:3.6檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 106-0027187-00 | 040203 | 106.4.7 | 106.4.11 | 金三榮開發建設股份有限公司負責人:陳含英等7筆 | 夏雯霖 | 集合住宅、店舖4層1棟8戶 (第二次 變更) | 金湖鎮市港段17 地號 | 林志鴻 林明仕 | 1113.99 | 起造人自行退回 | 1.審查表更換。2.變更內容修正(樓層面積不同)。3.七層增加陽台，造型應再送都審。
19 | 106-0027193-00 | 040204 | 106.4.7 | 106.4.11 | 堂興開發建設股份有限公司負責人: 蔡健士 等8筆 | 林君志 | 集合住宅4層1棟8戶 (第一次 變更) | 金城鎮賢聚測段172-3 地號 | 林志鴻 林明仕 | 738.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
20 | 106-0027192-00 | 040205 | 106.4.7 | 106.4.11 | 堂興開發建設股份有限公司負責人: 蔡健士 等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶 (第一次 變更) | 金城鎮賢厝村段172 地號 | 林志鴻 林明仕 | 608.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
21 | 106-0027191-00 | 040206 | 106.4.7 | 106.4.11 | 福建省金門縣農會代表人:蔡水游 | 廖明隆 | 第三種住宅區地上5層地下1層1棟1戶 (變更使用、第一次變更) | 金城鎮北堤段325地號 | 林志鴻 林明仕 | 138.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.本案須送室內裝修審查。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 106-0027188-00 | 040207 | 106.4.7 | 106.4.11 | 翁立奇 (持分2分之1) 等8筆 | 陳木壽 | 診所、補習班(非供學童使用之補習班)、住宅(第二次 變更) | 金寧鄉寧湖一劃段257-3地號 | 林志鴻 林明仕 | 524.7 | 不符合規定，退回修正 | 1.各樓層變更狀況應敘明。2.變更內容有誤(申請書與概要表不符)。3.工程造價有誤。4.原執照及副本圖未附。5.變更起造人檢附文件不全。6.污水檢附公文(須附含變更內容)。7.檢附照片日期。8.照片與申請書工程進度不符。9.缺地籍圖謄本、土地登記簿。10.檢附變更內容之都計及樁位圖。11.檢附綠建築報告。12.地下室機房需為共用，若專有應豎柱對比例。13.營造廠及技師未簽章。
23 | 106-0027194-00 | 040301 | 106.4.11 | 106.4.18 | 蔡欽珠 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段604地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 305.12 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
24 | 106-0027198-00 | 040302 | 106.4.12 | 106.4.18 | 敬富企業社負責人:張 莉 | 沈建宏 | 鋼棚1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段669地號 等3筆 | 吳宗政 陳兆璋 | 355.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
25 | 106-0028579-00 | 040303 | 106.4.12 | 106.4.18 | 張素菁 | 陳啟明 | 第六種 住宅區3層1棟1戶 (變更使用) | 金城鎮祥安段481 地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 52.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
26 | 106-0027196-00 | 040304 | 106.4.12 | 106.4.18 | 蔡世特 等3筆 | 陳啟明 | 集合住宅3層3棟3戶 (新建) | 金寧鄉寧湖一劃段152-3地號等3筆 | 吳宗政 陳兆璋 | 808.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.檢討無障礙通路。2.檢附專有、規約等文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
27 | 106-0030441-00 | 040305 | 106.4.13 | 106.4.18 | 吳筱筠 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮湖高劃段0039-0 地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 177.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
28 | 106-0028580-00 | 040306 | 106.4.13 | 106.4.18 | 許漢斌 等2筆 | 張元駿 | 住宅地上3層地下1層2棟2戶(第一次變更) | 金城鎮祥和段0428地號 等2筆 | 吳宗政 陳兆璋 | 497.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
29 | 106-0028577-00 | 040307 | 106.4.14 | 106.4.18 | 敬富企業社負責人:張 莉 | 沈建宏 | 工廠1層3棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段267-43 地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 482.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
30 | 106-0028578-00 | 040308 | 106.4.14 | 106.4.18 | 三悅建設股份有限公司負責人:林天福等12筆 | 沈建宏 | 集合住宅5層1棟15戶 (新建) | 金城鎮金門城段757地號等3筆 | 吳宗政 陳兆璋 | 1131.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
31 | 106-0028581-00 | 040309 | 106.4.14 | 106.4.18 | 洪安心 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉青岐段268-0地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 202.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
32 | 106-0027195-00 | 040310 | 106.4.14 | 106.4.18 | 許翼楷 等3筆 | 陳炳宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段2113 地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 290.65 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺地籍套繪圖上傳文件證明。2.書圖上傳證明文件資訊有欠缺。3.請檢附拆除執照土地使用同意書。4.防火間隔防火門窗檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 106-0030443-00 | 040311 | 106.4.14 | 106.4.18 | 蕭玉雯 | 李凱傑 | 住宅2層1棟1戶 (第一次 變更) | 金湖鎮峰上段903地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 200.84 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.都市計畫土地使用分區證明更換正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 | 106-0030445-00 | 040312 | 106.4.14 | 106.4.18 | 翁立奇(持分2分之1)等8筆 | 陳木壽 | 診所、補習班(非供學童使用之補習班)、住宅地上3層地下1層1棟4戶(第二次變更、退回修正) | 金寧鄉寧湖一劃段257-3地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 524.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
35 | 106-0030444-00 | 040313 | 106.4.14 | 106.4.18 | 齊豐建設國際股份有限公司負責人:張利益等9筆 | 陳木壽 | 集合住宅、店舖、辦公室5層1棟9戶 (新建) | 金城鎮城南段250 地號等5筆 | 吳宗政 陳兆璋 | 717.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人齊豐建設的印章與經濟部公司登記事項不符。2.舊有房屋應辦理拆除執照補土石方計算。3.缺綠能建築報告。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
36 | 106-0027197-00 | 040314 | 106.4.14 | 106.4.18 | 興固建設有限公司(負責人:張心平) | 陳志宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮汶沙測段1937地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 328.92 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請補現有巷道核准文副本或正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
37 | 106-0030442-00 | 040315 | 106.4.14 | 106.4.18 | 宇晨不動產有限公司負責人:王瑜文等10筆 | 廖明隆 | 集合住宅5層1棟10戶 (新建) | 金湖鎮塔后段1123-3地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 631.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.書圖及套繪上傳証明有缺。2.鑽探報告書有缺。3.土石方數量計算、污水人數計算。4.補無障礙電梯詳圖。5.補無障礙樓梯詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 106-0030450-00 | 040401 | 106.4.17 | 106.4.25 | 康金綠能科技股份有限公司(負責人:謝慶儀) | 陳勝川 | 工廠1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段970-1地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 436.15 | 不符合規定，退回修正 | 1.供公眾使用建築物，補結構計算書及簽証。
39 | 106-0030448-00 | 040402 | 106.4.19 | 106.4.25 | 蔡榮存 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后沙劃測段17-2地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 285.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.屋頂構造與外殼節能不一致。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 106-0030446-00 | 040403 | 106.4.19 | 106.4.25 | 蔡國興 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后沙劃測段20地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 259.38 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.屋頂構造與外殼節能屋頂不相符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
41 | 106-0030455-00 | 040404 | 106.4.17 | 106.4.25 | 金門玻璃廠股份有限公司負責人:顧庭維 | 張銘修 | 工廠1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段388地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 507.78 | 不符合規定，退回修正 | 1.補土地使用權同意書於第二類審查時補齊。2.請補配置圖。3.立面剖面圖材料未標示尺寸標示欠詳。4.短項剖面圖錯誤(雙層屋面?)5.平面圖未標示左右地界與建物距離。6.套繪圖自設停車位著色有誤。7.簷高應釐清標註、簽証報告、結構程式。8.廁所洗手台數量未檢討。9.空間名稱未標註。10.無障礙設施檢討標示不全。11.防火區劃之檢討無。12.請依技術規則，設計施工篇110條之1檢討。(左右兩側與地界應有1.5公尺淨距)13.請檢討第四章之一。14.請依術規則第五章通則檢討敘明。
42 | 106-0030447-00 | 040405 | 106.4.19 | 106.4.25 | 莊沐錞 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段353地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 293.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.屋頂構造與外殼節能之構造不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
43 | 106-0030453-00 | 040406 | 106.4.20 | 106.4.25 | 鋐蓁建設開發有限公司負責人:張晏瑋等2筆 | 梁耀南 | 自然村專用區3層1棟23戶(變更使用) | 金湖鎮后壟段88-00地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 275.33 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更使用執照申請書備註欄填寫有誤。2.檢討項目簽証表內容有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
44 | 106-0030451-00 | 040407 | 106.4.21 | 106.4.25 | 陳崑銘 等2筆 | 林君志 | 自然村專用區、農業區1層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮小西門劃測段2247地號等5筆 | 符宏仁 陳遠鴻 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.開窗與地界線距離未檢討。2.變更使照檢討項目簽証表未檢討完整及用印(簽章)。3.是否應檢附建物同意書應釐清。4.申請圖說標示原有與竣工圖不符為何應釐清。5.立面與現況照片不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
45 | 106-0030456-00 | 040408 | 106.4.21 | 106.4.25 | 陳火明 等2筆 | 張元駿 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金湖鎮湖前段637-0地號 等2筆 | 符宏仁 陳遠鴻 | 441.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.造型牆高度>3M是否檢討簽証應釐清。2.屋頂構造與外殼節能屋頂不同。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
46 | 106-0030454-00 | 040409 | 106.4.21 | 106.4.25 | 溫美英 | 廖明隆 | 自然村專用區3層1棟6戶 (變更使用) | 金湖鎮湖前段1401地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 93.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請面積與竣工圖面積不符未說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
47 | 106-0030457-00 | 040410 | 106.4.21 | 106.4.25 | 陳若嫙 等8筆 | 李凱傑 | 集合住宅4層1棟8戶 (第一次變更) | 金湖鎮湖前段617地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 751.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.比例尺出圖未確認。2.屋頂平面圖不正確。3.工程進度變更理由應註明。4.節能檢討外墻及屋頂構造與剖面圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
48 | 106-0030449-00 | 040411 | 106.4.21 | 106.4.25 | 張則敬 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮保生段46 地號 | 符宏仁 陳遠鴻 | 163.81 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.立面圖圖名標示錯誤(兩正立面有一為背立面、左右立面誤繕)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23610.43

## 10604綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年4月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 26 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.4.6 | 陳建達 | 楊佩芸 | 金寧鄉湖下村段382地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 136.56 | 陳勝川 沈建宏
2 | 106.4.6 | 張文懋 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等10筆 | 金寧鄉湖尾段822地號等17筆 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層10棟10戶 | 1590.26 | 陳勝川 沈建宏
3 | 106.4.6 | 李凱傑 | 陳宗國 等10筆 | 金湖鎮漁村段131地號 |  | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層地下1層1棟10戶 | 716.13 | 陳勝川 沈建宏
4 | 106.4.6 | 陳木壽 | 龍京建設有限公司負責人:倪顯龍 等18筆 | 金城鎮吳厝村段151地號等2筆 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟18戶 | 1248.21 | 陳勝川 沈建宏
5 | 106.4.11 | 林君志 | 德譯建設開發股份有限公司負責人: 陳成基 等6筆 | 金寧鄉埔後村段72地號 | 1.保水鋪面面積不符。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 508.33 | 林志鴻 林明仕
經修正後符合規定。
6 | 106.4.11 | 沈建宏 | 莊瓊玟 | 金寧鄉盤山村段146地號 | 1.數值有誤，再修正。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 191.17 | 林志鴻 林明仕
符合規定。
7 | 106.4.18 | 沈建宏 | 敬富企業社負責人:張 莉 | 金湖鎮太湖劃測段669地號等3筆 | 符合規定。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 鋼棚 | 地上1層1棟1戶 | 355.17 | 吳宗政 陳兆璋
8 | 106.4.18 | 陳啟明 | 蔡世特 等3筆 | 金寧鄉寧湖一劃段152-3地號等3筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟3戶 | 808.61 | 吳宗政 陳兆璋
9 | 106.4.18 | 張元駿 | 吳筱筠 | 金湖鎮湖高劃段0039-0地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 177.6 | 吳宗政 陳兆璋
10 | 106.4.18 | 沈建宏 | 三悅建設股份有限公司負責人:林天福等12筆 | 金城鎮金門城段757地號等3筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層1棟15戶 | 1131.57 | 吳宗政 陳兆璋
11 | 106.4.18 | 張元駿 | 洪安心 | 烈嶼鄉青岐段268-0地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 202.74 | 吳宗政 陳兆璋
12 | 106.4.18 | 陳炳宏 | 許翼楷 等3筆 | 金城鎮小西門劃測段2113 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 290.65 | 吳宗政 陳兆璋
13 | 106.4.18 | 李凱傑 | 蕭玉雯 | 金湖鎮峰上段903地號 | 符合規定。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 200.84 | 吳宗政 陳兆璋
14 | 106.4.18 | 陳木壽 | 翁立奇(持分2分之1)等8筆 | 金寧鄉寧湖一劃段257-3地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 診所、補習班(非供學童使用之補習班)、住宅 | 地上3層地下1層1棟4戶 | 524.7 | 吳宗政 陳兆璋
15 | 106.4.18 | 陳木壽 | 齊豐建設國際股份有限公司負責人:張利益等9筆 | 金城鎮城南段250 地號等5筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅、店舖、辦公室 | 地上5層1棟9戶 | 717.88 | 吳宗政 陳兆璋
16 | 106.4.18 | 陳志宏 | 興固建設有限公司(負責人:張心平) | 金沙鎮汶沙測段1937地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 328.92 | 吳宗政 陳兆璋
17 | 106.4.18 | 廖明隆 | 宇晨不動產有限公司負責人:王瑜文等10筆 | 金湖鎮塔后段1123-3地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上5層1棟10戶 | 631.62 | 吳宗政 陳兆璋
18 | 106.4.25 | 陳建達 | 蔡榮存 | 金寧鄉后沙劃測段17-2地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 285.01 | 符宏仁 陳遠鴻
19 | 106.4.25 | 陳建達 | 蔡國興 | 金寧鄉后沙劃測段20地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 259.38 | 符宏仁 陳遠鴻
20 | 106.4.25 | 陳建達 | 莊沐錞 | 金寧鄉安西劃段353地號 | 1.保水檢討值與1基準值相符不符規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 293.2 | 符宏仁 陳遠鴻
符合規定。
21 | 106.4.25 | 張元駿 | 陳火明 等2筆 | 金湖鎮湖前段637-0地號 等2筆 | 1.綠化原生種植栽應標示清楚。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 441.82 | 符宏仁 陳遠鴻
符合規定。
22 | 106.4.25 | 李凱傑 | 陳若嫙 等8筆 | 金湖鎮湖前段617地號 | 1.玻璃透光率未檢討檢附。2.綠化灌木應註明樹種。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層1棟8戶 | 751.61 | 符宏仁 陳遠鴻
符合規定。
23 | 106.4.25 | 陳建達 | 張則敬 | 金沙鎮保生段46 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 163.81 | 符宏仁 陳遠鴻
24 | 106.04.25 | 李凱傑 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉沙溪測段799-1地號 | 1、綠建材評估表之各數值未於A2-1圖面對應核算圖示。 2、供公眾使用建築缺節能報告書。 3、綠建材報告書缺與正本相符章。 4、綠化及保水之合理分割邊界缺少地貌現況實物說明。 5、保水透水鋪面大樣鋪面縫尺寸及墊砂層繪製。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  | 153.31 | 黃漢雄 許中光
25 | 106.04.25 | 黃偉倫 | 金城鎮 公所 | 金門縣金城鎮小西門劃測段1143-1等2筆地號 | 1、基地保水之透水鋪面設計值計算對應圖面有誤。 2、律建材評估表各數值對應d20，d21圖面，缺各圖式及尺寸及計算式。 3、缺使用綠建材之證書(需加蓋與正本相符章)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區活動中心 | 地上3層1棟1戶 | 495.9 | 黃漢雄 許中光
26 | 106.04.25 | 王慶樽 | 國立金門大學 | 金門縣金寧鄉寧湖三劃段593地號等4筆 | 1、節能遮陽型式並非全部為垂直遮陽(亦有格子)。 2、補玻璃廠商GRI型錄。 3、綠化合理分割，下方界線請以明確設施為界。 4、保水合理分割下方界線應明確，請調整重算。 5、綠建材缺戶外綠建材證書及用印與正本相符章。 6、綠建材補平面圖附計算式供與計算表對照。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 大學教室 | 地上3層1棟1戶 | 2242.41 | 黃漢雄 許中光
14847.41

## 10604室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 4月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 3 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 106（室審）04 | 106.04.12 | 徐佳楢 | 審計部福建省金門縣審計室 | 金門縣金城鎮莒光樓段724、725、732地號 | 1、細部大樣圖僅檢附天花板施工大樣圖即可，並標示耐燃等級及是否為綠建材。 2、缺建照核準圖。 3、補備註欄。 | 楊文基 徐佳楢 | 圖說審查 | G2:辦公類場所 | 地上001~003層 | 1815.29
2 | 106（室竣）03 | 106.04.12 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲68號 | 1、原核准圖說與竣工圖說不符。 2、缺消防核准函。 3、證明文件影本與正本相符未用印。 4、竣工照片索引圖修改與現況相符。 5請釐清平面隔間(分間牆)，出入口門窗新作。 | 周壽海 | 竣工查驗 | E1:宗教殯葬類場所 | 地上001層 | 292.81
3 | 106（室審）05 | 106.4.19 | 林大祐 | 美合國際實業股份有限公司 | 金門縣金城鎮珠埔北路5巷18、19號 | 1、申請書、簽證表及材料書表填寫不全。 2、現況照片不足，騎縫章用印不全。 3、裝修詳圖材料(綠建材)標示不全。 | 王瑞民 陳遠鴻 | 圖說審查 | G3:店鋪 | 地上001層 | 114.86
2222.96