## 建照
福建省建築師公會
101年7月份建築執照協審案件檢視紀錄表(共 56案次)
順序 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 070101 | 101.6.28 | 101.7.4 | 洪天偉等2筆 | 張元駿 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 烈嶼鄉青岐段0535-0000地號等2筆 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
2 | 070102 | 101.6.28 | 101.7.4 | 林庭軒 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段0696-0000地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
3 | 070103 | 101.6.28 | 101.7.4 | 趙志強 | 周壽海 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉埔邊村段41-2地號等2筆 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
4 | 070104 | 101.6.28 | 101.7.4 | 趙建義 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟15戶(第一次變更) | 金寧鄉埔邊村段41-3地號等3筆 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
5 | 070105 | 101.6.28 | 101.7.4 | 李愛華 | 周壽海 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉埔邊村41-1地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
6 | 070106 | 101.6.28 | 101.7.4 | 李愛華 | 周壽海 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉埔邊村41地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
7 | 070107 | 101.6.28 | 101.7.4 | 許麗惠等12筆 | 陳建達 | 集村農舍3層12棟12戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖三劃段0327-0002地號等14筆 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1. 戶數編號請依規定編列。2.計劃道路寬度請標示。3.建築物高度請澄清。4.剖面圖尺寸請補。5.請補結構計算書及技師簽証表。6.起造人名冊補正。7.圖說起造人補正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 070108 | 101.6.29 | 101.7.4 | 駿陞事業股份有限公司代表人:江松樺 | 陳宏田 | 商場、倉庫、旅館地上12層地下1層1棟2戶(第一次變更) | 金湖鎮新市段74地號等2筆 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書請修正旅館用途非「國際觀光旅館」或依觀光旅館業標準檢討。2.請補相片、地籍圖、謄本及分區証明。3.施工說明書請補。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
9 | 070109 | 101.6.29 | 101.7.4 | 許成來 | 徐立言 | 集合住宅3層3棟3戶(新建) | 金寧鄉寧安二劃段0376-0001地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.停車空間檢討請澄清。2.土地使用權同意書請修正。3.基地內道路請澄清修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
10 | 070110 | 101.6.29 | 101.7.4 | 禹陽建設開發股份有限公司負責人:呂世固 | 徐立言 | 住宅3層8棟8戶(新建) | 金寧鄉寧安二劃段0376-0000地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.建築物高度請釐清。2.停車位位道請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
11 | 070111 | 101.6.29 | 101.7.4 | 楊俊銘 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段747地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.請於申請書及圖說加入污水設施面積計算說明。(備註) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 070112 | 101.6.29 | 101.7.4 | 辛西煉等2筆 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮舊金城段1080地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.陽台離地界標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
13 | 070113 | 101.7.2 | 101.7.4 | 蘇佳敏等21筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層7棟21戶(第二次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段0515地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
14 | 070114 | 101.7.2 | 101.7.4 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 尤噠唯 | 供參觀、閱覽、會議、且無舞台設備之場所2層1棟1戶(增建) | 金湖鎮夏興段1320-2地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.檢附原使用執照影印本。2.2F檢討步行距離。3.原有及增建部份標示清楚。4.申請書用途及戶數釐清。5.1F隔間改變，是否為特定建築物請檢討。6.結構計算書(樓高)請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
15 | 070115 | 101.7.2 | 101.7.4 | 洪成發 | 周壽海 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶 | 烈嶼鄉黃埔段178地號 | 莊和明 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.地下層用途請標示。2.相關傢俱設備請清圖。3.壹層「平台」請免標示。4.開挖地下層相關地質資料請檢討修正。5.基地綠話、保水檢討。6.基地內6米巷道退縮標示。7.樓地板面積檢討。8.1F高度釐清。9.缺基地保水及基地綠化檢討資料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
16 | 070201 | 101.7.3 | 101.7.11 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 戴榮伸 | 遮雨棚1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書未用印。 2.缺套繪清冊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
17 | 070202 | 101.7.3 | 101.7.11 | 莊永保等6筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金城鎮段湖前段0270-0000地號 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.1F陽台標示有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
18 | 070203 | 101.7.3 | 101.7.11 | 翁明鏢等2筆 | 陳建達 | 住宅2層2棟2戶(第二次變更) | 金寧鄉青山段0931-0000地號 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 修正土地同意書用印及修正棟別。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
19 | 070204 | 101.7.3 | 101.7.11 | 謝家燕等3筆 | 陳啟明 | 自然村專用區地上3層地下1層4棟4戶(變更使用) | 金湖鎮湖前段612地號等4筆 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok)
20 | 070205 | 101.7.3 | 101.7.11 | 陳宗駿等7筆 | 陳啟明 | 住宅3層7棟7戶(新建) | 金湖鎮太武段1105地號 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok)
21 | 070206 | 101.7.3 | 101.7.11 | 莊友泉 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段913地號 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.與計畫道路相臨應標示為建築線。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 070207 | 101.7.9 | 101.7.11 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 尤噠唯 | 辦公室2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮庵邊段34地號等3筆 | 吳崇彥 陳勝川 | 起造人自行退件 | 1.原有辦公所平面圖請標示為拆除用途。2.G2無障礙設施請檢討。3.擋土牆未標示申請雜項。
23 | 070208 | 101.7.10 | 101.7.11 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 林信忠 | 乙種商業區7層2棟1戶(變更使用) | 金寧鄉寧山段256-10地號等8筆 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok)
24 | 070209 | 101.7.10 | 101.7.11 | 財團法人汶浦黃氏特授汝州司馬雄公紀念基金會 法定代理人:黃金土 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮汶沙段1631地號 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.缺套繪圖。2.一樓陽台未標示。3.一樓大方開窗面積大於3㎡應檢討防火時效。4.三樓空間名稱未標示。5.缺基地線化及保水檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
25 | 070210 | 101.7.10 | 101.7.11 | 翁成業 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段605地號 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok)
26 | 070211 | 101.7.10 | 101.7.11 | 黃長耀 | 沈建宏 | 農舍地上3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮西園段1496地號 | 吳崇彥 陳勝川 | 尚符規定 (已核對副本ok) | A4-1圖字體請放大以便審查。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 070212 | 101.7.10 | 101.7.11 | 金門縣金城鎮中正國民小學法定代理人:張栢樾 | 趙永順 | 學校4層1棟1戶(新建) | 金城鎮鎮西段0206-0000地號等10筆 | 吳崇彥 陳勝川 | 起造人自行退件 | 起造人自行退件
28 | 070301 | 101.7.10 | 101.7.18 | 金門縣烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 陳勝川 | 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理工業物品且具公害場所。(新建) | 烈嶼鄉大山頂測段1389-4地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.建蔽率計算、容積率計算?二.申請書建物用途與平面圖不符。三.應屬供公眾－鑽探資料?四.公有建築應檢討行動不便(無障礙)設施。五.綠建材檢討。六.基地計算應分墳墓用地及公園地計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
29 | 070302 | 101.7.11 | 101.7.18 | 吳蓮華等10筆 | 江錦財 | 農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段0526-0000地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 起造人自行退件 | 未附土地使用許可函，申請人自行退件。
30 | 070303 | 101.7.12 | 101.7.18 | 楊淑妮 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉青岐段609地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.一層平面圖未著色。二.工程造價修正。三.起造人未用印。四.照片建築師未簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 070304 | 101.7.12 | 101.7.18 | 陳文顧等2筆 | 陳啟明 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 金湖鎮塔后段19-1地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.B1戶排水方向。二.二F外墻未標示。三.B1戶A-1柱基越地界。四.門窗開啟方式請補充。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 070305 | 101.7.16 | 101.7.18 | 蔡承偉 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段377地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok)
33 | 070306 | 101.7.16 | 101.7.18 | 許金龍 | 張元駿 | 住宅1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后湖村段0065-0000地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.一樓展示室、住宅可否? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 070307 | 101.7.16 | 101.7.18 | 楊金鑫 | 徐立言 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮官澳段0840-0000地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.請補污水接管文件。二.套繪圖請修正。三.門窗開啟方式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 070308 | 101.7.16 | 101.7.18 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 尤噠唯 | 辦公室2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮煙庵邊段34地號等3筆 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.道路當空地著色修正。二.廚房門窗＜3㎡修正。三.綠建材。四.剖面(活動中心)修正。五.照片建築師未簽名。六.停車空間一部可否兼無障礙停車空間。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
36 | 070309 | 101.7.16 | 101.7.18 | 金門縣政府縣長:李沃士 | 可文玉 | 風景區(雜項執照) | 金城鎮莒光樓段507地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.無現況圖。2.無配置圖。3.套繪圖與現況不符。4.基地現況照片不符規定。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
37 | 070310 | 101.7.17 | 101.7.18 | 蔡志堅 | 陳炳宏 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮擎天段1297地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.屋頂構造應與外殼節能相符。二.申請書節能、建築師未簽名。三.起造人未用印(申請書)。四.廚房檢討＜3㎡。五.客、餐應檢討＜3㎡。六.臥室(二樓、三樓)檢討＜3㎡。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 070311 | 101.7.17 | 101.7.18 | 李詩鵬 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮金城劃段159地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok)
39 | 070312 | 101.7.17 | 101.7.18 | 許少涵 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段156地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok)
40 | 070313 | 101.7.17 | 101.7.18 | 許水金 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安西劃段554地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok)
41 | 070314 | 101.7.17 | 101.7.18 | 許志強 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉東洲段587-1地號 | 符宏仁 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 門窗開啟方式未注明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 070401 | 101.7.18 | 101.7.25 | 陳宗勇 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮新頭段294地號 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現有農路或現有巷道請釐清。2.排水系統經過294-1地號請出其土地使用權同意書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
43 | 070402 | 101.7.18 | 101.7.25 | 許乃福 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段0526-0000地號 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.集水坑請檢討容量及農舍附屬設施檢討。2.屋突不得設置雨遮，否則請檢討投影面積。3.計畫道路樁位圖請標示圖面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 070403 | 101.7.19 | 101.7.25 | 呂其祥 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段1561地號 | 沈金柱 邱建興 | 不符合規定，核退。 | 1.建蔽率填寫有誤。2.相片請照出農路現況。3.污水處理設施文件檢討不完整。4.法定空定檢討有誤。5.排水系統請檢討。6.採光、通風請檢討。7.屋突用途不符，請檢討投影面積。8.樓梯淨寬請標示。9.1層平面圖標示500作何用途。10.剖面圖標示不清。11.面積檢討有誤1F陽台請標示檢討。
45 | 070404 | 101.7.20 | 101.7.25 | 蔡朝岳 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉北四劃段525地號 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.概要表填寫錯誤。2.採光面積檢討有誤陽台＞1.5m70%。3.面積計算表請修正為原申請、第一次變更。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 070405 | 101.7.20 | 101.7.25 | 周清坡 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段0744-0001地號 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.滯滲池容量請檢討，並請計入建築面積(農舍附屬設施)。2.樓梯寬度請標示。3.變更說明請標示平立面重新規劃設計。4.面積計算表請修正為原申請及第一次變更。5.2F陽台面積檢討及標示有誤。6.DW1採光面積請修正陽台＞1.5m70%。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
47 | 070406 | 101.7.20 | 101.7.25 | 吳蓮華等10筆 | 江錦財 | 農舍3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0526-0000地號等13筆 | 沈金柱 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.各棟層戶編號請依規定辦理。2.集村農舍無退縮地部份。3.簽証技師之身份証字號。4.缺配地之地籍圖及登記簿謄本、分區。5.缺土地使用同意書。6.都計圖請標示基地位置並簽章。7.缺結構計算書。8.缺農業區保護區土地使用許可証明(都計課)。9.A3、A4、A5、B1、B2在526-10、-11計入基地後會有配地不足之情形，建蔽率、容積率請重新檢討。10.相關書表用途請填入集村農舍。11.出入口前須留設至少1.2m之通路扣除停車位空間後。12.一小時防火時效防火窗須為固定窗，故通風檢討有疑義。13.1F陽台請標示計入法定空地。14.面臨私設通路部份為地界線非建築線。15.平面配置圖比例尺須在200分之1以上並標示相關尺寸。
48 | 070407 | 101.7.23 | 101.7.25 | 領袖開發股份有限公司負責人:黃明民等10筆 | 廖明隆 | 住宅3層1棟10戶(新建) | 金寧鄉青山段1045-1地號 | 沈金柱 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.道路及周遭環境、高程請詳細標示。2.天井H/D之比請檢討。3.申請書建築物用途請修正建築綠文號。4.起造人名冊用途及幢棟層戶請修正。5.簽証名單及土地使用權同意書未用印。6.請辦理拆除執照或併案辦理。7.都計圖請標示基地位置。8.污水處理設施檢討不全，並請標示位置。9.1A、1B缺出入口。10.道路陰影面積檢討不全。11.公寓大廈規約1F陽台為約定專用並使用新規約。12.通風、採光檢討有誤。
49 | 070408 | 101.7.23 | 101.7.25 | 何仁炮 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙宅劃段696-2地號 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.剖面圖修正(標示)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
50 | 070409 | 101.7.23 | 101.7.25 | 楊長壽等6筆 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段524地號 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.缺基地綠化及基地保水。2.起造人名冊請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
51 | 070410 | 101.7.23 | 101.7.25 | 趙建義 | 周壽海 | 住宅3層1棟1戶(縣府退件、第一次變更) | 金寧鄉埔邊村段41-3地號等3筆 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書起造人用印，說明請交待工程進度。2.套繪請重新上傳出圖。3.缺變更設計概要表。4.缺土地使用同意書。5.污水接管圖請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
52 | 070411 | 101.7.23 | 101.7.25 | 楊森堡 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉湖尾村段283地號等2筆 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.上色請修正，退縮建築綠請修正為建築線。2.套繪現有巷道請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
53 | 070412 | 101.7.24 | 101.7.25 | 王聖祐 | 陳炳宏 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉后盤村段165地號 | 沈金柱 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.自願保留地請標示。2.請補切結書，註明保留地未能與鄰地合併建築使用時，同意作為空地使用。3.套繪圖有誤。4.請檢討都市計畫圖及分區証明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
54 | 070413 | 101.7.24 | 101.7.25 | 王志埕 | 陳炳宏 | 農業區2層1棟1戶(變更使用) | 金寧鄉后盤段288地號 | 沈金柱 邱建興 | 申請人自行退件 | 1.圍墻部份請先行檢討處理。
55 | 070414 | 101.7.24 | 101.7.25 | 良金實業有限公司負責人:薛承琛等2筆 | 陳建達 | 住宅、工廠地上3層地下1層1棟2戶(第一次變更) | 金湖鎮漁村段289地號等3筆 | 沈金柱 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.未檢討綠建築檢討報告書。2.工廠類面前道路寬度請檢討，特定建築物8m單邊退縮。3.先行動工。4.樓梯寬度不足1.2m。5.請確認本案為供公眾使用或非供公眾使用。6.地下1F為無窗戶居室、採光、通風、消防，請檢討。7.工廠請檢討衛生設備數量。
56 | 070415 | 101.7.24 | 101.7.25 | 陳育豪 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后垵段21地號 | 沈金柱 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.滯滲池容量尺寸請檢討標示。2.樓梯寬度請標示(扶手)。3.缺農林課許可函。4.套繪圖用途有誤。5.建蔽率29.94似有疑義與申請書不符。

## 室裝
福建省建築師公會
101年7月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共4件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 101（室竣）4 | 101.07.17 | 王培鴻 | 陳志龍 | 金門縣金城鎮民權路25、27號 金門縣金城鎮天后宮段0381地號 | 1.請補裝修技術人員及施工廠商大小章（含各文件影本）。 2.請修正綠建材使用率>45%。 3.五層請澄清防火門開口。 4.變電箱請防火區劃（1小時時效）及垂直區劃（請補施作相片）。 5.請補防火門相片（含五金）標章。 6.窗帘盒材料請修正。 | 莊和明 | 竣工審查 | G2：辦公室 | 地上1層、4層及5層 | 241.31
2 | 101（室竣）5 | 101.07.17 | 王培鴻 | 陳志龍 | 金門縣金城鎮民權路25、27號 金門縣金城鎮天后宮段0381地號 | 1.請補裝修技術人員及施工廠商大小章（含各文件影本）。 2.請修正綠建材使用率>45%。 3.變電箱請防火區劃（1小時時效）及垂直區劃（請補施作相片）。 4.木作木材請補防火漆及相片。 5.請補防火門相片（含五金標章）。 6.窗帘盒材料請修正。 7.請加綠建材數量。 | 莊和明 | 竣工審查 | G3：店鋪 | 地上1層~3層 | 546.53
3 | 101（室審）15 | 101.07.24 | 王培鴻 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮民生路60號 金門縣金城鎮城段2403-0地號 | 1.申請範圍再檢討。 2.既有裝修材料簽證。 3.天花、牆圖例與評圖配合。 4.美耐板耐燃二級請澄清。 5.裝修底材耐燃級數請澄清。 6.剖面圖請修正。 | 莊和明 吳宗政 | 圖說審查 | G2：政府機關 | 地上1層 | 175.96
4 | 101（室竣）6 | 101.08.02 | 資禾室內裝修有限公司 | 金門縣立金寧國民中小學 法定負責人：許維民 | 金門縣金寧鄉安美村安岐路1號 金門縣寧鄉寧湖三劃88-2地號 | 雅禾室內裝修有限公司連絡電話0910004021、082-328836 學校陳組長電話0933599842 |  | 竣工審查 | D4：國中教室 | 地上2層 | 325.22

## 綠建築
福建省建築師公會
101年7月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共21件）
順序 | 審查日期 | 設計建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視建築師
1 | 101.7.4 | 張元駿 | 洪天偉等2筆 | 烈嶼鄉青岐段0535-0000地號等2筆 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 485.24 | 莊和明 王俊耀
2 | 101.7.4 | 徐立言 | 許成來 | 金寧鄉寧安二劃段0376-0001地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟3戶 | 524.31 | 莊和明 王俊耀
3 | 101.7.4 | 徐立言 | 禹陽建設開發股份有限公司負責人:呂世固 | 金寧鄉寧安二劃段0376-0000地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層8棟8戶 | 1278.48 | 莊和明 王俊耀
4 | 101.7.4 | 周壽海 | 洪成發 | 烈嶼鄉黃埔段178地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 683.97 | 莊和明 王俊耀
5 | 101.07.10 | 王裕華 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣寧鄉中山林段144地號 | 1.缺節能詳細檢討圖說，無法檢核。 2.綠建材高度認定，請澄清。 3.北棟1樓綠建材面積附件G與圖面不符。 | ˇ |  |  | ˇ | ˇ | 一般零售場所、餐廳等 | 地上4層地下1層3棟5戶 | 38939.38 | 莊和明 王瑞民
6 | 101.07.10 | 黃鴻銘 | 萬安堂 | 金門縣金沙鎮汶沙段965-1地號 | 1.請補附剖面圖 | ˇ |  |  |  | ˇ | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所 | 地上1層1棟1戶 | 126.56 | 莊和明 張文雄
| 101.07.11 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [8 empty] | 張文雄
7 | 101.07.10 | 程鈞柏 | 金門縣金沙鎮金沙國民小學 | 金門縣金沙鎮汶沙段1498地號 | 1.喬木未標示間距，未標示大小喬木名稱。 2.補生態優待係數α計算表，補TCO2、TCO2C計算式。 3.補鑽探報告相關影本，保水平面圖，補Q 及Q0計算式。 4.綠建材天花板面積計算有誤。 5.外殼節能深度1.5m走廊之窗戶不得列入計算。 | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | 供國小學童教學使用之場所 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 2160.23 | 莊和明 陳俊芳
8 | 101.07.10 | 陳宏田 | 駿陞事業股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新市段73-74地號 | 1.請補附筏基平面及剖面。 | ˇ |  |  |  | ˇ | 倉庫、娛樂場所…… | 地上12層地下1層1棟2戶 | 89871.84 | 陳俊芳 張文雄
| 101.07.13 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [8 empty] | 陳俊芳
9 | 101.07.10 | 沈建宏 | 金有穀物加工有限公司 | 金門縣金湖鎮新頭段62地號 | 符合規定 |  |  |  |  | ˇ | 倉儲 | 地上1層1棟1戶 | 435.78 | 莊和明 王瑞民
10 | 101.7.11 | 陳建達 | 莊永保等6筆 | 金城鎮段湖前段0270-0000地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 482.91 | 吳崇彥 陳勝川
11 | 101.7.11 | 陳啟明 | 陳宗駿等7筆 | 金湖鎮太武段1105地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層7棟7戶 | 1172.18 | 吳崇彥 陳勝川
12 | 101.7.11 | 陳木壽 | 財團法人汶浦黃氏特授汝州司馬雄公紀念基金會 法定代理人:黃金土 | 金沙鎮汶沙段1631地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 500.4 | 吳崇彥 陳勝川
13 | 101.7.18 | 陳啟明 | 楊淑妮 | 烈嶼鄉青岐段609地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 224.6 | 符宏仁 梁仁勳
14 | 101.7.18 | 陳啟明 | 陳文顧等2筆 | 金湖鎮塔后段19-1地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 305.64 | 符宏仁 梁仁勳
15 | 101.7.18 | 張元駿 | 許金龍 | 金寧鄉后湖村段0065-0000地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 78.12 | 符宏仁 梁仁勳
16 | 101.7.18 | 徐立言 | 楊金鑫 | 金沙鎮官澳段0840-0000地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 270.76 | 符宏仁 梁仁勳
17 | 101.7.18 | 陳炳宏 | 蔡志堅 | 金沙鎮擎天段1297地號 | 一.屋頂構造應與外殼節能相符。 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 257.74 | 符宏仁 梁仁勳
經修正後符合規定
18 | 101.7.25 | 林君志 | 楊長壽等6筆 | 金寧鄉寧湖一劃段524地號 | 1.缺基地綠化及基地保水。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶(新建) | 365.1 | 沈金柱 邱建興
經修正後符合規定
19 | 101.7.25 | 林君志 | 楊森堡 | 金寧鄉湖尾村段283地號等2筆 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 241.6 | 沈金柱 邱建興
20 | 101.07.31 | 尤噠唯 | 金門縣金湖鎮公所 | 金門縣金湖鎮夏興段1320-2地號等1筆 | 1.未檢附平、立、剖面圖及A1圖說。 2.綠建材，內部牆面總表面積計算有誤，所有室內分間牆之兩面均應計入。 3.屬101年7月1日後掛號案件，應依新規範檢討室內45%室外地磚10%以上。 4.本案屬大型空間，應檢討外殼節能。 5.基地面積若大於300㎡，應檢討綠化及保水。 | ˇ |  |  |  | ˇ | 供參觀、閱覽、會議且無舞台設備之場所 | 地上2層1棟1戶 | 283.55 | 陳俊芳 陳鵬欽
21 | 101.07.31 | 尤噠唯 | 金門縣金湖鎮公所 | 金門縣金湖鎮庵邊段34地號等3筆 | 1.綠化應標示執行綠化有困難範圍。 2.綠建材，內部牆面總表面積計算有誤，所有室內分間牆之兩面均應計入。未檢附平、立、剖面圖及A1圖說。 3.屬101年7月1日後掛號案件，應依新規範檢討室內45%室外地磚10%以上。 4.保水補鑽探報告相關影本。 |  |  |  |  | ˇ | 辦公室 | 地上2層1棟1戶 | 420.08 | 陳俊芳 陳鵬欽