## 10606建照
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 6月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 50 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 106-0041326-00 | 060101 | 106.5.23 | 106.6.1 | 蕭炳宏 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉煙墩段921-0000地號 | 許中光 陳志宏 | 268.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
2 |  | 060102 | 106.5.23 | 106.6.1 | 德旭昌生物科技有限公司 | 世全營造(自行設計) | 招牌 廣告物 | 金城鎮祥瑞段0600-0000地號 | 許中光 陳志宏 |  | 尚符合 規定
3 | 106-0017426-00 | 060103 | 106.5.24 | 106.6.1 | 國代建設有限公司負責人:王振華 等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶 (第二次變更) | 金城鎮庵前村段42地號 | 許中光 陳志宏 | 365.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.門窗修正請標註。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
4 | 106-0043077-00 | 060104 | 106.5.25 | 106.6.1 | 王琦濤 | 沈建宏 | 農舍地上2層1棟1戶6戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃段345地號 | 許中光 陳志宏 | 346.51 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.地下室範圍請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 106-0041328-00 | 060105 | 106.5.26 | 106.6.1 | 金門縣金湖鎮公所鎮長:蔡西湖 | 尤噠唯 | 戲台地上1層1棟1戶(第二次變更) | 金湖鎮新頭段1175地號 | 許中光 陳志宏 | 84.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.於第二類審查時，補齊執照正本、申請書及委託書公所大印。2.基地照片請標示位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 106-0041324-00 | 060106 | 106.5.26 | 106.6.1 | 莊丁友 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段1015地號 | 許中光 陳志宏 | 345.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
7 | 106-0041325-00 | 060107 | 106.5.26 | 106.6.1 | 陳子豪 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮金城劃段110-3地號 | 許中光 陳志宏 | 349.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
8 | 106-0017425-00 | 060108 | 106.5.26 | 106.6.1 | 姜宜君 等6筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟6戶 (第二次變更) | 金寧鄉仁愛段13地號 | 許中光 陳志宏 | 352.24 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更部份請標示。2.建築面積請釐清。3.建築物高度請釐清。4.釐清綠建築之節能事項。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
9 | 106-0017427-00 | 060109 | 106.5.26 | 106.6.1 | 八二三行館有限公司代表人:翁立奇 | 陳木壽 | 自然村專用區 (雜照) | 金湖鎮夏興段1276地號 | 許中光 陳志宏 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
10 | 106-0040927-00 | 060110 | 106.5.26 | 106.6.1 | 魏幼龍 | 陳啟明 | 住宅1層2棟2戶 (變更使用) | 金湖鎮漁村段936地號 | 許中光 陳志宏 | 161.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地範圍請標示。2.違章部份另案辦理。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 106-0041327-00 | 060111 | 106.5.26 | 106.6.1 | 金沙鎮國民中學法定代表人:宋文章 | 陳嘉晉 | 學校1層1棟1戶 (第一次 變更) | 金沙鎮汶沙段186地號 | 許中光 陳志宏 | 423.43 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 1.未先行 動工。2.本週(6月6-7日)已核對副本。
12 | 106-0017424-00 | 060112 | 106.5.26 | 106.6.1 | 八二三行館有限公司代表人:翁立奇 | 陳木壽 | 自然村專用區地上3層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金湖鎮夏興段1235地號等9筆 | 許中光 陳志宏 | 757.96 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請補充1276地號土地謄本及使用分區。2.套繪圖請補充停車格位。3.配置圖請上色。4.基地面積變動請檢討容積建蔽符合否? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.同雜照 併案。
13 | 106-0022947-00 | 060201 | 106.5.31 | 106.6.6 | 陳仕福 等4筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟4戶(新建) | 金湖鎮山外段416地號等2筆 | 王瑞民 王俊耀 | 297.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書有誤。2.集合住宅直通樓梯應以防火門區劃。3.防火間隔尺寸請補標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
14 | 106-0022949-00 | 060202 | 106.6.1 | 106.6.6 | 金鼎旺營造工程有限公司代表人:李康寧 等25筆 | 廖明隆 | 集合住宅5層3棟25戶(新建) | 金寧鄉西山段609地號等2筆 | 王瑞民 王俊耀 | 2268.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.相關技師簽証名單有缺。2.專業技師簽証報告未檢附及資料。3.照片未檢附。4.土地使用權同意書有誤。5.申請書有誤。6.概要表有誤。7.基地內通路應通達各戶。8.各戶入口及安全梯門應具遮煙性。9.綠化、保水計算有誤。10.應為"無障礙"電梯。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(6月13-14日)已核對副本。
15 | 106-0022950-00 | 060203 | 106.6.2 | 106.6.6 | 陳福星 等1筆 | 楊水池 | 住宅地上5層地下1層1棟2戶(新建、縣府退回) | 金湖鎮市港段87地號 | 王瑞民 王俊耀 | 1099.87 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人名冊未檢附。2.技師相關資料。3.照片日期。4.謄本、地籍圖、分區、都計、樁位。5.申請書有誤、概要表有誤。6.B1F地下室樓梯外牆範圍釐清。7.B1F車位大小標示、著色。8.無障礙廁所檢討，樓梯詳圖樓層數標示有誤。9.機械停車詳圖補附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 106-0022948-00 | 060204 | 106.6.2 | 106.6.6 | 陳木仁 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮尚義段888-2地號 | 王瑞民 王俊耀 | 349.32 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.照片未用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 106-0045352-00 | 060301 | 106.6.5 | 106.6.13 | 張輝權 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖一劃段242-3地號 | 周寿海 梁守誠 | 273.58 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.參層面積尺寸標示及計算式?2.剖面、樓梯尺寸標示修正? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 106-0045354-00 | 060302 | 106.6.6 | 106.6.13 | 李有世 等9筆 | 沈建宏 | 集合住宅4層2棟9戶(新建) | 金湖鎮下新厝段56地號等3筆 | 周寿海 梁守誠 | 1005.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.車道標示(A2-1)。2.立面圖地界線標示(A3-2)。3.剖面圖昇降機道(A4-2)。4.拆除概要表修正。5.壹層陽台尺寸、計算式核對修正?6.雨水、污水分流(樓污水下水道)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 106-0024981-00 | 060303 | 106.6.7 | 106.6.13 | 許王淑珠 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段304地號 | 周寿海 梁守誠 | 247.21 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
20 | 106-0024983-00 | 060304 | 106.6.7 | 106.6.13 | 地景開發有限公司負責人:黃弘毅等12筆 | 鄭永興 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段1079地號 | 周寿海 梁守誠 | 1146.77 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪圖及光碟。2.申請書技師未簽章。3.缺相關技師簽証名單。4.立面材質標示與變更項目敘述不一致(A3-1)。5.污水處理設施改接管、缺同意函?6.變更設施、說明及理由修正?7.地籍套繪圖著色(含A1-2、A1-1、A2-1)、加雲朵。8.規約公用、專有著色。9.比例尺錯誤。10.工程進度70%。11.A2-1滯洪池、A2-2露台、B、C戶。
21 | 106-0024984-00 | 060305 | 106.6.7 | 106.6.13 | 地景開發有限公司負責人:黃弘毅等12筆 | 鄭永興 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶(第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段233-2地號 | 周寿海 梁守誠 | 1186.34 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪圖及光碟。2.申請書技師未簽章。3.缺相關技師簽証名單。4.A2-2、3FB、C戶廚房平面與內陽台之間之空間用途說明及露台標示。5.所有立面圖材質未標示。6.污水處理設施改為接管、缺同意函。7.立面材料四向變更、釐清是否送審自然村。8.工程進度?%。9.圖面著色(A1-1、A1-2、A2-1...)
22 | 106-0024978-00 | 060306 | 106.6.8 | 106.6.13 | 翁明堆 等3筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉盤山村段402地號 | 周寿海 梁守誠 | 297.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺土石方計算。2.缺綠建築報告。3.地界、建築線位置(配置平、立、剖面不符)4.防火間隔、開口限制、陽台距地界尺寸標示檢討?5.剖面圖、無障礙樓梯…檢討高度、斜率、尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 106-0024980-00 | 060307 | 106.6.8 | 106.6.13 | 李詩鵬 | 陳木壽 | 農業區(建地目)地上3層地下1層11棟33戶(變更使用、退回修正) | 金城鎮金城劃段200地號 | 周寿海 梁守誠 | 1510.62 | 起造人自行退回 | 1.106.5.5審查紀錄表釐清已修正項目。
24 | 106-0045353-00 | 060308 | 106.6.8 | 106.6.13 | 周永祥 等20筆 | 陳炳宏 | 集合住宅5層2棟20戶 (第一次變更) | 金城鎮延平段247地號 | 周寿海 梁守誠 | 1999.1 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺A4-1剖面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 106-0024982-00 | 060309 | 106.6.8 | 106.6.13 | 莊天放 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段1024地號 | 周寿海 梁守誠 | 322.46 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.未檢附現況照片。2.污水系統。3.排水系統圖缺(A?圖號標示)4.樓梯級深標示及圖號標示(各向剖面圖)。5.貳層平面修正(梁線、樓梯淨寬...)6.女兒牆高度檢討?7.剖面樓梯淨高檢討、尺寸標示? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
26 | 106-0022953-00 | 060310 | 106.6.9 | 106.6.13 | 黃傑威 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北一段354-1地號 | 周寿海 梁守誠 | 344.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
27 | 106-0022951-00 | 060311 | 106.6.9 | 106.6.13 | 蔡金賢 等3筆 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧安四劃段387-0地號 | 周寿海 梁守誠 | 167.96 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
28 | 106-0022952-00 | 060312 | 106.6.9 | 106.6.13 | 林昭宏 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉東林段469-0地號 | 周寿海 梁守誠 | 77.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行動
29 | 106-0045351-00 | 060313 | 106.6.9 | 106.6.13 | 勝騏國際有限公司負責人:莊大德 | 陳建達 | 植物環控栽培設施1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉長寮段125地號 | 周寿海 梁守誠 | 531.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築物高度與容許使用同意書高度檢核一數。2.地界線標示範圍(平、立面圖...)3.證明文件、影本與正本相符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30 | 106-0024979-00 | 060314 | 106.6.9 | 106.6.13 | 許鵬飛 | 廖明隆 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮北一段516地號 | 周寿海 梁守誠 | 182.59 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺電梯詳圖。2.剖面圖說不全。
31 | 106-0024985-00 | 060401 | 106.6.13 | 106.6.20 | 陳光耀 | 沈建宏 | 住宅1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮山外段484地號 | 陳勝川 林家弘 | 25 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
32 | 106-0024986-00 | 060402 | 106.6.13 | 106.6.20 | 齊豐建設國際股份有限公司負責人: 張利益等15筆 | 沈建宏 | 集合住宅5層1棟15戶(新建) | 金寧鄉寧安二劃段545地號 | 陳勝川 林家弘 | 1009.32 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
33 | 106-0024988-00 | 060403 | 106.6.15 | 106.6.20 | 翁再添 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉中三劃測段126-0地號 | 陳勝川 林家弘 | 349.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
34 | 106-0024989-00 | 060404 | 106.6.16 | 106.6.20 | 林火耐 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶 (第二次變更) | 金城鎮延平段840地號 | 陳勝川 林家弘 | 336.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺建築師簽証表。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 106-0024987-00 | 060405 | 106.6.16 | 106.6.20 | 松築建設有限公司負責人:陳永強等10筆 | 徐立言 | 集合住宅4層7棟25戶 (第一次變更) | 金沙鎮沙東劃段0092-0000地號 | 陳勝川 林家弘 | 2367.6 | 起造人自行退回 | 1.缺執照正本。
36 | 106-0040455-00 | 060406 | 106.6.16 | 106.6.20 | 地景開發有限公司負責人:黃弘毅等12筆 | 鄭永興 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段1079地號 | 陳勝川 林家弘 | 1146.77 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
37 | 106-0040456-00 | 060407 | 106.6.16 | 106.6.20 | 地景開發有限公司負責人:黃弘毅等12筆 | 鄭永興 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉小西門劃側段233-2地號 | 陳勝川 林家弘 | 1186.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺書表上傳。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
38 | 106-0040458-00 | 060408 | 106.6.16 | 106.6.20 | 翁文潭 | 林志鴻 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉盤山村段517地號 | 陳勝川 林家弘 | 262.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
39 | 106-0040457-00 | 060409 | 106.6.16 | 106.6.20 | 金合成建設開發股份有限公司代表公司負責人:王炳川等12筆 | 林志鴻 | 集合住宅店舖地上6層地下1層1棟12戶 (第一次變更) | 金湖鎮市港段104地號 | 陳勝川 林家弘 | 1147.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
40 | 106-0040454-00 | 060410 | 106.6.16 | 106.6.20 | 許景烈 | 陳志宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉後沙劃測段0288-0001地號 | 陳勝川 林家弘 | 349.33 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.審圖前用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
41 | 106-0040460-00 | 060411 | 106.6.16 | 106.6.20 | 許鵬飛 | 廖明隆 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建、退回修正) | 金城鎮北一段516地號 | 陳勝川 林家弘 | 182.59 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築師未簽名(申請書)。2.書圖未上傳。3.案件掛號日期已逾公文展延日期，請縣府裁定。4.都計圖、樁位圖未標示基地。5.圖面未畫污水設備。6.採光通風及樑線…等未檢討。7.未檢附"剖面圖"等圖說。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
42 | 106-0040459-00 | 060412 | 106.6.16 | 106.6.20 | 金門縣港務處法定代理人:張瑞心 | 廖明隆 | 港埠用地1層1棟1戶(變更使用) | 烈嶼鄉九公測段082-0002地號 | 陳勝川 林家弘 | 10.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書起造人未用印、設計人未簽名。2.委託書未用印。3.缺變更使用說明書。4.缺照片。5.缺分區。6.缺結構檢討。7.請檢討無障礙相關設施及標示說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
43 | 106-0049683-00 | 060501 | 106.6.19 | 106.6.27 | 興固建設有限公司(負責人:張心平)等3筆 | 陳志宏 | 集合住宅3層1棟3戶 (新建、縣府退回) | 金沙鎮汶沙測段1931地號 | 卓建光 張文雄 | 335.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.無障礙勘檢….影本與正本相符、印章。2.污水處理設施非本工程，請於相關圖面剔除。3.平面圖施工尺寸標示。4.玻璃磚之防火時效標註。5.欄杆及酒瓶欄杆間距標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
44 | 106-0049242-00 | 060502 | 106.6.19 | 106.6.27 | 松築建設有限公司負責人:陳永強等10筆 | 徐立言 | 集合住宅4層7棟25戶 (第一次變更、退回修正) | 金沙鎮沙東劃段0092-0000地號 | 卓建光 張文雄 | 2367.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺建照(執照)正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
45 | 106-0049680-00 | 060503 | 106.6.20 | 106.6.27 | 翁自清 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (第二次變更) | 金寧鄉青山段1130地號 | 卓建光 張文雄 | 349.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
46 | 106-0049681-00 | 060504 | 106.6.21 | 106.6.27 | 歐坤地 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮歐厝段81地號 | 卓建光 張文雄 | 348.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
47 | 106-0049682-00 | 060505 | 106.6.21 | 106.6.27 | 許勵宏 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉鎮西段0134-0000地號 | 卓建光 張文雄 | 343.52 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.樓梯剖面與結構平面不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
48 | 106-0049244-00 | 060506 | 106.6.22 | 106.6.27 | 金門縣金湖鎮金湖國民小學法定負責人:陳為信 | 陳建達 | 幼稚園2層1棟1戶(拆除) | 金湖鎮新市段482地號等15筆 | 卓建光 張文雄 | 960.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
49 | 106-0049243-00 | 060507 | 106.6.22 | 106.6.27 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:黃景舜 | 戴榮伸 | 工廠(醱酵大樓)地上3層地下1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧山段63-3地號 | 卓建光 張文雄 | 27505.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.綠建築綠化檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.建照逾期。2.未先行動工。
50 | 106-0049245-00 | 060508 | 106.6.22 | 106.6.27 | 金門縣動植物防疫所代表人:文水成 | 陳昆豐 | 辦公室、動物收容中心2層4棟0戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段1914地號 | 卓建光 張文雄 | 937.6 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書幢棟戶數錯誤修正。2.缺套繪圖。3.污水處理設施。4.收容空間之類別釐清。5.面積計算式應依用途別分列。6.建議剔除與申請建照無關之圖面。7.自來水池消防池應併案申請雜項執照。8.無障礙通路標示。9.平面圖尺寸與面積計算圖建議一致。
58286.16

## 10606室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年6月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 1 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 106（室竣）04 | 106.06.29 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲68號 | 1、申請書:建築師開業登記證期限請釐清。 2、竣工材料表修正。 3、竣工照片補騎縫章。 4、補光碟、書圖上傳、電子檔清冊。 5、竣工圖與原核準圖說不符，退回圖審。 | 林志鴻 | 竣工查驗 | E1:宗教殯葬類場所 | 地上001層 | 200.08

## 10606綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年6月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 16 件）
序號 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.6.1 | 沈建宏 | 國代建設有限公司負責人:王振華 等6筆 | 金城鎮庵前村段42地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 365.07 | 許中光 陳志宏
2 | 106.06.06 | 張銘修 | 金門玻璃廠股份有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖劃測段0388地號 | 1、請補鑽探資料。 2、植栽間距請標示。 3、值1.3請以當地樹種植。請寫說明書。 4、保水請圖面標示位置。 5、透水磚面積與圖說不符，缺剖面圖。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 工廠 | 地上1層1棟1戶 | 208.38 | 莊和明 張世宏
| 106.06.19 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 莊和明
3 | 106.06.06 | 黃偉倫 | 金門縣公共車船管理處 | 金門縣金湖鎮士校段374-1地號等2筆 | 1、請補綠化植栽平面圖(含樹種及間距)。 2、請補建照平面圖、面積計算表。 3、補鑽探報告。 4、補Uaw。 5、互外建材尺寸標示及剖面圖。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 汽車保養廠 | 地上1層1棟1戶 | 1093.81 | 莊和明 張世宏
4 | 106.06.06 | 林魁 | 崑郡建設股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段97地號 | 1、請補基地綠化及保水平面圖(含計算式、植栽、樹種)喬木間距覆土深度。 2、補綠建築透水磚剖面。 3、補開窗深度比，例如w5之剖面。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 辦公室、集合住宅 |  |  | 莊和明 張世宏
| 106.06.19 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 莊和明
5 | 106.6.6 | 林君志 | 陳仕福 等4筆 | 金湖鎮山外段416地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟4戶 | 297.93 | 王瑞民 王俊耀
6 | 106.6.13 | 林君志 | 張輝權 | 金寧鄉寧湖一劃段242-3地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 273.58 | 周寿海 梁守誠
7 | 106.6.13 | 沈建宏 | 李有世 等9筆 | 金湖鎮下新厝段56地號等3筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層2棟9戶 | 1005.75 | 周寿海 梁守誠
8 | 106.6.13 | 陳木壽 | 翁明堆 等3筆 | 金寧鄉盤山村段402地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 297.45 | 周寿海 梁守誠
9 | 106.6.13 | 陳炳宏 | 周永祥 等20筆 | 金城鎮延平段247地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上5層2棟20戶 | 1999.1 | 周寿海 梁守誠
10 | 106.6.13 | 張元駿 | 蔡金賢 等3筆 | 金寧鄉寧安四劃段387-0地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 167.96 | 周寿海 梁守誠
11 | 106.6.13 | 張元駿 | 林昭宏 | 烈嶼鄉東林段469-0地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 77.36 | 周寿海 梁守誠
12 | 106.6.20 | 沈建宏 | 陳光耀 | 金湖鎮山外段484地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 25 | 陳勝川 林家弘
13 | 106.6.20 | 沈建宏 | 齊豐建設國際股份有限公司負責人: 張利益等15筆 | 金寧鄉寧安二劃段545地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層1棟15戶 | 1009.32 | 陳勝川 林家弘
14 | 106.6.20 | 林志鴻 | 翁文潭 | 金寧鄉盤山村段517地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 262.93 | 陳勝川 林家弘
15 | 106.6.27 | 陳志宏 | 興固建設有限公司(負責人:張心平)等3筆 | 金沙鎮汶沙測段1931地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 335.07 | 卓建光 張文雄
16 | 106.6.27 | 徐立言 | 松築建設有限公司負責人:陳永強等10筆 | 金沙鎮沙東劃段0092-0000地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層7棟25戶 | 2367.6 | 卓建光 張文雄
9786.31