## 10610
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 10月份連江縣政府建築執照施工勘驗(竣工查驗)紀錄表 共 5 件
編號 | 收文日期 | 勘驗日期 | 執照號碼 | 勘驗面積(㎡) | 起造人 | 監造人 | 申報勘驗 項目 | 第一次 勘驗人員 | 查驗結果 | 複驗人員 | 發文文號 | 備註
1 | 106.9.1 | 106.9.5 | (105)連建字第00015號 | 142.74 | 陳松梗 | 鄧南 | 施工勘驗 | 梁耀南 | 1.為維持傳統聚落，內既有巷道通行，無法詩作安全圍籬應設安全警示帶及標誌區隔搭鷹架時，應預留高度及頂蓋走廊，共人行道通行。
2 | 106.9.15 | 106.9.19 | (105)連建字第00008號 | 179.39 | 連江縣北竿鄉公所 | 王家祥 | 施工勘驗 | 莊和明 | 補件中。
3 | 106.9.15 | 106.9.19 |  |  | 仁愛國小 | 黃長美 |  | 莊和明 | 補件中。
4 | 106.9.18 | 106.9.20 | (106)連建字第00014號 | 455.91 | 鄭智新 等2筆 | 徐有忠 建築師事務所 | 竣工查驗 | 鍾年誼 | 1.施工門處未設置標示板(含工程名稱、建照號碼、設計人、監造人承造人)。 (未按照檢查表設置文件項目需補正，查驗未符合。) | 梁耀南
|  | 106.11.7 | [6 empty] | 1.現場已由鍾建築師履勘完成符合。2.文件補正完成符合。
5 | 106.10.25 | 106.10.25 | (104)連建字第00013號 | 442.98 | 連江縣婦幼中心 | 王家祥建築師事務所 | 竣工查驗 | 王俊耀 | 1.4間立面與竣工圖不符須修正。2.1F無障礙坡道設置位置與圖面不符須修正。3.2F右向現場留一陽台此部分請釐清。4.查驗1、2F高度(樓層)實測360CM(加樓板厚度)，圖說為360CM，尚符。5.查驗2F婦女辦公室寬度672.5CM(含牆心)，圖說為678CM(尚符)、長度985CM(含牆心)、圖說為985CM(尚符)。6.查驗2F會客室寬度785CM(含牆心)、圖說為780CM尚符，長度1397.5CM(含牆心)圖說為1395CM尚符。7.窗戶防墜高度未達110CM需改善。8.無障礙勘驗詳紀錄表。9.門牌証明(正本)、污水處理設施証明、空污費未期申報証明竣工查報表、報竣工時間超出建築完成核定期限。10.使用執照申請書起造人未用印、無樓層概要表。使用執照申請書表格未上傳二維系統。
106年 10月份 共 5 件
(施工勘驗 2 件 、 竣工查驗 2 件 )