## 建照執照
福建省建築師公會
101年8月份建築執照協審案件檢視紀錄表(共 72 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 080101 | 101.7.26 | 101.8.1 | 陳宗三 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮太武段1256地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok)
2 | 080102 | 101.7.26 | 101.8.1 | 莊寧宣 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮西園段948地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) |  |  | 先行動工
3 | 080103 | 101.7.26 | 101.8.1 | 領袖開發股份有限公司負責人:黃明民等10筆 | 廖明隆 | 住宅3層1棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉青山段1045-1地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本，8月8-9日對副本ok) | 1.D2門面積檢討。2.擋土牆計入工程項目造價。3.現有巷道套繪圖修改。4.樓梯寬度標示。5.污水處理設施圖之核准文號修改。6.基礎尺寸修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 080104 | 101.7.30 | 101.8.1 | 林水德 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉西方劃測段0787-0000地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.面臨之計畫道路之排水溝未標示。2.GL、FL道路各高程未標示。3.走廊名稱、寬度檢討。4.法定空地、套繪圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
5 | 080105 | 101.7.30 | 101.8.1 | 鄭堯章 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮湖后劃段445地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.農業用地面積檢討未扣除滯滲池等農舍附屬設施。2.GL、道路高程未標示。3.直通樓梯至屋頂面淨高不足。4.一樓平面未標示地界關係尺寸。5.現況照片未蓋騎縫。6.配置圖未能明確表示地界距離及相關標示。7.縱橫剖面圖未標圖名及比例尺。8.樓梯平台之開窗台度高度不足。9.各面積名稱有誤且未列計算式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
6 | 080106 | 101.7.30 | 101.8.1 | 楊 國 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段350地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現況照片未蓋騎縫章。2.配置圖部分尺寸及空間標示不清。3.各層平面未列面積計算式。4.配置圖臨計畫道路退縮線未標及高程標示。5.1F平面缺地界線及相鄰尺寸。6.直通樓梯至屋頂面淨高不足。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 080107 | 101.7.30 | 101.8.1 | 吳俊揚等2筆 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段750地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.建築物概要表之建物樓層高度有議。2.現況照片未蓋騎縫章。3.配置圖相關尺寸及標示不明確及高程。4.各層平面未列面積計算式。5.農業用地面積未扣除滯滲池等設施。6.1F平面缺地界相鄰尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 080108 | 101.7.30 | 101.8.1 | 陳清建 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮浯坑劃測段148-1地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok)
9 | 080109 | 101.7.30 | 101.8.1 | 劉國棋 | 王家祥 | 供特定人長期住宿之場所地上6層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮祥豐段30地號 | 許中光 林志鴻 | 起造人自行退件 | 1.缺基地綠化、基地保水(綠建築)報告書。2.1F建築面積部分未著色，及於A1-1列算式，及停車位尺寸、地下室範圍。3.現況照片未蓋騎縫章。4.未檢附土地使用權同意。5.S1圖之土石方平面尺寸未標示。6.都市設計審議報告書副本未附。7.6F供使用未檢討平均高度(計至雙層頂版之上層版)。8.1F未檢討平均高度及空間名稱標示不符、安全併至屋外通道。9.防空避難室未設2處出口。10.部分門窗防火時效不足。11.無障礙未檢討。
10 | 080110 | 101.7.30 | 101.8.1 | 倪國棟 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(第2次變更) | 金城鎮庵前測段799地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok)
11 | 080111 | 101.7.31 | 101.8.1 | 黃志光 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮后宅測段575地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.法定空地計算式修改。2.套繪圖修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 080112 | 101.7.31 | 101.8.1 | 許雅惠 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉東洲段681地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok)
13 | 080113 | 101.7.31 | 101.8.1 | 呂其祥 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段1561地號 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現況照片未蓋騎縫章。2.排水排至基地外排水溝未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 080114 | 101.7.31 | 101.8.1 | 良金實業有限公司負責人:薛承琛等2筆 | 陳建達 | 住宅、工廠地上3層地下1層1棟2戶(第一次變更、退件重掛) | 金湖鎮漁村段289地號等3筆 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 缺1.基地保水。2.綠化(綠建築)報告書。3.C2戶加防火門(廁所)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
15 | 080115 | 101.7.31 | 101.8.1 | 金門縣立金湖國民中學法定代理人:吳啟騰 | 陳木壽 | 中學以上校舍類場所(游泳池)1層2棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮新頭段323地號等19筆 | 許中光 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本，8月15-16日對副本ok) | 1.樓層高度修正。2.建築物高度修正。3.建築尺寸標示(建築面積尺寸)。4.附屋頂平面圖。5.補縱橫剖面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
16 | 080201 | 101.8.3 | 101.8.8 | 楊肅淾 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉榜林村段0214-0000地號 | 沈金柱 吳建忠 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書設計人開業証書字號請釐清。2.現有巷道請套繪至計畫道路、証明亦請連接至計畫道路。3.請釐清214-1之土地使用分區。4.計畫道路請上色並標示樁位。5.一F平面圖及套繪圖建築面積上色有錯。6.室內面積請修正為樓地板面積。7.立面RFL高度不一請釐清。8.A4-1請標示樓梯淨高。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
17 | 080202 | 101.8.3 | 101.8.8 | 楊金龍 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段237-1地號 | 沈金柱 吳建忠 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.基地未臨接道路排水系統套繪請檢討。2.共有物分割建蔽率請釐清。3.廚房D2及W2應為半小時防火門窗。4.2FDW1採光面積計算有誤。5.屋突層用途不符、上下標示錯誤，平、立、剖不符。樓梯詳圖標示3F有誤。6.請標示單位、工程造價計算有誤。7.現地高程請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
18 | 080203 | 101.8.3 | 101.8.8 | 王清武 | 陳啟明 | 店舖、集合住宅3層1棟15戶(變更使用) | 金湖鎮湖前段896地號等2筆 | 沈金柱 吳建忠 | 不符合規定，核退。 | 1.請檢附原使用執照影本及竣工以資核對。2.2B8請設置廁所或另設公共廁所。3.走廊為共有部份無法約定共有。4.原使用執照字號請填寫。5.相關公寓大廈規約等權利有異動，是否須取得整棟住戶同意請釐清。
19 | 080204 | 101.8.3 | 101.8.8 | 張水騰 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮汶沙段0872-0000地號 | 沈金柱 吳建忠 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書設計人開業証字號填寫有誤。2.現有巷道請套繪至計畫道路。3.現有巷道留設與自治條例有出入。4.陽台檢討有誤、1F臥室W1防火時效檢討有誤。5.建築線標示有疑義請檢討道路陰影面積。6.改成巷道(3.5m)後段請澄清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
20 | 080205 | 101.8.6 | 101.8.8 | 金門縣政府法定代理人:李沃士 | 周壽海 | 垃圾分類場、風雨走廊、曬衣場2層3棟1戶(增建) | 金湖鎮太湖劃測段1931地號 | 沈金柱 吳建忠 | 起造人自行退件 | 1.請列印增建概要表。2.曬衣場請釐清為3F或屋突若為3F請檢討無障礙設施及容積，若屋突請檢討用途及面積8/1。3.未檢討附相片。4.圖說未上色。5.結構圖說技師未簽章。6.相關法規請檢討(防火區劃、行動不便設施、衛生設備、停車空間等)。
21 | 080206 | 101.8.6 | 101.8.8 | 呂水訓等2筆 | 黃義宏 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮西埔段29-4地號 | 沈金柱 吳建忠 | 起造人自行退件 | 1.申請書建築線未填法令適用概要填寫不全、建築物用途請加類組編號。2.建築物概要表使用類組請釐清。3.委託書缺印章起造人名冊幢棟層戶請依規定填寫。4.缺簽證名單、相片日期逾期張數不足且未標示拍攝方向。5.文件排列請依規定排序。6.缺基地綠化基地保水。7.面積計算請釐清。8.3F平均高度請檢討。
22 | 080207 | 101.8.6 | 101.8.8 | 金門縣文化局法定代理人:李錫隆 | 廖明隆 | 美術館2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮洋山測段1地號等6筆 | 沈金柱 黃正銅 | 起造人自行退件 | 1.起造人出生年月日身份証字號請填入。2.計畫道路樁位圖請標示基地位置。3.壹樓平面戶外高程標示不明。
23 | 080208 | 101.8.6 | 101.8.8 | 蔡秀 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段0717-0000地號 | 吳建忠 黃正銅 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.窗台高度90m、110m請註明樓層。(門窗台) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 080209 | 101.8.6 | 101.8.8 | 吳蓮華等10筆 | 江錦財 | 農舍3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0526-0000地號等13筆 | 吳建忠 黃正銅 | 起造人自行退件 | 一.道路退縮地未單獨分割，且無526-10地號謄本。二.缺配地之地籍圖及登記謄本、分區。三.缺526-12土地同意書。四.缺保護區同意函。
25 | 080210 | 101.8.7 | 101.8.8 | 瑞達建設有限公司負責人:楊配治 | 陳建達 | 集合住宅5層1棟5戶(第2次變更) | 金城鎮祥瑞段867地號 | 沈金柱 黃正銅 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.設計人、監造人開業字號請修正。2.請檢附結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 080211 | 101.8.7 | 101.8.8 | 王翠霙等12人 | 陳木壽 | 集村農舍3層12棟12戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段452地號等14筆 | 沈金柱 吳建忠 | 起造人自行退件 | 1.452、452-2如納入基地範圍請檢討配合農地面積。2.請檢附地質調查報告書。3.申請書法定建蔽率、容積率填寫錯誤。4.概要表申請面積填寫錯誤。
27 | 080212 | 101.8.7 | 101.8.8 | 金門縣金湖鎮多年國民小學法定代理人:張秋沐 | 陳木壽 | 音樂器材室1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮多年段1312地號等4筆 | 沈金柱 黃正銅 | 起造人自行退件 | 一.新建缺基地綠化、基地保水。二.缺綠建材。
28 | 080213 | 101.8.7 | 101.8.8 | 陳志龍 | 王培鴻 | 辦公室地上5層地下1層1棟1戶(第2次變更) | 金城鎮天后宮段0381-0000地號等3筆 | 沈金柱 黃正銅 | 尚符規定 (已核對副本ok)
29 | 080214 | 101.8.7 | 101.8.8 | 陳志龍 | 王培鴻 | 第二種商業區3層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮天后宮段0381-0000地號等3筆 | 沈金柱 黃正銅 | 尚符規定 (已核對副本ok)
30 | 080215 | 101.8.7 | 101.8.8 | 林雅逸 | 陳勝川 | 農舍1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段582-0000地號 | 沈金柱 吳建忠 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請樓層請確認1F或2F。2.缺都計圖。3.A2/1農業用地面積檢討有誤。4.A0/2請上色。5.空間用途請標示。6.剖面圖請標示級高及樓層高度。7.基礎超過1.5M請檢討安全措施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 080216 | 101.8.7 | 101.8.8 | 陳異賓 | 林君志 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金城鎮后豐港段672地號 | 沈金柱 吳建忠 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.私設通路地籍圖請檢附、分區及土地使用同意書請檢附及修正。2.迴車道請依規定留設。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 080217 | 101.8.7 | 101.8.8 | 陳宗駿等7筆 | 陳啟明 | 住宅3層7棟7戶(新建、縣府退件) | 金湖鎮太武段1105地號 | 沈金柱 黃正銅 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.相片日期逾期請修正。2.A0-1屋突面積＞25㎡請修正。3.採光檢討有誤。4.平面圖1.5~3.0m防火區劃開口計算有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 080218 | 101.8.7 | 101.8.8 | 呂招治 | 陳木壽 | 旅館地上3層地下1層(新建) | 金寧鄉仁愛段74地號等3筆 | 沈金柱 黃正銅 | 起造人自行退件 | 書圖不全未審。
34 | 080301 | 101.8.10 | 101.8.15 | 吳蓮華等10筆 | 江錦財 | 集村農舍3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0526-0000地號等12筆 | 張元駿 陳建達 | 起造人自行退件 | 缺保護區公文
35 | 080302 | 101.8.13 | 101.8.15 | 張幼治等12筆 | 林志鴻 | 住宅3層12棟12戶(新建) | 金湖鎮湖前段873地號等15筆 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok)
36 | 080303 | 101.8.13 | 101.8.15 | 金門縣金沙鎮何浦國民小學校長:李國安 | 可文玉 | 幼稚園2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮中蘭劃測段0288-0000地號等2筆 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現有巷道請釐清。2.高程請釐請。3.一樓未上色。4.擋土牆尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
37 | 080304 | 101.8.14 | 101.8.15 | 陳文顧等2筆 | 陳啟明 | 住宅3層2棟2戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮塔后段19-1地號等2筆 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.一樓著色標示。2.綠建築E-1表格檢討。3.建物概要表請修正。4.土地使用同意書(持分標示)。5.結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 080305 | 101.8.14 | 101.8.15 | 翁家齊等4筆 | 陳啟明 | 集合住宅3層1棟4戶(第一次變更) | 金寧鄉盤山村段280地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.公寓規約上色。2.A3-2剖面屋頂結構(RC或輕鋼架)。3.變更理由(門窗)。4.起造人名冊未附。5.照片未附。6.土地使用權同意書未附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
39 | 080306 | 101.8.14 | 101.8.15 | 楊金鑫 | 徐立言 | 住宅3層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金沙鎮官澳段0840-0000地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok)
40 | 080307 | 101.8.14 | 101.8.15 | 劉國棋 | 王家祥 | 供特定人長期住宿之場所地上6層地下1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金城鎮祥豐段30地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.土地使用權同意書面積有誤。2.貳至陸層標示地界線並註明永久性空地、配置圖標永久性空地。3.使用性質修正。4.貳層平面圖修正。5.壹樓標示地下室範圍。6.壹層平均高度標示。7.防空避難室出入口尺寸標示。8.面積計算表修正。9.建物概要表面積修正。10.壹樓安全梯請檢討。11.停車位隔間防火構造檢討。12.步行距離未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 轉送「綠建築小組」審查
41 | 080308 | 101.8.14 | 101.8.15 | 胡天賜 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉鎮西段391地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.建築面積有誤。2.建物概要表有誤。3.都計、樁位圖確認。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 080309 | 101.8.14 | 101.8.15 | 翁順治等9筆 | 陳木壽 | 第二種商業區5層1棟9戶(變更使用) | 金城鎮300地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok)
43 | 080310 | 101.8.14 | 101.8.15 | 新思維建設股份有限公司負責人:朱凌玲等12筆 | 楊水池 | 集合住宅3層3棟12戶(第一次變更) | 金城鎮金門城段1109地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.樓層概要表修正。2.簽証表未簽名、簽証名單未簽名。3.照片位置標示。4.土地使用權同意書。5.高程表示。6.通風未檢討。7.投影面積。8.剖面樓梯寬、女兒牆高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 080311 | 101.8.14 | 101.8.15 | 金門縣文化局法定代理人:李錫隆 | 廖明隆 | 美術館2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮洋山段0001-0000地號等6筆 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok)
45 | 080312 | 101.8.14 | 101.8.15 | 金門縣公共車船管理處法定代理人:許一傑 | 林君志 | 車站用地(雜照) | 金城鎮城北段107-0000地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok)
46 | 080313 | 101.8.14 | 101.8.15 | 金門縣公共車船管理處法定代理人:許一傑 | 林君志 | 車站用地(雜照) | 金城鎮城北段107-0000地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.工程造價有誤。(申請書與圖說不符)。
47 | 080314 | 101.8.14 | 101.8.15 | 李根遠 | 陳志宏 | 住宅地上4層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮祥瑞段804地號 | 張元駿 陳建達 | 起造人自行退件 | 1.變更理由有誤(BF面積)。2.面積計算表A0-1(變更前後)。3.屋頂面積有誤。4.缺照片。5.地籍圖、土地登記簿。6.機電設備空間面積小於居室面積10分之1。
48 | 080315 | 101.8.14 | 101.8.15 | 宋永福 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉中二劃段248地號 | 張元駿 陳建達 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算表。(變更前後)2.剖面地界線標示 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
49 | 080401 | 101.8.20 | 101.8.22 | 葉鵲鳳 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮新塘段91-12地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok)
50 | 080402 | 101.8.20 | 101.8.22 | 陳宗禮 | 林君志 | 農舍1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮中五劃段64地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok)
51 | 080403 | 101.8.20 | 101.8.22 | 許麗惠 | 陳建達 | 集村農舍3層12棟12戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段0327-0002地號等14筆 | 林志鴻 張元駿 | 起造人自行退件 | 1.補保護區公文山西段860、859、碧山段285。2.補農業區通路寧湖劃段327、327-1、327-18、327-23公文。3.農林課公文補水頭段445地號。
52 | 080404 | 101.8.20 | 101.8.22 | 周榮氊 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮青嶼段696地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.3F檢討陽台。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
53 | 080405 | 101.8.20 | 101.8.22 | 楊碧泉 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉湖下村段228地號等2筆 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.建築物概要表面積修正。2.工程造價。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
54 | 080406 | 101.8.20 | 101.8.22 | 領袖開發股份有限公司負責人:黃明民等9筆 | 廖明隆 | 自然村專用區3層1棟9戶(變更使用) | 金寧鄉青山段1035地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok)
55 | 080407 | 101.8.20 | 101.8.22 | 吳蓮華等10筆 | 江錦財 | 集村農舍3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0526-0000地號等12筆 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.保護區核准文件。2.農林課公文內容缺小西門劃測段1657地號。3.建築物概要表以1張執照樓層面積合併填寫。4.缺鑽探公司大小章及證明。5.公共設施分配面積依土地登記簿權利範圍持分面積計算。6.工程造價不要四捨五入。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
56 | 080408 | 101.8.21 | 101.8.22 | 呂水訓等2筆 | 黃義宏 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮西埔段29-4地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.平面空間名稱。2.樓梯、平台寬度標示。3.綠化、保水上傳証明。4.建築物高度釐清。5.平面標注內外墻材料厚度。6.剖面圖標示材料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.8月29-30日對副本
57 | 080409 | 101.8.21 | 101.8.22 | 王光添 | 陳建達 | 自然村專用區2層1棟1戶(變更使用、退件重掛) | 金寧鄉后沙劃測段0550-0009地號等6筆 | 林志鴻 張元駿 | 申請人自行退件 | 后沙劃測段550-12為縣府地應取得同意。
58 | 080410 | 101.8.21 | 101.8.22 | 吳媽愛等4筆 | 陳炳宏 | 店舖、集合住宅4層1棟4戶(新建、退件重掛) | 金城鎮天后宮段276地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok)
59 | 080411 | 101.8.21 | 101.8.22 | 李根遠 | 陳志宏 | 住宅地上4層地下1層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金城鎮祥瑞段804地號 | 林志鴻 張元駿 | 起造人自行退件 | 起造人自行退件。
60 | 080412 | 101.8.21 | 101.8.22 | 陳信雄 | 廖明隆 | 第三種住宅區5層1棟9戶(變更使用) | 金城鎮祥豐段25地號 | 林志鴻 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.檢附結構安全証明。2.變更內容修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
61 | 080501 | 101.8.24 | 101.8.29 | 楊石勝 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段0513-0000地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.套繪圖陽台著色。2.補標示斜屋頂坡度。3.變更說明及理由填寫不全。4.陽台及露台缺排水標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
62 | 080502 | 101.8.24 | 101.8.29 | 陳志城 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉九宮測段0910-0003地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.污排水應排至公共排水溝。2.未檢討110條。3.浴廁有效通風檢討不全。4.外墻厚度未標示。5.欄杆間距標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
63 | 080503 | 101.8.24 | 101.8.29 | 辛仲守 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金城鎮金門城段1021-0000地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.110條檢討不全。2.浴廁有效通風未檢討。3.緊急進口未檢討。4.欄杆間距尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
64 | 080504 | 101.8.27 | 101.8.29 | 交通部民用航空局局長:沈啟 | 張國松 | 航空站3層2棟1戶 | 金寧鄉機場段0245-0000地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (未核對副本，9月5日-6日對副本)
65 | 080505 | 101.8.27 | 101.8.29 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 尤噠唯 | 辦公室2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮尚義段1039地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.結構平面圖缺技師簽章、執業証書。2.污水處理設施容量檢討不全。3.門窗開啟方式標示不全。4.照片標示基地區塊。5.準色修正。(平面圖建築面積)6.法定停車位圖面標示錯誤。7.屋面未標洩水方向。8.無障礙樓梯詳圖。9.補放樣基準點。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
66 | 080506 | 101.8.27 | 101.8.29 | 林清潤 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉東坑段424-6地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.欄杆間距標示。2.浴廁機械通風量標示。3.放樣基準點。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
67 | 080507 | 101.8.27 | 101.8.29 | 李根遠 | 陳志宏 | 住宅地上4層地下1層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金城鎮祥瑞段804地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.浴廁通風檢討。2.2F以上立面陽台欄杆尺寸標示。3.樓梯淨高及欄杆高度標示。4.高程及放樣基準點標示。5.著色範圍調整及地下室範圍標示(墻心輪廓範圍)。6.陽台排水標示。7.未檢討110條。8.綠建築檢討說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
68 | 080508 | 101.8.27 | 101.8.29 | 林永河等4筆 | 陳建達 | 集合住宅2層4棟4戶(新建) | 金湖鎮西埔段29-4地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.土地使用同意書用印不全。2.拆除平面與相片不符。3.缺污水處理設施書圖文件。4.浴廁通風檢討不全。5.規約。6.陽台排水標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
69 | 080509 | 101.8.28 | 101.8.29 | 大竹開發建設有限公司負責人:黃百享等3筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉盤山村段263地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (未核對副本) | 1.頂層樓梯高度標示。2.W2a之30B與門窗圖不全。3.浴廁補機械通風量。4.緊急進口未檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.9月5-6日對副本
70 | 080510 | 101.8.28 | 101.8.29 | 許金龍 | 張元駿 | 住宅1層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金寧鄉后湖村段0065-0000地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) |  | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
71 | 080511 | 101.8.28 | 101.8.29 | 金門縣政府法定代理人:李沃士 | 周壽海 | 儲藏室、風雨走廊2層4棟1戶(增建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段1931地號 | 卓建光 陳俊芳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.地質鑽探報告補簽証。2.一層平面應著色。3.一層平面缺雨污水標示。4.使用類組無編碼。5.無障礙設施部請依本案空間使用性質檢討。6.設計人無障礙証書。7.碰撞間隔。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
72 | 080512 | 101.8.28 | 101.8.29 | 莊翠娥 | 林家弘 | 農舍3層1棟1戶(第二次變更) | 金城鎮金城劃段232地號 | 卓建光 陳俊芳 | 起造人自行退件 | 1.補擋土墻剖面，釐清適能性。2.變更說明及理由填寫(變更設計人)。3.1F基地高程標示、含道路及基地周界(基地及鄰地高程)。4.缺大剖面(含基地高程與鄰地關係)。5.基地雨水排水系統標示。6.陽台應標示排水方向。7.擋土墻細部(含結構與細部)。8.擋土墻應附結構計算。非屬陽台之擋土墻、混凝土地坪，應列入附屬設施(建蔽率)檢討。10.本案涉及基地高程及立面變更，請釐清是否應重提委員會審議。11.本案涉及先行施作擋土墻，應先會農業主管機關審認。12.設計人印鑑及簽章與登記卡不符。 |  | 先行動工

## 室內裝修
福建省建築師公會
101年8月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共2件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 101（室審）16 | 101.08.21 | 張元駿 | 金門縣金沙鎮安瀾國民小學 | 金門縣金沙鎮碧山81號 金門縣金沙鎮東店段0390地號 | 1.補附原使用執照核準圖說。 2.申請範圍著色，並標示材料及耐燃等級。 3.剖面圖標示材料、淨高（天花板）。 4.補建物所有權人使用同意切結書。 | 楊文基 王俊耀 | 圖說審查 | D3：多功能教室 | 地上1層 | 155.04
2 | 101（室審）17 | 101.08.21 | 林存城 | 金門縣港務處 | 金門縣城鎮西海路一段5號 金門縣金城鎮水頭段1-3地號 | 1.裝修原核準用途及申請用途，請釐清。 2.申請面積範圍請釐清並請著色。 3.天花板標示高層及材料耐燃等級。 4.分間牆此次併入裝修審查。 5.剖面標示天花材料及耐燃等級。 6.分間牆耐燃等級標示。 7.檢附建照核準圖影印本。 | 楊文基 王俊耀 | 圖說審查 | G2：辦公室 | 地上1層 | 865.61
3

## 綠建築
福建省建築師公會
101年8月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共24件）
順序 | 審查日期 | 設計建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視建築師
1 | 101.8.1 | 廖明隆 | 領袖開發股份有限公司負責人:黃明民等10筆 | 金寧鄉青山段1045-1地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟10戶 | 1359.33 | 許中光 林志鴻
2 | 101.8.8 | 陳建達 | 楊肅淾 | 金寧鄉榜林村段0214-0000地號 | 1.R005水平投影面積計算與建築面積不符。2.開業証書字號填寫不全 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 264.26 | 沈金柱 吳建忠
經修正後，符合規定。
3 | 101.8.8 | 陳建達 | 張水騰 | 金沙鎮汶沙段0872-0000地號 | 1.開業證書字號填寫不全。2.Gri評估表未填寫。 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 166.15 | 沈金柱 吳建忠
經修正後，符合規定。
4 | 101.8.8 | 林君志 | 陳異賓 | 金城鎮后豐港段672地號 | E-1、4/2FVi有誤 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 183.18 | 沈金柱 吳建忠
經修正後，符合規定。
5 | 101.8.8 | 陳啟明 | 陳宗駿等7筆 | 金湖鎮太武段1105地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層7棟7戶 | 1172.18 | 沈金柱 黃正銅
6 | 101.8.15 | 林志鴻 | 張幼治等12筆 | 金湖鎮湖前段873地號等15筆 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層12棟12戶 | 1493.58 | 張元駿 陳建達
7 | 101.8.15 | 陳啟明 | 陳文顧等2筆 | 金湖鎮塔后段19-1地號等2筆 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 305.68 | 張元駿 陳建達
8 | 101.8.15 | 陳啟明 | 翁家齊等4筆 | 金寧鄉盤山村段280地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟4戶 | 359.37 | 張元駿 陳建達
9 | 101.8.15 | 徐立言 | 楊金鑫 | 金沙鎮官澳段0840-0000地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 270.76 | 張元駿 陳建達
10 | 101.8.22 | 林君志 | 葉鵲鳳 | 金湖鎮新塘段91-12地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 212.31 | 林志鴻 張元駿
11 | 101.8.22 | 陳啟明 | 周榮氊 | 金沙鎮青嶼段696地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 210.41 | 林志鴻 張元駿
12 | 101.8.22 | 陳啟明 | 楊碧泉 | 金寧鄉湖下村段228地號等2筆 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 430.89 | 林志鴻 張元駿
13 | 101.8.22 | 江錦財 | 吳蓮華等10筆 | 金寧鄉寧湖一劃段0526-0000地號等12筆 |  |  | ˇ | ˇ |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 1691.6 | 林志鴻 張元駿
14 | 101.8.22 | 黃義宏 | 呂水訓等2筆 | 金湖鎮西埔段29-4地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 656.08 | 林志鴻 張元駿
15 | 101.8.22 | 陳炳宏 | 吳媽愛等4筆 | 金城鎮天后宮段276地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 店舖、集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 92.96 | 林志鴻 張元駿
16 | 101.8.28 | 廖明隆 | 金門縣文化局 | 金門縣金沙鎮洋山測段1地號 | 綠建材： 1.內部牆面面積標簡算法，請查表填寫計算其表面積。 2.申請日期為101.07.30使用率應>45%，請修正。 3.請註明本次申請棟別（B）。 節能：請加註玻璃型式於門窗圖。 | ˇ |  |  |  | ˇ | 美術館 | 地上2層1棟1戶 | 4797.39 | 莊和明 邱建興
17 | 101.8.28 | 可文玉 | 金門縣金沙鎮何浦國民小學 | 金門縣金沙鎮中蘭劃測段288地號 | 1.未檢附基地綠化報告書及基地保水報告書（請附前核准資料或核准函）。 2.屋頂構造大樣未附簡圖。 3.請修正綠建材使用率>45%。 | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | 幼稚園 | 地上2層1棟1戶 | 1154.62 | 莊和明 邱建興
18 | 101.8.29 | 陳建達 | 陳志城 | 烈嶼鄉九宮測段0910-0003地號 | Fvi值有誤 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 129.01 | 卓建光 陳俊芳
經修正後，符合規定。
19 | 101.8.29 | 尤噠唯 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 金湖鎮尚義段1039地號 | 綠化CO2基準值有誤 |  | ˇ | ˇ |  |  | 辦公室 | 地上2層1棟1戶 | 356.2 | 卓建光 陳俊芳
經修正後，符合規定。
20 | 101.8.29 | 陳建達 | 辛仲守 | 金城鎮金門城段1021-0000地號 | Fvi值有誤 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 202.28 | 卓建光 陳俊芳
經修正後，符合規定。
21 | 101.8.29 | 陳啟明 | 林清潤 | 烈嶼鄉東坑段424-6地號 | 外墻U值檢討有誤 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 199.5 | 卓建光 陳俊芳
經修正後，符合規定。
22 | 101.8.29 | 陳建達 | 林永河等4筆 | 金湖鎮西埔段29-4地號 | Fvi值有誤 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上2層4棟4戶 | 215.68 | 卓建光 陳俊芳
經修正後，符合規定。
23 | 101.8.29 | 陳炳宏 | 大竹開發建設有限公司負責人:黃百享等3筆 | 金寧鄉盤山村段263地號 | 補E-2表格 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 272.21 | 卓建光 陳俊芳
經修正後，符合規定。
24 | 101.8.29 | 張元駿 | 許金龍 | 金寧鄉后湖村段0065-0000地號 | 綠建築:1.補綠化平面、標示植栽名稱、間距。2.保水入C筆誤。3.外殼K值檢討有誤。 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 78.12 | 卓建光 陳俊芳
符合規定。