## 工作表1
福建金門馬祖地區建築師公會建築執照審查情形紀錄表
中華民國107年 8月份連江縣政府掛號之申建案共計 5 件
序號 | 縣府收 件日期 | 縣府通知 審查日期 | 編號 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請 地號 | 檢視 日期 | 審查 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 總樓板 面積(㎡) | 備註
1 | 107.8.15 | 107.8.20 | 107023 | 陳木發 | 王家祥 | 住宅 地上5層1棟5戶 (新建) | 連江縣 南竿鄉介壽段846地號 等2筆 | 107.8.21 | 沈金柱張世恭 | 尚符合 規定 (已核對副本OK) | 1.排水方向請標註。2.安全梯迴轉半徑請檢討。3.申請書類組請與概要表一致。4.無障礙樓梯扶手及樣式高度請修正。 | 790.83
2 |  | 107.8.20 | 107024 | 馬祖油品供應有限公司 | 盧吉太 | 加油站(第一次變更) | 連江縣 東引西段150-2地號 | 107.8.21 | 沈金柱張世恭 | 不符合規定，退回修正 | 1.承造人專任工程人員未簽章。2.缺結構計算書及結構圖說技師簽章。3.加油亭應為建築物非雜項工作物請並為變更。4.相關技師簽證名單填寫不全。5.變更設計概要表變更前後概要請釐清。6.變更設計請加蓋公會收件章。
3 | 107.7.12 | 107.8.20 | 107025 | 陳善發 | 徐有忠 | 集合住宅 地上6層地下1層1棟6戶 (新建) | 連江縣 南竿鄉清水段225等2筆 | 107.8.21 | 沈金柱張世恭 | 不符合規定，退回修正 | 1.土地權屬不明225。2.相關技師未簽章。3.書類圖說不全，補齊後再審。 | 775.68
4 | 107.7.12 | 107.8.20 | 107026 | 官志賢 | 徐有忠 | 集合住宅 地上6層地下1層1棟12戶 (新建) | 連江縣 南竿鄉清水段267 等4筆 | 107.8.21 | 沈金柱張世恭 | 不符合規定，退回修正 | 1.鄰房佔用請釐清。2.基地前地號是否仍有住宅區及畸零地請釐清。3.書圖類圖說不全，請補齊後再審。 | 1579.76
5 | 107.8.20 | 107.8.20 | 107027 | 北竿鄉公所 | 鍾宜恆 | 活動中心 地上3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 連江縣 北竿鄉僑仔段139地號 等2筆 | 107.8.21 | 沈金柱張世恭 | 不符合規定，退回修正 | 1.既有建物部份請在申請書備註。2.現有巷道部份不得計入法定空地面積。3.法定停車空間檢討請釐清。4.GL及樓層數請釐清。5.結構圖說請由技師簽章。6.污水處理設施請標示。7.放樣基準點標示如何執行請釐清。8.滯洪池及排水設施請檢討。 | 503.77 | 同107022一案