## 108.01
福建金門馬祖地區建築師公會
108年 1月份連江縣建築執照施工勘驗排勘案件表 共 5 件
編號 | 勘驗日期 | 執照號碼 | 勘驗面積(㎡) | 起造人 | 監造人 | 申報勘驗 項目 | 第一次勘驗 人員 | 查驗結果 | 複驗人員 | 發文文號
1 | 108.1.22 | 106連建字第00011號 | 474.52 | 王禮義 | 王家祥 | 5F屋頂版 | 韓興興 | 缺失:1斜屋面版缺角補強。2.G4A樑缺腰筋#4。3.開口部缺斜角補強筋。(經改善後完成)
2 | 108.1.22 | 106連建字第00020號 |  | 介壽國中 | 李華松 | 二樓版 (一樓頂板)配筋 | 韓興興 | 1.缺失部分:B3、B4、B8、B9、B3排列不正確。(經改善後完成)
3 | 108.1.22 | 105連建字第00007號 | 1038.96 | 陳書燦 | 李華松 | 二樓版 (一樓頂板)配筋 | 韓興興 | 一.經查所送使照申請書件尚有下列資料不全，請補足。1.尚欠圖說上傳文件及竣工圖說與相關人用印。2.尚欠用戶污水、排水經審核同意之證明文件。3.竣工查驗紀錄表與附件一、附件二填寫不全未簽章。4.缺屋頂突出物照片，另各向立面照片為拼接上下不連貫。5.附件五自主檢查報告表，填寫查驗項目不符或未填寫。二.經查驗圖說(站已建造執照圖說)項目核對不符(俟取得二圖後再行複審)。1.屋頂女兒墻高度120CM實作110CM不足。2.左側巷道地坪與建物外墻交接處尚未清理回填，施工完成，後面空地挖坑管線佈滿亦未整理填平。3.二樓室內廚具設施未裝。4.使用混凝土強度保證書數量不足欠防火門時效証明文件。三.文件相符部分:門牌証明文件鋼筋與混凝土材料試驗証明。四.經丈量建物外部尺寸與外觀情形:1.丈量建物面寬包外575CM(圖面572CM)進深1690CM(圖面1680CM)樓高17.28CM(圖面16.25)均尚符合在誤差範圍內。2.外觀造型與使用外部面材與圖尚符。五.請速補正資料後再送本人核對。
4 | 108.1.23 | 104連建字第00017號 | 3232.258 | 連江縣 農會 (活動中心) | 黃長美 | 竣工查驗 | 梁耀南 | 1.原核准建造執照核准圖說副本圖及文件可供參放與核對。2.承造人及專任工程人員、監造人設計人或其代理人未到場共同核對及簽章。4.使用執照申請書內建築物主要用途使用規別未標明。5.昇降機未經設備專任廠商檢驗合格。6.建築物消防安全檢查程序，未檢測或未檢附合格證明待釐清。7.新建公共建築物設置無障礙設施檢視未完成。8.無施工過程之查核勘驗報告書類或申報，尚待查明。9.若在戰地政務時代興建完成而補辦申請使用執照案建應建造執照申請時應釐清，並應檢附審查機構出具之安全鑑定報告書請釐清。10.混凝土使用強度保證書待補及氯離子合核檢測報告合格證明應提出。11.室內裝修竣工查驗未另行辦理、施工廠商技術人員證件缺。12污水處理設施或納管方式請釐清。13.門牌編訂證明文件尚待補辦。
5 | 108.1.23 | 107連臨建字第00001號 | 266.59 | 馬祖特藍蠔水產有限公司 | 王家祥 | 竣工查驗 | 梁耀南 | 1.未檢附竣工四向立面照片。2.浴廁未才未安裝。3.自設污水處理設備或納管證明待釐清。4.缺門牌編訂證明。5.缺各樓層施工勘驗紀錄。6.缺鋼筋無輻射證明文件。7.混凝土使用強度保證書待補。8.接水接電同意文件或繳納接管費用證明。9.承造人監造人到場共同查驗。10.現場長寬高尺寸符合(長2830CM、寬950CM、高378)。11.承造人及專任工程人員簽章待補監造人簽章待補。