## Slide 1: 110年度連江縣政府 工程勘驗、竣工查驗及施工管理教育訓練
主辦單位:連江縣政府工務處都計建管科
主 講 人:福建金門馬祖地區建築師公會

## Slide 2: 大綱
一、施工勘驗作業原則………………………………………………………… 3
(一)施工勘驗標準流程…………………………………………………… 5
(二)承造人需準備相關資料……………………………………………… 6
(三)公會派任查驗人員審查表單…………………………………………10
二、竣工查驗作業原則…………………………………………………………12
(一)承造人需準備相關資料………………………………………………13
(二)住宅用火災警報器……………………………………………………19
(三)公會派任查驗人員審查表單…………………………………………23
三、勘查驗缺失彙整……………………………………………………………24
四、福建金門馬祖地區建築師公會施工管理作業原則………………………29
五、施工勘驗及竣工查驗作業相關人員應配合事項…………………………32

## Slide 3: 一、施工勘驗作業原則
1.建築工程必須勘驗部份，包括放樣勘驗、基礎版勘驗、各樓層地板(壹樓頂版)及屋頂版勘驗、屋架勘驗、鋼骨組立勘驗、污水設備勘驗。(註:紅字為福建金門馬祖地區建築師公會派員勘驗項目。)
2.連江縣政府應訂定各項必須申報勘驗部份之時限。其中混凝土構造各層樓地 板勘驗間隔以十四日為原則，承造人擬縮短該勘驗間隔，應另提施工計畫經連江縣政府同意。
3.建築工程承造人及其專任工程人員依照核准圖說及施工計畫書施工置必須申報勘驗階段時，應由承造人及其專任工程人員先行勘驗，並製作勘驗紀錄、記載時間、位置勘驗過成與結果，經監造人勘驗合格會同簽章，交由承造人檢具勘驗申請報文件，按規定時限向連江縣政府申報後，方得繼續施工。

## Slide 4
一、施工勘驗作業原則(續)
4.申報勘驗應檢附下列一部份或全部文件(如後):
5.會勘當日監造人、承造人及其專任工程人員工地主任或工地負責人 應親自出席會同現場勘驗;監造人因故無法到場時應委托其他開業建築師或由其事務所內依法登記有案之相關技術人員，且出具委託書。
6.文件保存年限 /申報勘驗應檢附文件 /併建築執照申請書件及工程圖說 /保存至該建築物拆除或毀損為止。

## Slide 5: (二)連江縣政府 施工勘驗標準流程
應備資料 |  |  |  | 
建築執照--各階段--勘驗審查項目表 |  |  |  | 
應備資料(連江縣建築管理自治條例第23條) 第一項勘驗前應由承造人及其專任工程人員先行查驗，所申報文件並經監造人查核簽章，並作成勘驗合格證明紀錄後，方得繼續施工。 |  |  |  | 
承造人及其專任工程人員查驗 |  |  |  | 
1.B14-1建築工程勘驗申報書 |  |  |  | 
2.B14-5施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 |  |  |  | 
3.施工查驗紀錄表(RC構,SC構) |  |  |  | 
4.必須勘驗現場相片 |  |  |  | 
監造人查核簽章 |  |  |  | 
5.B14-2建築工程必須勘驗部分申報書 |  |  |  | 
承造人,專任工程人員,監造人 |  |  |  | 
6.施工勘驗紀錄表(RC構,SC構)勘驗合格證明 |  |  |  | 
建築法87條:有下列情形之一者，處九千元以下罰鍰，勒令補辦；並得勒令停工。 |  |  |  | 
1.違反第39條，未照圖樣施工者。 |  |  |  | 
2.未依第56條規定，按時申報勘驗者。 |  |  |  | 
8.檢驗報告(承造人) |  |  |  | 
混凝土(上一樓版) |  |  | 鋼筋(當層) | 鋼筋(當層)
1.預拌混凝土品質保證書。 |  |  | 無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書。 | 無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書。
2.預拌混凝土氯離子含量檢測報告書 |  |  |  | 
3.混凝土強度試驗報告書。 |  |  |  | 
工作項目流程

## Slide 6
(二)承造人需準備相關資料
(1)建照執照正本。
(2)建築工程勘驗申報書(B14-1)
(3)建築工程必須勘驗部份申請表(B14-2)
(4)建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表(B14-5)
(5)建築物施工勘驗報告表(含鋼構及RC構)
(6)預拌混凝泥土品質保證書。
(7)預拌混凝土氯離子含量檢測報告書。
(8)混凝土強度試驗報告書
(9)無輻射鋼筋(構)污染證明書及保證書。
(10)土石方流向申報備查文件。(一層頂版勘驗檢附)
(11)現場照片。（包括專任工程人員及監造人勘驗照片；含告示牌、全景、施工照片與細部)
(12)連江縣政府建築執照勘驗審查項目表
(13)委託書(會勘當日監造人、承造人及其專任工程人員工地主任或工地負責人應
親自出席會同現場勘驗;監造人因故無法到場時應委託其他開業建築師或由其
事務所內依法登記之人員，且出具委託書。)
(14)建築執照圖說影本或核准副本圖說；放樣勘驗需檢附放樣圖。
(15)其他執照加註事項
*施工期間必須勘驗部份運用內政部認可之建築新技術、新工法、新設備及新材料者，運用隔震原件或消能原件者，其體試驗及性能保證試驗(測驗)報告書均需檢附施工紀錄、照片及專任工程人員與監造人查核紀錄。

## Slide 7
(2)建築工程勘驗申報書(B14-1)
(3)建築工程必須勘驗部份申請表(B14-2)

## Slide 8: (4)建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表(B14-5)

## Slide 9
(5)建築物施工勘驗報告表-鋼構
(5)建築物施工勘驗報告表-RC構

## Slide 10: (三)公會派任查驗人員審查表單
連江縣政府或福建金門馬祖建築師公會現場勘驗，就建築物施工管理檢查表之項目分別確認查核並與起造人、監造人、承造人、及其專任程人員、 工地主任或工地負責人會同簽名。
連江縣政府建築執照放樣勘驗審查項目表

## Slide 11
連江縣政府建築執照屋頂版勘驗審查項目表
連江縣政府建築執照壹層頂版勘驗審查項目表

## Slide 12: 二、竣工查驗作業原則
(一)營造廠需準備相關資料
1.連江縣政府為核發建築物使用執行，應辦理竣工查驗及書圖文件查核。主管建築機關於起造人會同承造人及監造人申請使用執照後辦理竣工查驗，但為提高行政效率，竣工查驗與書圖文件查核得同時進行。
2.連江縣政府核發建築物使用執照前辦理竣工查驗，應訂定工程完竣認定基準，至少包括下列:
(1) 公共設施:基地周邊道路、溝渠、路燈應修復完成﹔行道樹應補植。
(2) 建築物四周環境:私設通路路面及基地內排水設施設置完成﹔搭蓋之圍籬、鷹架、工棚、樣品屋及須拆除之舊有建築物拆除完竣﹔廢棄物清理完竣。
(3) 建築物位置:應與核准圖相符。
(4) 主要設備:主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂之構造應按核准圖 施作完成。
(5) 室內隔間:應按核准圖施作完成。

## Slide 13
(6) 主要設備:消防設備、昇降設備及機械停車設備、防空避難設備、污水設備、避雷設備應施作完成。
(7) 建築物立面:
a.建築物外牆應依核准圖施作完成，且不得違規開窗、閉口或封閉。
b.立面飾材應按核准圖施作完成，核准圖未標示飾材者，應粉飾整平；門窗框應按裝完成並可供使用。
(8) 停車空間:
a.室外停車空間及車道地坪應鋪設適當舖面材料，車位應標示完成。
b.室內停車之車位範圍應按核准圈編號，並標示或漆繪完成。
(9) 騎樓:法定騎棲地坪應按核准圖施作完成，核准圖說未標示飾材者，應粉飾整平。
(10) 建造執照其建築設計有綠化工程者應完成綠化。
(11) 建築物無障礙設施：建築物行動不便者使用設施應按核准圖施作完成。

## Slide 14
(12) 防火區劃應與核准圖相符，防火門窗及緊急出入口應依規定施作完成。
(13) 雜項工作物應按核准圖施作完成。
3.建築工程依核准圖說完竣，應由承造人及其專任工程人員、監造人先行查驗合格，並檢附下列書圖文件一部或全部向連江縣政府申請使用執照。
(1) 建築執照或雜項執照正本。
(2) 使用執照申請書(C11-1)及相關文件(起造人名冊、委託書、概要表、地號表)
(3) 使用執照審查表(C12-1)
(4) 營造業承攬建築工程 竣工查報表(B21-2)
(5) 建築工程完竣檢查報告書
(6) 辨理室內裝修之相關文件。
(7) 消防設備竣工查驗合格證明。(包括未達供公眾使用建築物之 5 層以下住宅(公寓)之住宅用火災警報器經當地消防主管機關檢查合格之證明文件。)

## Slide 15
(8) 建築物昇降設備或機械停車設備竣工檢查合格文件。
(9) 汙水設備竣工檢查合格證明。
(10) 避雷設備出廠證明及技師簽證檢查合格證明。
(11) 建築物無障礙設施勘驗合格證明。
(12) 公共設施損壞修復證明。
(13) 建築物位於山坡地者，應檢附水土保持設施完工證明。(目前尚未發佈山坡地地區)
(14) 門牌初編證明文件。
(15) 竣工圖說(包含配置圖、面積計算表、綠化圖、各層平面圖、各向立面圖)及照片。
(16) 現場照片(四面、屋頂、停車空間、昇降機、天井、防火隔間、綠化)。
(17) 各層勘驗核准函。
(18) 公寓大廈管理條例規定應提列公共基金者，應提出機關公庫代收之證明。

## Slide 16
(19)建築物施工損害鄰房解除列管相關證明文件。
(20) 建築物運用內政部認可之建築新技術新工法新設備及新材料者之相關證明文件及其施工紀錄、照片及專任工程人員與監造人查核紀錄，但已於施工勘驗階段檢附者免付。
(21) 其他特殊管制事項或原領建照執照(雜項執照)注意事項應檢附資料。
(22) 委託書。(會勘當日監造人、承造人及其專任工程人員工地主任或工地負責人應
親自出席會同現場勘驗; 監造人因故無法到場時應委託其他開業建築師或由其
事務所內依法登記之人員，且出具委託書。)
(23) 連江縣政府建築物竣工查驗紀錄表。
(24) 原核准建照執照(含變更設計)之核准圖說副本。

## Slide 17
(2)使用執照申請書(C11-1)及相關文件
(3)使用執照審查表(C12-1)

## Slide 18
(4) 營造業承攬建築工程 竣工查報表(B21-2)
(5) 建築工程完竣檢查報告書

## Slide 19: 住宅用火災警報器設置辦法 發布日期：民國 99 年 12 月 30 日第 1 條 本辦法依消防法（以下簡稱本法）第六條第四項及第五項規定訂定之。 第 2 條 本法第六條第四項及第五項所定場所之管理權人，依本辦法規定設置住宅 用火災警報器並維護之。 消防機關得依本法第六條第四項所定場所之危險程度，分類列管檢查及複 查。 依本法第十條規定審查本法第六條第四項場所之消防安全設備圖說時，將 住宅用火災警報器納入審查項目。 第 3 條 住宅用火災警報器安裝於下列位置： 一、寢室、旅館客房或其他供就寢用之居室（以下簡稱寢室）。 二、廚房。 三、樓梯： （一）有寢室之樓層。但該樓層為避難層者，不在此限。 （二）僅避難層有寢室者，通往上層樓梯之最頂層。 四、非屬前三款規定且任一樓層有超過七平方公尺之居室達五間以上者， 設於走廊；無走廊者，設於樓梯。 設有符合各類場所消防安全設備設置標準之自動撒水設備或同等性能以上 之滅火設備（限使用標示溫度在七十五度以下，動作時間在六十秒以內之 密閉型撒水頭）者，在該有效範圍內，得免設置住宅用火災警報器。 第 4 條 住宅用火災警報器依下列方式安裝： 一、裝置於天花板或樓板者： （一）警報器下端距離天花板或樓板六十公分以內。 （二）裝設於距離牆面或樑六十公分以上之位置。 二、裝置於牆面者，距天花板或樓板下方十五公分以上五十公分以下。 三、距離出風口一點五公尺以上。 四、以裝置於居室中心為原則。
(二)住宅用火災警報器
第 5 條 住宅用火災警報器依下表所列種類設置之： ┌──────────────┬──┐ │位置 │種類 │ ├──────────────┼── │寢室、樓梯及走廊 │離子式、光電式 │ ├──────────────┼──┤ │廚房 │定溫式 │ └──────────────┴─ ┘ 第 6 條 住宅用火災警報器以電池為電源者，於達電壓下限發出提示或聲響時，管 理權人即更換電池。 第 7 條 住宅用火災警報器使用電池以外之外部電源者，有確保電源正常供給之措 施。 前項電源和分電盤間之配線，不得設置插座或開關，並符合屋內配線裝置 規則規定。 第 8 條 住宅用火災警報器具備自動試驗功能者，於出現功能異常訊息時更換之； 不具備自動試驗功能者，於使用期限屆滿前更換之。 除前項情形外，管理權人依警報器使用說明書檢查住宅用火災警報器，並 維持功能正常。 第 9 條 本法第六條第四項規定之場所，於本法中華民國九十九年五月二十一日修 正生效前既設者，應於一百年十二月三十一日以前設置住宅用火災警報器 。 前項場所於本法中華民國九十九年五月二十一日至本辦法發布生效前有新 建、增建、改建、用途變更者，應於一百年三月三十一日以前設置住宅用 火災警報器。 第 10 條 本法第六條第五項規定之場所，於本辦法發布生效前既設者，於中華民國 一百零六年十二月三十一日以前設置住宅用火災警報器。 第 11 條 本辦法自發布日施行。

## Slide 20: 附件一/檢查案件申請書
連江縣政府函
(108年1月1日後建照掛號案設置住宅用火災
警報器)

## Slide 21
附件二/委託書
附件三/警報器型式、數量說明

## Slide 22
附件四/警報器設置平面圖範例
附件五/警報器裝設佐證照片

## Slide 23
(三)公會派任查驗人員審查表單
連江縣政府派員或福建金門馬祖建築師公會現場查驗，就建築物竣工查驗紀錄表之項目分別確認查核。

## Slide 24: 三、連江勘(查)驗缺失彙整
109年勘查驗件數共84件，其中37件須複驗，複驗比例為44%
110年 1-8月 勘查驗件數共33件，其中18件須複驗，複驗比例為55%

## Slide 25: 勘驗缺失:

## Slide 26: 竣工查驗缺失1:

## Slide 27: 竣工查驗缺失2:

## Slide 28: 竣工查驗缺失3:

## Slide 29
(一)、受託單位辦理施工勘驗、使用執照竣工查驗、使用管理及建築物外牆飾材巡查、特殊性建築物施工計畫書審查，應成立執行小組置有7人以上之審驗人員，其資格應符合下列規定：
1.領得建築師開業證書或技師執業執照五年以上。
2.受委託擔任建築物設計人或監造人業務案件達10件以上或執行土木、結構技師簽證業務案件達10件以上。
3.未受建築師法或技師法申誡二次以上之懲戒處分。
4.未受聘於營造業擔任專任工程人員。
5.無建築師法第四條第一項規定或技師法第三條規定不得充任建築師或技師之情形。
(二)、辦理無障礙設施設備勘檢之人員，應領有內政部核發之無障礙
培訓證書，並取得最新一次修法後之培訓證書。
四、福建金門馬祖地區建築師公會施工管理作業原則

## Slide 30
(三)、受託單位指派之委員或審驗人員有下列各款情形之一者，應自行迴避：
1.本人或其配偶、前配偶、三親等以內血親或姻親、同財共居之親屬或曾有此關係者為該受諮詢或審驗案件之當事人時。
2.本人或其配偶、前配偶，就該受諮詢或審驗案件與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者。
3.現為或曾為該受諮詢或審驗案件當事人之代理人、輔佐人或代理關係者。 4.於該受諮詢或審驗案件，曾為證人、鑑定人者。
5.於該受諮詢或審驗案件，曾為建築行為之承攬、僱傭、合夥關係人者。
6.主管建築機關認其有不能公正執行職務之虞者。
(四)、委員及審驗人員應廉潔自持、重視榮譽、言詞謹慎、為端莊， 並本於專業及良知公正執行職務。

## Slide 32
五、施工勘驗及竣工查驗作業相關人員應配合事項
營造業法第 41 條
工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章。
未依前項規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗、查驗或驗收。

## Slide 33: 謝謝聆聽 敬請指教